## README
CLEAR_Master_2026.xlsx — Gerado automaticamente
Última atualização: 2026-08-04
ABAS:
Atividades | Cronograma consolidado de todos os projetos
Resp_Atividade | Relação pessoa × atividade (expandida)
Alocacao | Horas/mês por pessoa × projeto (legado)
Envolvimento | Envolvimento mensal por pessoa × projeto
Alocacao_Gantt | Alocação de–até por pessoa × projeto (nova fonte)
Pessoas | Lista canônica de pessoas
Projetos | Lista canônica de projetos
EQUIPE (canônica):
Bia B, Bia S, Caio, Carol, Cecilia, Fabrícia, Fred, Hisrael, Julia, Junior, Lorena, Luan, Luigi, Lycia, Michel, Samu
Carga_Esperada | Carga esperada B/M/A por pessoa × projeto × mês (líderes preenchem nos cronogramas)

## Atividades
id_atividade | projeto | sub_projeto | atividade | detalhe | responsaveis | responsaveis_raw | n_responsaveis | prazo | prazo_obs | status | eh_entregavel | esforco | fonte | presencial
1 | TCE ES | Planejamento - Geral | Formalização do início das atividades | Ficou combinado 27/04 | Lorena | Lorena | 1 | 2026-05-07 |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
2 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Reunião de planejamento com Isabella | Aguardando resposta TCE | Carol | Carol | 1 | 2026-05-05 |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
3 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Compra de passagens aéreas e hotel |  | Carol; Paulinha | Carol/ Paulinha | 2 |  |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
4 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Definição da ementa do curso | Reproduzir a do ano passado Enviar para TCE | Carol; Michel; Luan | Carol, Michel e Luan | 3 | 2026-05-29 |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
5 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Envio da ementa do curso para o TCE | Enviar para TCE | Carol | Carol | 1 | 2026-05-29 |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
6 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Reunião para divisão de responsabilidades |  | Carol; Michel; Luan | Carol, Michel e Luan | 3 | 2026-06-04 |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
7 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Preparação do curso |  | Carol; Michel; Luan | Carol, Michel e Luan | 3 | 2026-06-05 |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
8 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Dia 1 | Materiais didáticos | Carol; Michel | Carol, Michel | 2 | 2026-06-05 |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
9 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Dia 2 | Materiais didáticos | Michel; Luan | Michel e Luan | 2 | 2026-06-05 |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
10 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Dia 3 | Materiais didáticos | Carol; Michel | Carol, Michel | 2 | 2026-06-05 |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
11 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Preparação do formulário de satisfação |  | Carol; Luan | Carol, Luan | 2 | 2026-06-17 |  | Concluído | FALSE |  | TCE ES
12 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Condução do curso | Curso presencial em Vitória - 26 a 28/05 | Carol; Michel; Luan | Carol, Michel e Luan | 3 |  | 9, 10 e 11/06 | Concluído | FALSE |  | TCE ES
13 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 1 | Relatório descritivo das atividades do curso | Produto 1 Checar com Gustavo o prazo | Carol | Carol | 1 | 2026-06-30 |  | Em Andamento | FALSE |  | TCE ES
14 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 2 | Definição de data do curso | Qualquer momento no segundo semestre | Carol | Carol | 1 |  |  | Em Andamento | FALSE |  | TCE ES
15 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 2 | Reunião de planejamento com Maytê |  | Carol | Carol | 1 |  |  | Reunião | FALSE |  | TCE ES
16 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 2 | Reunião de planejamento com Maytê e Isabella |  | Carol | Carol | 1 |  |  | Reunião | FALSE |  | TCE ES
17 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 2 | Compra de passagens aéreas e hotel |  | Carol | Carol | 1 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
18 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 2 | Definição da ementa do curso |  | Carol; Michel; Luan | Carol, Michel e Luan | 3 |  |  | Reunião | FALSE |  | TCE ES
19 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 2 | Envio da ementa do curso para o TCE | TCE precisa preparar a agenda | Carol | Carol | 1 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
20 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 2 | Preparação do curso | Ementa e materiais didáticos | Carol; Michel; Luan | Carol, Michel e Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
21 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 2 | Preparação do formulário de satisfação |  | Carol; Michel; Luan | Carol, Michel e Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
22 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 2 | Condução do curso | Curso presencial em Vitória - TBD | Carol; Michel; Luan | Carol, Michel e Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
23 | TCE ES | Curso Gestão baseada em Evidências - Turma 2 | Relatório descritivo das atividades do curso | Produto 2 Checar com Gustavo o prazo | Carol; Michel; Luan | Carol, Michel e Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
24 | TCE ES | Planejamento - Sessões online de mentoria | Formalização do convênio com os municípios | Estamos pressionando para começarem | TCE | TCE | 1 | 2026-06-12 |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
25 | TCE ES | Planejamento - Sessões online de mentoria | Definição das datas para reuniões online com cada município | Sessões devem ocorrer entre maio e julho | Carol; Michel | Carol, Michel | 2 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
26 | TCE ES | Sessões online de mentoria | Agendamento das reuniões online com municípios |  | Carol | Carol | 1 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
27 | TCE ES | Sessões online de mentoria | Condução das sessões de mentoria |  | Carol | Carol | 1 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
28 | TCE ES | Planejamento - Curso de nivelamento | Definição das datas dos cursos em cada município | Definir em junho datas no segundo semestre | Carol | Carol | 1 | 2026-06-19 |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
29 | TCE ES | Planejamento - Curso de nivelamento | Definição da equipe do CLEAR |  | Carol | Carol | 1 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
30 | TCE ES | Planejamento - Curso de nivelamento | Definição da ementa dos cursos | De preferência ementa única para os três | Carol | Carol e equipe | 1 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
31 | TCE ES | Planejamento - Curso de nivelamento | Compartilhamento de ementa com TCE e municipios |  | Carol | Carol | 1 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
32 | TCE ES | Curso de nivelamento - Anchieta | Reunião de planejamento com município e TCE | 1 mês antes do curso |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
33 | TCE ES | Curso de nivelamento - Anchieta | Compra de passagens aéreas e hotel | 1 mês antes do curso |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
34 | TCE ES | Curso de nivelamento - Anchieta | Preparação de materiais didáticos | Iniciar 1 mês antes do curso e finalizar 1 semana antes |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
35 | TCE ES | Curso de nivelamento - Anchieta | Preparação do formulário de satisfação | 1 semana antes |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
36 | TCE ES | Curso de nivelamento - Anchieta | Curso presencial em município | Carga horária de 20h - Segundo semestre |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
37 | TCE ES | Curso de nivelamento - Anchieta | Relatório descritivo das atividades da assessoria | Produto 3 |  |  | 0 | 2026-12-20 |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
38 | TCE ES | Curso de nivelamento - Serra | Reunião de planejamento com município e TCE | 1 mês antes do curso |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
39 | TCE ES | Curso de nivelamento - Serra | Compra de passagens aéreas e hotel | 1 mês antes do curso |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
40 | TCE ES | Curso de nivelamento - Serra | Preparação de materiais didáticos | Iniciar 1 mês antes do curso e finalizar 1 semana antes |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
41 | TCE ES | Curso de nivelamento - Serra | Preparação do formulário de satisfação | 1 semana antes |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
42 | TCE ES | Curso de nivelamento - Serra | Curso presencial em município | Carga horária de 20h - Segundo semestre |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
43 | TCE ES | Curso de nivelamento - Serra | Relatório descritivo das atividades da assessoria | Produto 4 |  |  | 0 | 2026-12-20 |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
44 | TCE ES | Curso de nivelamento - Montanha | Reunião de planejamento com município e TCE | 1 mês antes do curso |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
45 | TCE ES | Curso de nivelamento - Montanha | Compra de passagens aéreas e hotel | 1 mês antes do curso |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
46 | TCE ES | Curso de nivelamento - Montanha | Preparação de materiais didáticos | Iniciar 1 mês antes do curso e finalizar 1 semana antes |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
47 | TCE ES | Curso de nivelamento - Montanha | Preparação do formulário de satisfação | 1 semana antes |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
48 | TCE ES | Curso de nivelamento - Montanha | Curso presencial em município | Carga horária de 20h |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
49 | TCE ES | Curso de nivelamento - Montanha | Relatório descritivo das atividades da assessoria | Produto 5 |  |  | 0 | 2026-12-20 |  | Não Iniciado | FALSE |  | TCE ES
50 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Gerar proposta de entrevistas para o Fundamentals |  | Lycia | Bia, Lycia | 1 | 2025-04-30 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
51 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Validar proposta de entrevistas | sugerir mais 2 temas adicionais + recomendar pessoas do IFAD para entrevistas (lembrando da diversidade regional) | IFAD | IFAD | 1 |  | começo de maio | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
52 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Elaboração dos storyboards - Fundamentals | Slides sem layout; entregar em fases entre 27/04 e 08/05 | Caio; Lorena; Michel | Bia, Caio, Lorena, Michel | 3 | 2026-05-08 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
53 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Entregável: Storyboards de todos os slides - Fundamentals |  | Caio; Lorena; Michel | Bia, Caio, Lorena, Michel | 3 |  | 24/04 08/05 | Concluído | TRUE |  | PRiME | Remoto
54 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes na apostila |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-05-15 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
55 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Revisão da apostila e dos exercícios |  | Samu | Samu | 1 | 2026-05-29 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
56 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes no glossário e study sheets |  | Bia S | Bia S (supervisão por Bia B) | 1 | 2026-05-29 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
57 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Validação dos slides (cortesia) |  | IFAD | IFAD | 1 |  | maio | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
58 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Elaboração de questões para prova (incl. questões adicionais para banco de questões) |  | Bia S | Bia S (supervisão por Bia B e Samu) | 1 | 2026-06-19 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
59 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes finais na apostila e nos exercícios |  | Bia B; Bia S | Bia B e Bia S | 2 | 2026-06-12 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
60 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Revisão e ajustes na ficha técnica da apostila |  | Bia B; Lycia | Bia B e Lycia | 2 | 2026-06-15 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
61 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Entregável: Apostila, exercícios | Precisa ficar pronto para ser carregado na plataforma pela Aulasneo no dia 31/07 | Bia B; Bia S | Bia B + Bia S | 2 | 2026-06-16 |  | Concluído | TRUE |  | PRiME | Remoto
62 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Confirmar com Gabriel W se gostaria de aparecer como supporting author na ficha técnica |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-06-20 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
63 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Validação do material escrito não diagramado (cortesia) |  | IFAD | IFAD | 1 | 2026-06-19 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
64 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Follow up sobre pequenos ajustes na apostila |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-06-22 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
65 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Realizar ajustes finais na ficha técnica, caso necessário |  | Bia B; Samu | Bia B, Samu | 2 | 2026-06-23 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
66 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Realizar ajustes finais na apostila, caso necessário | Pendente apenas revisão da Bia B | Bia B; Samu | Bia B, Samu | 2 | 2026-07-15 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
67 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Follow up sobre logo do GEI no material do PRiME |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-06-22 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
68 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Enviar apostila para diagramação com a CrossContent - pedir para priorizar slides do Fundamentals, depois apostila do Fundamentals, depois slides IE - confirmar com Bauer até quando recebemos de volta | Já temos contrato, agora falta apenas enviar apostila | Bia B; Samu | Bia B, Samu | 2 | 2026-07-17 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
69 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Teste de diagramação da apostila com IA | Talvez não seja necessário, esperar cronograma da CrossContent dia 14/07 | Bia B; Samu | Bia B, Samu | 2 | 2026-07-17 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
70 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação da apostila | Ajustar prazo dependendo do teste com IA | Cross Content | CrossContent | 1 | 2026-09-11 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
71 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação dos slides - Fundamentals |  | Cross Content | Cross Content | 1 | 2026-08-28 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
72 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação PPT 3.1 e 3.2 |  | Cross Content | CrossContent | 1 | 2026-07-17 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
73 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes PPT 3.1 e 3.2 | Inserir na pasta de revisão | Bia S | Bia S | 1 | 2026-07-21 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
74 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação PPT 3.3 (IFAD), 3.4, 4.1, 4.2, 5.1 |  | Cross Content | CrossContent | 1 | 2026-07-24 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
75 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes PPT 3.3 (IFAD), 3.4, 4.1, 4.2, 5.1 |  | Bia S | Bia S | 1 | 2026-07-28 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
76 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação PPT 2.1, 5.2, 6.1, 6.4, 7.1, 8.1 |  | Cross Content | CrossContent | 1 | 2026-07-31 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
77 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes PPT 2.1, 5.2, 6.1, 6.4, 7.1, 8.1 |  | Bia S | Bia S | 1 | 2026-08-04 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
78 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação PPT 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 |  | Cross Content | CrossContent | 1 | 2026-08-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
79 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes PPT 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 |  | Bia S | Bia S | 1 | 2026-08-11 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
80 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação PPT 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 13.1 |  | Cross Content | CrossContent | 1 | 2026-08-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
81 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes PPT 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 13.1 |  | Bia S | Bia S | 1 | 2026-08-18 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
82 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação PPT 3.3 (non-IFAD), 6.2 (non-IFAD), 14.2, 14.1 |  | Cross Content | CrossContent | 1 | 2026-08-21 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
83 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes PPT 3.3 (non-IFAD), 6.2 (non-IFAD), 14.2, 14.1 |  | Bia S | Bia S | 1 | 2026-08-25 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
84 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação PPT 6.3 (non-IFAD), 7.2 (non-IFAD) |  | Cross Content | CrossContent | 1 | 2026-08-28 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
85 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes PPT 6.3 (non-IFAD), 7.2 (non-IFAD) |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
86 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação certificado |  | Cross Content | CrossContent | 1 |  |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
87 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação apostila |  | Cross Content | CrossContent | 1 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
88 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Revisar material diagramado (excl. slides) |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
89 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes no material diagramado, incl logo | Ajustes que podemos fazer nós mesmas (erros de texto, copiar e colar ou cortar coisas, etc) Ir fazendo enquanto recebemos o material | Bia S | Bia S (supervisão por Bia B) | 1 | 2026-09-04 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
90 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Validação da apostila diagramada | atualizar com cronograma da CrossContent | IFAD | IFAD | 1 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
91 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Revisões de questões para prova |  | Samu | Samu | 1 | 2026-06-26 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
92 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes nas questões da prova |  | Bia S | Bia S | 1 | 2026-07-03 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
93 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Validação de questões da prova (incl banco de questões) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-07-10 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
94 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes finais no banco de questões |  | Bia S | Bia S (supervisão por Bia B e Samu) | 1 | 2026-07-15 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
95 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Validação final do banco de questões |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-17 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
96 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Ajustes no Módulo 0 e elaboração do texto para interface |  | Samu | Samu | 1 | 2026-06-16 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
97 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Revisão do Módulo 0 e texto para interface |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-17 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
98 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Finalização do Módulo 0 e texto para interface |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-17 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
99 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Checagem final de study sheets, glossário, lista de referências, banco de questões, texto para a interface, M0 | faltam apenas as study sheets (versão IFAD e não IFAD) - comparar módulo por módulo + revisão interna do texto de interface | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-20 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
100 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Entregável: Study sheets, glossário, lista de referências, banco de questões, texto para a interface, M0 |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-20 |  | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Remoto
101 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Receber validação de: Study sheets, glossário, lista de referências, banco de questões, texto para a interface, M0 |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
102 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Diagramação de study sheets, glossário e lista de referências via template da Crosscontent (mesmo template que da apostila) | Fazer com IA mesmo | Bia S | Bia S | 1 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
103 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Organizar entrevistas e depoimentos - selecionar pessoas da rede CLEAR/ GEI/ IPDET e do IFAD | Não vamos receber ninguém do CLEAR LAC | Bia B; Samu | Bia B, Samu | 2 | 2026-06-15 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
104 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Organizar entrevistas - montar perguntas e convites |  | Bia B; Samu | Bia B, Samu | 2 | 2026-06-17 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
105 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Organizar entrevistas e depoimentos- enviar convites para agendar entrevistas | Bia mandou email para o Franck Adjobo e o Arthur + esperar CLEAR AS mandar mensagem para as 2 pessoas deles + falta a 2a pessoa do IFAD + CLEAR LAC não achou ninguém | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-17 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
106 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Obter informações sobre LGDP com Lara e DCI |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-17 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
107 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Realizar entrevistas |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-15 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
108 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Obter assinatura de termo de consentimento para uso de imagem de todas as pessoas entrevistadas |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-15 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
109 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M1 (Fundamentals) | Editar gravações das entrevistas | Usar IA mesmo | Bia B; Samu | Bia B, Samu | 2 | 2026-08-28 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
110 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gravação de piloto na EESP |  | Michel; Fabrícia | Bia, Michel, Fabrícia | 2 | 2026-06-19 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
111 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback nas gravações da EESP |  | Luan; Caio; Samu | Luan, Caio, Samu | 3 | 2026-07-08 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
112 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Montar documento com instruções gerais para professores (roupa, tatuagens, maquiagem, comportamento, etc) |  | Bia B; Fabrícia | Bia B, Fabrícia | 2 | 2026-07-22 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
113 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Compartilhar documento de instruções e agendar reunião com professores (Fu + IE) |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-24 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
114 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Reunião sobre gravação com professores (Fu, IE) |  | Bia B; Michel; Fabrícia; Alei | Bia B, Michel, Fabrícia, Amaninha, Alei | 4 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
115 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Alocar aulas entre Bia B e Michel conforme material base |  | Samu | Samu | 1 | 2026-07-15 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
116 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Ensaiar em casa (gravar e compartilhar com comitê revisor) |  | Bia B; Michel | Bia B, Michel | 2 | 2026-08-30 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
117 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | ENSAIO - Gravar aulas 1.1 + 1.2 (non-IFAD) + 3.2 + 3.3 (IFAD) |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-27 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
118 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback aulas - Bia B - R1 |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-07-31 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
119 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | ENSAIO - Gravar aulas 2.1 + 3.1 + 4.1 + 4.2 |  | Michel | Michel | 1 | 2026-07-27 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
120 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback aulas - Michel - R1 |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-07-29 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
121 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | ENSAIO - Gravar aulas 3.4 + 5.2 + 6.1 + 7.1 + 8.2 |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-03 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
122 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback aulas - Bia B - R2 |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-08-05 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
123 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | ENSAIO - Gravar aulas 5.1 + 6.4 + 8.1 + 9.1 |  | Michel | Michel | 1 | 2026-08-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
124 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback aulas - Michel - R2 |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-08-05 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
125 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | ENSAIO - Gravar aulas 11.1 + 11.2 + 11.3 + 12.1 |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
126 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback aulas - Bia B - R3 |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-08-12 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
127 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | ENSAIO - Gravar aulas 9.2 + 9.3 + 10.1 + 10.2 |  | Michel | Michel | 1 | 2026-08-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
128 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback aulas - Michel - R3 |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-08-12 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
129 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | ENSAIO - Gravar aulas 3.3 (non-IFAD) + 13.1 + 14.1 + 14.2 + 6.2 + 7.2 |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
130 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback aulas - Bia B - R4 |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-08-19 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
131 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | ENSAIO - Gravar aula 6.3 |  | Michel | Michel | 1 | 2026-08-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
132 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback aulas - Michel - R4 |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-08-19 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
133 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | ENSAIO 2 - Gravar todas as próprias aulas |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
134 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | ENSAIO 2 - Gravar todas as próprias aulas |  | Michel | Michel | 1 | 2026-08-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
135 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback ensaio 2 Bia B |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-08-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
136 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback ensaio 2 Michel |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-08-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
137 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Feedback sobre videoaulas (de Bia B e Michel) |  | Luan; Caio; Samu; Lia; Fabrícia | Luan, Caio, Samu, Lia, Fabrícia | 5 | 2026-08-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
138 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Compartilhar primeiras 3 videoaulas com IFAD |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
139 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Validação das primeiras 3 videoaulas |  | IFAD | IFAD | 1 | 2026-09-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
140 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gravar aulas 1.1 + 1.2 + 3.2 + 3.3 (IFAD) | atualizar - match com word - tem coisa trocada | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
141 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gravar aulas 2.1 + 3.1 + 4.1 + 4.2 |  | Michel | Michel | 1 | 2026-08-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
142 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gravar aulas 3.4 + 5.2 + 6.1 + 7.1 |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-09-01 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
143 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gravar aulas 5.1 + 6.4 + 8.1 + 9.1 |  | Michel | Michel | 1 | 2026-09-01 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
144 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gravar aulas 11.1 + 11.2 + 11.3 + 12.1 | turno 1 (03/09) | Bia B | Bia B | 1 | 2026-09-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
145 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gravar aulas 9.2 + 9.3 + 10.1 + 10.2 | turno 2 (03/09) | Michel | Michel | 1 | 2026-09-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
146 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gravar aulas 3.3 (non-IFAD) + 13.1 + 14.1 + 14.2 | turno 2 (03/09) | Bia B | Bia B | 1 | 2026-09-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
147 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gravar aula 6.3 |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-09-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
148 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gravar aulas 6.2 + 7.2 |  | Michel | Michel | 1 | 2026-09-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
149 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Buffer |  | Bia B; Michel | Bia B e Michel | 2 |  | 04/092026 | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME
150 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Edição de videoaulas |  |  | Dummy (Fabrícia, Bia) | 0 | 2026-09-11 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
151 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Entregável: Videoaulas, transcrições |  |  | Bia | 0 | 2026-09-11 |  | Em Andamento | TRUE |  | PRiME | Remoto
152 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Validação final de material completo (checar se tudo OK) |  | CLEAR; IFAD | CLEAR e IFAD | 2 | 2026-09-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
153 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Carregar conteúdo escrito na plataforma | Ver se tudo ok pra isso | Aulasneo | Aulasneo | 1 | 2026-08-28 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
154 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Carregar apostila e cheat sheets na plataforma |  | Aulasneo | Aulasneo | 1 |  | setembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME
155 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Carregar videoaulas na plataforma |  | Aulasneo | Aulasneo | 1 |  | setembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
156 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Testar plataforma | Confirmar com Auslaneo | Aulasneo | Aulasneo | 1 |  | outubro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
157 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Definir o processo de seleção de participantes do IFAD |  | IFAD; Lycia; Fabrícia | IFAD + Lycia, Bia, Fabrícia | 3 |  | maio | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
158 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Dar seguimento sobre lista de participantes sendo compilada/ filtrada pelos PRiME focal points | Abordar isso junto com a apresentação do plano de comunicação - toca na dúvida da Samu | Bia B; Lycia | Bia B/ Lycia | 2 | 2026-07-30 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
159 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Receber lista final de participantes do IFAD | se a lista que temos já não for a final | IFAD | IFAD | 1 | 2026-08-21 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
160 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Gerar questionário de satisfação com participantes (versão IFAD e genérica) |  | Bia S | Bia S | 1 | 2026-07-15 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
161 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Revisar questionário de satisfação |  | Caio | Caio | 1 | 2026-07-24 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
162 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Ajustes no questionário de satisfação |  | Bia S | Bia S | 1 | 2026-07-29 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
163 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Checagem final do questionário de satisfação e envío para o IFAD |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-30 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
164 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Validar o questionário de satisfação do curso para participantes com IFAD |  | Bia B; Samu | Bia B, Samu | 2 | 2026-08-01 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
165 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Lançamento do Fundamentals (público do IFAD) - EN |  | CLEAR; IFAD; Aulasneo | CLEAR e IFAD + Aulasneo | 3 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Remoto
166 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Lançamento do Fundamentals (público do IFAD) - EM legendado | confirmar se possível | CLEAR; IFAD; Aulasneo | CLEAR e IFAD + Aulasneo | 3 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Remoto
167 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Liberar Fundamentals (EN) para público externo |  | CLEAR; IFAD | CLEAR e IFAD | 2 |  | 2027 | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
168 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Averiguar possibilidade de tradução de material para AR, RUS |  | Fabrícia; Marcio; Caio | Bia, Fabrícia, Marcio, Caio | 3 |  | junho | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
169 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals), M2 (Hands-on) e M3 (IE) | Montar cronograma de envolvimento do GEI/ outros centros CLEAR |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-09 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
170 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals), M2 (Hands-on) e M3 (IE) | Validar cronograma de envolvimento do GEI/ outros centros CLEAR | validar no sentido de ver os próximos passos no PPT | Lycia | Lycia | 1 | 2026-07-14 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
171 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals), M2 (Hands-on) e M3 (IE) | Comunicar cronograma de envolvimento da rede CLEAR aos parceiros |  | Bia B; Lycia; Carol; Samu | Bia B, Lycia, Carol, Samu | 4 | 2026-07-15 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Presencial
172 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals), M2 (Hands-on) e M3 (IE) | Enviar minuta da reunião com GEI aos parceiros |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-21 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
173 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Confirmar com Aulasneo se legendas em PT, RUS, AR são geradas automáticamente |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
174 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Pesquisar termos para localização do glossário - ES | dividir termos, pesquisar, discutir | Samu; Bia B | Samu, Bia B | 2 | 2026-08-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
175 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Traduzir glossário do Fundamentals - ES |  | Samu; Bia B | Samu, Bia B | 2 | 2026-08-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
176 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Validar glossário do Fundamentals - ES |  |  | Thania | 0 | 2026-08-11 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
177 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Tradução apostila com glossário validado- ES - v1 | DeepL | Samu; Bia B | Samu, Bia B | 2 | 2026-08-14 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
178 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Revisar e localizar a tradução da apostila - ES |  | Samu; Bia B | Samu, Bia B | 2 | 2026-08-28 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
179 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Traduzir slides diagramadas (excl figuras) - ES |  | Samu | Samu | 1 | 2026-09-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
180 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Traduzir figuras e texto para a interface da plataforma - ES |  | Samu; Bia B | Samu, Bia B | 2 | 2026-09-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
181 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Receber transcrições finais das gravações na Dummy |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-09-11 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
182 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Traduzir e localizar transcrições das videoaulas - ES |  | Bia B; Samu | Bia B, Samu | 2 | 2026-09-18 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
183 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Compartilhar slides e roteiros para Dummy gerar versões em ES |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-09-21 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
184 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Reedição de videoaulas - ES | PRECISAMOS DO CONTRATO! |  | Dummy | 0 | 2026-10-05 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
185 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Validar material em ES (completo) |  | Bia B; Samu; Lia | Bia B, Samu, Thania, Lia | 3 | 2026-10-12 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
186 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Realizar set-up do curso em ES | PRECISAMOS BATER COM AULASNEO | Aulasneo | Aulasneo | 1 |  | novembro? | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
187 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Lançamento do Fundamentals (público do IFAD) -ES |  | CLEAR; IFAD; Aulasneo | CLEAR e IFAD + Aulasneo | 3 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Remoto
188 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Pesquisar termos para localização do glossário - FR | dividir termos, pesquisar, discutir | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
189 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Traduzir glossário do Fundamentals - FR |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
190 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Validar glossário do Fundamentals - FR |  |  | CLEAR FA | 0 | 2026-08-21 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
191 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Tradução apostila com glossário validado- FR - v1 | DeepL | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-28 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
192 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Revisar e localizar a tradução da apostila - FR |  | Lia; Bia B | Lia, Bia B | 2 | 2026-09-18 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
193 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Traduzir slides diagramadas (excl figuras) - FR |  | Lia; Bia B | Lia, Bia B | 2 | 2026-09-25 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
194 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Traduzir figuras e texto para a interface da plataforma - FR |  | Lia; Bia B | Lia, Bia B | 2 | 2026-09-25 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
195 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Traduzir e localizar transcrições das videoaulas - FR |  | Lia; Bia B | Lia, Bia B | 2 | 2026-10-01 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
196 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Compartilhar slides e roteiros para Dummy gerar versões em FR |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-10-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
197 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Reedição de videoaulas - FR | PRECISAMOS DO CONTRATO! |  | Dummy | 0 | 2026-10-16 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
198 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Validar material em FR (completo) |  | Bia B; Samu; Lia | Bia B, Samu, Thania, Lia | 3 | 2026-10-23 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
199 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Realizar set-up do curso em FR | PRECISAMOS BATER COM AULASNEO | Aulasneo | Aulasneo | 1 |  | novembro? | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
200 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M1 (Fundamentals) | Lançamento do Fundamentals (público do IFAD) - FR |  | CLEAR; IFAD; Aulasneo | CLEAR e IFAD + Aulasneo | 3 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Remoto
201 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Revisão interna do material - IE | Ver processo na aba "PRiME III IE - Revisões" | Caio; Michel; Bia S | Caio, Michel, Bia S | 3 | 2026-07-10 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
202 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Compartilhar material para validação (cortesia) |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-15 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME
203 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Validação do material - IE | cortesia | IFAD | IFAD | 1 | 2026-07-27 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
204 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Liberar material para diagramação - IE |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-09-18 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
205 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Diagramação dos slides) - IE |  | Cross Content | Cross Content (Fabrícia, Bia, Caio) | 1 | 2026-10-21 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
206 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Diagramação da apostila - IE |  | Cross Content | Cross Content (Fabrícia, Bia, Caio) | 1 | 2026-10-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME
207 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Validação do material diagramado (sample!) |  | IFAD | IFAD | 1 | 2026-11-05 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
208 | PRiME III | C4 (gestão) | Tramitar gratificação Amanda pra gravação de aulas |  | Lycia; Lara; Caio | Lycia, Lara, Caio | 3 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
209 | PRiME III | C4 (gestão) | Tramitar gratificação Alei pra gravação de aulas |  | Lycia; Lara; Caio | Lycia, Lara, Caio | 3 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
210 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Gravação de videoaula piloto - IE |  | Amanda; Alei; Bia B | Amanda, Alei, Bia B+ Dummy | 3 |  | primeira semana de novembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
211 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Validação de videoaula piloto - IE |  | Samu; Caio; Luan; Bia B; Fabrícia | Samu, Caio, Luan, Bia B, Fabrícia | 5 |  | novembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
212 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Gravação de videoaulas | Gravar primeira metade com Alei no final de setembro, segunda metade com Amanda em outubro - confirmando disponiblidade | Amanda; Alei; Bia B | Amanda, Alei, Bia B+ Dummy | 3 |  | primeira semana de novembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Presencial
213 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Edição de videoaulas |  |  | Dummy (sup. CLEAR) | 0 |  | novembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
214 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Entregável: Videoaulas, transcrições, slides diagramados |  | Caio; Bia B | Caio, Bia B | 2 |  | novembro | Em Andamento | TRUE |  | PRiME | Remoto
215 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M3 (IE) | Validação final de material completo (checar se tudo OK) |  | CLEAR; IFAD | CLEAR e IFAD | 2 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
216 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Carregar conteúdo na plataforma |  | Aulasneo | Aulasneo (sup. CLEAR) | 1 | 2026-10-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
217 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Testar plataforma | é necessário se já tem o fundamentals? | Aulasneo | Aulasneo (sup. CLEAR) | 1 | 2026-10-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
218 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Dar seguimento sobre lista de participantes sendo compilada/ filtrada pelos PRiME focal points | na primeira reunião com o IFAD em julho | Bia B; Lycia | Bia B/ Lycia | 2 | 2026-07-09 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
219 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Receber lista final de participantes do IFAD |  | IFAD | IFAD | 1 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
220 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Gerar questionário de satisfação com participantes (versão IFAD e genérica) |  | Bia S | Bia S | 1 | 2026-07-08 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
221 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Revisar questionário de satisfação |  | Bia B; Samu; Caio | Bia B, Samu, Caio | 3 | 2026-07-15 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
222 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Ajustes no questionário de satisfação |  | Bia S | Bia S | 1 | 2026-07-22 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
223 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Checagem final do questionário de satisfação e envío para o IFAD |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-23 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
224 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Validar o questionário de satisfação do curso para participantes com IFAD |  | Bia B; Samu | Bia B, Samu | 2 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
225 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Lançamento de IE para o público do IFAD |  | CLEAR; IFAD; Aulasneo | CLEAR e IFAD + Aulasneo | 3 |  | novembro 26? | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Remoto
226 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Liberar IE (EN) para público externo |  | CLEAR; IFAD | CLEAR e IFAD | 2 |  | 2027? | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
227 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Tradução de material escrito - FR, ES, PT |  | Bia B | Bia B com apoio do Marcio | 1 | 2026-08-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
228 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Humanização de material traduzido - FR, ES, PT |  | Bia B; Samu; Caio | Bia B, Samu, Caio | 3 | 2026-08-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
229 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Revisar traduções - FR, ES, PT, |  | Caio; CLEAR LAC | Caio, CLEAR LAC, CLEAR FA | 2 | 2026-09-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
230 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Gerar legendas - PT |  | Caio; Marcio | Caio, Marcio | 2 | 2026-08-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
231 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Realizar teste de dublagem (IA) - FR e ES |  | Marcio; Bia B; Caio | Marcio, Bia B, Caio | 3 |  | novembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
232 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Dublagem (IA) - FR e ES |  |  | Dummy | 0 |  | novembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
233 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Validar material dublado - FR, ES |  | Bia B; Samu; Rede CLEAR | Bia B, Samu, Rede CLEAR | 3 |  | novembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
234 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Validar material legendado - PT |  | Bia B; Samu; Caio | Bia B, Samu, Caio | 3 |  | novembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
235 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M3 (IE) | Lançamento de IE em FR, ES, PT |  |  |  | 0 |  | 2027 | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Remoto
236 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Gerar plano de comunicação - fase 1: Fundamentals em inglês, gratis, IFAD |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 | 2026-06-26 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
237 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Inserir ações do plano de comunicação no cronograma geral do PRiME |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 | 2026-06-26 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
238 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Levantar contatos de participantes de edições anteriores | Follow up com eles | IFAD | IFAD | 1 | 2026-06-26 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
239 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Preparar lista de tópicos para solicitar videos de depoimento |  | Samu; Bia B | Samu, Bia B | 2 | 2026-06-20 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
240 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Enviar solicitações de depoimento para o Franck (recomendado pelo CLEAR FA) |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-13 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
241 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Enviar solicitações de depoimento para pessoa(s) indicada(s) pelo IFAD | esperando o IFAD | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-05 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
242 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Produzir brochura | Enviar para diagramação pela CrossContent | Cross Content | CrossContent, supervisionada por Fabrícia e Bia B | 1 | 2026-07-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
243 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Produzir banner | Enviar para diagramação pela CrossContent | Cross Content | CrossContent, supervisionada por Fabrícia e Bia B | 1 | 2026-07-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
244 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Receber 2 vídeos de depoimento | quando pedirmos para eles, falar para mandarem até dia 10/07 | Fabrícia; Samu | Fabrícia / Samu | 2 | 2026-07-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
245 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Gerar textos para a landing page (Fase 1) | Incluir mensagem de por que é importante fazer o curso; textos em inglês | Samu | Samu | 1 | 2026-07-28 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
246 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Gerar texto para e-mail de divulgação do IFAD |  | Samu | Samu | 1 | 2026-07-28 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
247 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Revisar e a justar textos para a landing page |  | Bia B; Fabrícia | Bia B, Fabrícia | 2 | 2026-07-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
248 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Revisar e ajustar texto para e-mail de divulgação do IFAD |  | Bia B; Fabrícia | Bia B, Fabrícia | 2 | 2026-07-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
249 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Formatar vídeos (2 depoimentos + introdução institucional do IFAD) para estarem prontos para carregarmento na landing page | será necessário? | Samu; Bia B; Fabrícia | Samu, Bia B, Fabrícia | 3 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
250 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Passar insumos de e-mail para o IFAD | IFAD dispara para sua lista (institucionais + pessoais com autorização) | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
251 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Alinhar com IFAD quando disparar o e-mail | E-mail de divulgação só quando o curso estiver pronto; não anunciar datas antecipadamente | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
252 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Montar landing page na Aulasneo (textos, videos) |  | Aulasneo | Aulasneo (sup. Samu, Marcio) | 1 | 2026-08-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
253 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Definir modelo de certificação (com IFAD) | PDF que as pessoas podem colocar na seção de certificados no Linkedin |  |  | 0 |  | maio | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
254 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Definir logos no certificado (IFAD, CLEAR, GEI) - ver com GEI, EESP, IFAD | compartilhamos com GEI, aguardando resposta | Bia B; Lycia; Samu; Fabrícia | Bia B, Lycia, Samu, Fabrícia | 4 | 2026-07-10 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
255 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Entender como obter certificate ID para Linkedin |  | Marcio | Marcio | 1 | 2026-06-19 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
256 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Entender como a plataforma gera os certificados com os nomes das pessoas | teríamos que checar com a aulasneo - ver se já foi discutido | Samu | Samu (apoio: Bia B, Fabrícia, Marcio) | 1 |  | ver se já discutimos isso | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
257 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Gerar modelo de certificado |  | Cross Content | CrossContent, supervisionada por Fabrícia e Bia B | 1 | 2026-07-24 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
258 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Validar modelo (e processo) final de certificação | Validar com Lara, checar logos com GEI, depois IFAD | Bia B | Bia B | 1 | 2026-07-31 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
259 | PRiME III | C4 (gestão) - SOE S1/2026 | Lembrar o Financeiro da EESP da Submissão do primeiro Statement of Expenditure (SOE) do Projeto, a partir de 1 de julho de 2026 (Cristina Navas = Controller; Gustavo Giannetti, Fabiana e Matheus Ambrosio) | O Financeiro da EESP fornecerá os gastos alocados no projeto, cabendo ao FGV CLEAR fazer a classificação da categoria e componente de cada gasto, inclusive das contribuições in-kind já contabilizadas nos AWPBs de 2025 e 2026 | Gustavo; Lara; Lycia; Lia | Gus, Lara, Lycia, Lia | 4 | 2026-07-01 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
260 | PRiME III | C4 (gestão) - SOE S1/2026 | Classificar gastos (comparação entre PAR e AWPB) e devolver informações para o Financeiro da EESP | Prazo = até Gus sair de férias, coloquei um chute aqui | Gustavo | Gus | 1 | 2026-06-26 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
261 | PRiME III | C4 (gestão) - SOE S1/2026 | Gerar primeiro SOE e submetê-lo na plataforma ICP |  | Cristina Navas | Cristina Navas e equipe (Financeiro EESP) | 1 | 2026-08-15 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
262 | PRiME III | C4 (gestão) - SOE S1/2026 | Monitorar Financeiro da EESP para garantir entrega do primeiro SOE |  | Lara; Bia B; Lia | Lara, Bia B, Lia | 3 | 2026-08-15 |  | Concluído | TRUE |  | PRiME | Remoto
263 | PRiME III | C4 (gestão) - Revisão do orçamento | Pegar classificação de gastos realizada pelo Gus | Na dúvida se não é melhor esperar o SOE ficar pronto em agosto | Lycia; Lia | Lycia, Lia | 2 | 2026-06-29 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
264 | PRiME III | C4 (gestão) - Revisão do orçamento | Cruzar gastos classificados com AWPB 2025 e 2026 | Ver passo a passo no meu doc de Hand-over de férias | Lycia; Lia; Bia B | Lycia, Lia, Bia B | 3 | 2026-07-24 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
265 | PRiME III | C4 (gestão) - Revisão do orçamento | Checar se metas físicas nos AWPB 2025 e 2026 foram alcançadas |  | Lycia; Lia; Bia B | Lycia, Lia, Bia B | 3 | 2026-07-24 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
266 | PRiME III | C4 (gestão) - Revisão do orçamento | Análise dos limites por categoria |  | Lycia; Lia; Bia B | Lycia, Lia, Bia B | 3 | 2026-07-24 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
267 | PRiME III | C4 (gestão) - Revisão do orçamento | Retomar conversa com Leon sobre PIUneer (ver email "Prime III - PIUneer allocation" que encaminhei para a Lycia dia 21/06 às 18:50) |  | Bia B | Thania, Bia B | 1 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
268 | PRiME III | C4 (gestão) - Revisão do orçamento | Atualizar AWPB de 2026 refletindo novas alocações |  | Lycia; Lia; Bia B | Lycia, Lia, Bia B | 3 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
269 | PRiME III | C4 (gestão) - Revisão do orçamento | Gerar Procurement Plan se necessário | Acho que não será | Lycia; Lia; Bia B | Lycia, Lia, Bia B | 3 |  | julho | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
270 | PRiME III | C4 (gestão) - Revisão do orçamento | Comunicar proposta de mudança por escrito e solicitar No-Objection do Leon |  | Lycia; Lia; Bia B | Lycia, Lia, Bia B | 3 |  | julho | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
271 | PRiME III | C4 (gestão) - Revisão do orçamento | Solicitação ao IFAD de substituição de Amanda e Gustavo como viewers do ICP Portal por nomes a serem indicados pela EESP/FGV CLEAR - via Letter of Authority | Pedir para colocar Lia, talvez Bia B? Lycia e Lara? |  | Financeiro EESP | 0 | 2026-06-29 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
272 | PRiME III | C4 (gestão) - Contratos | Contratação CrossContent | apresentar Samu + avisar Lara que ela tem que avisar Samu | Bia B; Caio; Lycia; Lara | Bia B, Caio, Lycia, Lara | 4 |  | fim de junho | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
273 | PRiME III | C4 (gestão) - Contratos | Contratação Dummy |  | Bia B; Caio; Lycia; Lara | Bia B, Caio, Lycia, Lara | 4 |  | fim de junho | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
274 | PRiME III | C4 (gestão) - Contratos | Contratação Aulasneo |  | Bia B; Fabrícia; Lara; Samu | Bia B, Fabrícia, Lara, Samu | 4 | 2026-08-01 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
275 | PRiME III | C4 (gestão) - Contratos | Contratação Gabriel W |  | Bia B; Caio; Lycia; Lara | Bia B, Caio, Lycia, Lara | 4 |  | julho | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
276 | PRiME III | C4 (gestão) - Contratos | Proposta Thania |  | Bia B; Lia | Bia B, Lia | 2 | 2026-07-21 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
277 | PRiME III | C4 (gestão) - Contratos | Selecionar pessoas instrutoras da rede CLEAR para Hands-on |  | Bia B; Samu; Lia; Lara | Bia B, Samu, Lia, Lara (Cc Lycia) | 4 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
278 | PRiME III | C4 (gestão) - Contratos | Contratar pessoas instrutoras da rede CLEAR para Hands-on |  | Bia B; Samu; Lia; Lara | Bia B, Samu, Lia, Lara (Cc Lycia) | 4 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
279 | PRiME III | C4 (gestão) - Geral | Conversa entre Bia B, Lia, Lara e Lycia para garantir clareza sobre procedimentos de gestão do grant |  | Bia B; Lara; Lycia; Lia | Bia B, Lara, Lycia, Lia | 4 | 2026-07-16 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
280 | PRiME III | C4 (gestão) - Geral | Atualizar cronograma de gestão com base em entendimentos comuns sobre o Grant Agreement e os manuais e demais insumos do IFAD |  | Bia B; Lia | Bia B e Lia | 2 | 2026-07-23 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
281 | PRiME III | C4 (gestão) - Withdrawal Applications | Pedir para Financeiro da EESP monitorar gastos até atingir 75% dos recursos do último Withdrawal Application |  | Lia; Lara | Lia, Lara (Cc Bia B e Lycia) | 2 | 2026-08-16 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
282 | PRiME III | C4 (gestão) - Withdrawal Applications | Emitir novo SOE e Withdrawal Applicationassim que 75% dos gastos forem atingidos |  | Cristina Navas | Cristina Navas e equipe (Financeiro EESP) | 1 |  | S2 de 2026 | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
283 | PRiME III | C4 (gestão) - Auditoria externa | verificar com a Lara se os auditores internos da FGV (que já auxiliam com projetos do Banco Mundial) também poderão auxiliar na condução da auditoria independente exigida pelo IFAD |  | Lia; Lara | Lia, Lara (Cc Bia B e Lycia) | 2 |  | S2 de 2026 | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
284 | PRiME III | C4 (gestão) - Auditoria externa | Alinhamento com auditores internos para contratação de audtores externos |  | Lia; Lara | Lia, Lara (Cc Bia B e Lycia) | 2 |  | S2 de 2026 | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
285 | PRiME III | C4 (gestão) - Auditoria externa | Realizar auditoria externa |  | Auditores | Auditores | 1 |  | S2 de 2026 | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
286 | PRiME III | C4 (gestão) - Auditoria externa | Entregar relatório de auditoria externa |  |  | Confirmar | 0 | 2027-06-01 |  | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Remoto
287 | PRiME III | C4 (gestão) - Progress reports | Gerar Progress Report II | O Progress Report anual deve ser submetido ao IFAD em até 90 dias após o encerramento do ano fiscal da FGV, que coincide com o ano calendário (31 de dezembro). | Lia; Lara | Lia, Lara (Cc Bia B e Lycia) | 2 | 2027-03-01 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
288 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Elaborar a proposta de outline, incl. atividades (Hands-on) |  | Michel; Samu; Bia B; Caio | Michel, Samu, Bia B, Caio | 4 | 2026-05-20 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
289 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Compartilhar o outline de atividades (Ho) com a Lycia |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-05-21 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
290 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Revisar outline e atividades (Hands-on) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-05-31 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
291 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Ajustar outline e atividades (Hands-on) |  | Michel; Samu | Michel, Samu, Bia | 2 | 2026-06-03 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
292 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Compartilhar outline e atividades com o IFAD |  |  | Bia | 0 | 2026-06-16 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
293 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Solicitar recomendações de projetos para estudos de caso |  |  | Bia | 0 | 2026-06-16 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
294 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Receber feedback do IFAD sobre outline e atividades |  | IFAD | IFAD | 1 | 2026-07-08 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
295 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Apropriação do feedback e do material compartilhado por Carlos | 2 e-mails do Carlos (18 e 19/06, com anexos, Samu e Lycia foram copiadas) | Samu; Bia S | Samu, Bia S | 2 | 2026-06-24 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
296 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Reunião interna: Decisão sobre próximos passos em relação ao material do Hands-on com base no feedback do Carlos |  | Samu; Bia S; Lycia | Samu, Bia S, Lycia | 3 | 2026-07-14 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
297 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Proposta de próximos passos para o curso do Hands-on | Depende da revisão do orçamento | Bia B; Samu | Bia B, Samu, Thania | 2 | 2026-07-21 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
298 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Ajustes na proposta de atividades | Depende da revisão do orçamento | Samu; Bia B | Thania, Samu, Bia B | 2 | 2026-07-21 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
299 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Ajustes no outline | Depende do IFAD compartilhar temas | Samu; Bia B | Thania, Samu, Bia B | 2 |  | TBD | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
300 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Compartilhar outline revisado e proposta para mudanças no Hands-on | Depende da revisão do orçamento | Bia B | Bia B | 1 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
301 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Receber recomendações de projetos do IFAD para estudos de caso | Provavelmente vai ficar pausado | IFAD | IFAD | 1 | 2026-07-08 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
302 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Selecionar estudos de caso entre sugestões do IFAD |  | Samu; Bia S; Bia B; Michel; Caio | Samu, Bia S, Bia B, Michel, Caio | 5 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
303 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Comunicar seleção de estudos de caso para a Lycia |  | Samu; Bia B | Samu e Bia B | 2 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
304 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Ajustes na seleção de estudos de caso |  | Samu; Michel; Caio | Samu, Bia B. Bia S, Michel, Caio | 3 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
305 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Comunicar estudos de caso selecionados para o IFAD |  |  | Bia | 0 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
306 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Validar seleção de estudos de caso |  | IFAD | IFAD | 1 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
307 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Novos ajustes na seleção de estudos de caso | se necessário, depende do que eles mandarem | Samu; Michel; Caio | Samu, Bia B. Bia S, Michel, Caio | 3 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
308 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Elaborar o material escrito, (Hands-on) - EN |  | Samu; Bia S | Samu, Bia S, | 2 | 2026-09-11 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
309 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Revisar o material escrito (Hands-on) - EN |  | Bia B; Michel; Caio | Beatriz B, Michel, Caio | 3 | 2026-09-25 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
310 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Ajustar o material escrito (Hands-on) - EN |  | Samu; Bia S | Samu, Bia S | 2 | 2026-10-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
311 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Compartilhar o material escrito (Hands-on) com Gabriel W e Tania |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-10-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
312 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Revisão externa do material escrito (Ho) - EN |  | Gabriel W; Tania | Gabriel W e Tania | 2 | 2026-10-16 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
313 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Ajustar material do Ho (EN) |  | Samu; Bia B | Samu, Bia B | 2 | 2026-10-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
314 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Compartilhar v final do material do Ho com o IFAD |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-11-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
315 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Validar material do Ho |  | IFAD | IFAD | 1 | 2026-11-13 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
316 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Elaborar proposta de outline e atividades (Training of Trainers) |  | Samu; Bia S | Samu, Bia S | 2 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
317 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Revisar proposta de outline e atividades (ToT) |  | Bia B; Caio | Bia B, Caio | 2 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
318 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Ajustar proposta de outline e atividades (ToT) |  | Samu; Bia S | Samu, Bia S | 2 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
319 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Gerar, revisar e validar material para ToT |  | Samu | Samu | 1 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
320 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Diagramar material escrito - EN |  |  | Checar: CrossContent? | 0 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
321 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M2 (Hands-on) | Validar o material diagramado |  | CLEAR LAB; IFAD | CLEAR LAB + IFAD | 2 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
322 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Definir quantidade de cursos e locais para 2027 com IFAD | só falta LAC | Bia B; Samu; Lycia | Bia B, Samu, Lycia | 3 | 2026-07-23 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
323 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Mapeamento de hoteis e empresas organizadores de evnetos (brasileiras e internacionais) |  | Paulinha | Paulinha | 1 | 2026-06-18 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
324 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Selecionar empresa de organização de eventos para contato - priorizar empresas brasileiras com experiência global |  | Samu; Paulinha | Samu, Paulinha (apoio Lara e Lycia) | 2 | 2026-07-31 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
325 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Elaborar Termo de Referência (TR) formal sobre o Hands-on para guiar conversas com fornecedoras, definindo o escopo do contrato (ver com Lara possibilidade de contrato guarda-chuva para aditivos por país) | Usar doc que já gerei como base (compartilhei por email e no grupo do Teams) Incluir custos do evento e equipe (FGV + instrutores), mas excluir viagens e hospedagem dos participantes alunos | Lia; Bia B | Lia, Bia B | 2 | 2026-07-21 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
326 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Gerar documento resumindo papéis e responsabilidades da FGV, do IFAD (ODE) e dos escritórios nacionais e regionais (conforme "PRIME - Process for arranging in-person training sessions") | Utilizar documentos compartilhados pelo Oscar e documentos do projeto como base | Samu; Lycia | Samu, Lycia | 2 | 2026-07-03 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
327 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Gerar v1 de plano de coordenação com cronograma |  | Samu; Lycia; Lia | Samu, Lycia, Lia | 3 | 2026-07-03 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
328 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Gerar documento resumindo o perfil dos participantes para o treinamento (lembrando de verificar se a conclusão do Fundamentals e uma nota de corte serão pré-requisitos para o Hands-on) |  | Samu; Lycia | Samu, Lycia | 2 | 2026-07-03 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
329 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Compartilhar documentos resumindo responsabilidades, plano de coordenação, cronograma e perfil dos participantes com o IFAD |  | Lycia; Samu | Lycia, Samu | 2 | 2026-07-07 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
330 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Validar documentos sobre a coordenação da logística |  | IFAD | IFAD | 1 | 2026-07-15 |  | Atrasado | FALSE |  | PRiME | Remoto
331 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Iniciar conversas/reuniões com empresas organizadoras de eventos para apresentar o TR |  | Samu; Paulinha | Samu, Paulinha (apoio Lia e Lycia) | 2 |  | julho | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
332 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Solicitar orçamentos para empresas mais qualificadas (comunicando a elas as políticas de integridade do IFAD e exigindo as cláusulas obrigatórias) |  | Samu; Paulinha | Samu, Paulinha (Cc Bia B, Lia, Lycia) | 2 | 2026-07-31 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
333 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Receber orçamentos das empresas de eventos (múltiplos orçamentos são obrigatórios, pois single sourcing é proibido) | Precisamos de vários orçamentos, seguir processo típico de mapa de preços da FGV | Samu; Paulinha | Samu, Paulinha (Cc Bia B, Lia, Lycia) | 2 | 2026-07-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
334 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Elaborar quadro de análise comparativa e memorando de decisão justificando a escolha da empresa fornecedora |  | Samu; Lia | Samu, Lia (Cc Bia B, Lycia) | 2 | 2026-07-28 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
335 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Compartilhar orçamentos e o quadro comparativo para definir a contratação com o comitê logístico FGV/IFAD. |  | Bia B; Samu; Lia | Bia B, Samu, Lia (Cc Lycia) | 3 | 2026-07-29 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
336 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Aprovar seleção da fornecedora e enviar a solicitação oficial de no-objection ao IFAD (Leon / Oscar). (Checar se o contrato excederá o limite de USD 200k anual do projeto, exigindo um Procurement Plan ). |  | Bia B; Samu; Lia | Bia B, Samu, Lia (Cc Lycia) | 3 | 2026-07-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
337 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Receber no-objection do IFAD |  | IFAD | IFAD | 1 | 2026-08-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
338 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Iniciar trâmites internos de contratação na DCI/FGV com a empresa organizadora selecionada |  | Lia; Lara | Lia, Lara, (Bia B, Samu) | 2 | 2026-08-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
339 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Contratação concluida |  | Lia; Lara | Lia, Lara, (Bia B, Samu) | 2 |  | setembro | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
340 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Entregável: Edições em EN do Hands-on (presencial + online) |  |  |  | 0 |  | 02 e 06/2027 | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Presencial
341 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Traduzir material escrito - FR e ES |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
342 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M2 (Hands-on) | Entregável: Edições em ES e FR do Hands-on (presencial) |  |  |  | 0 |  | 2027 | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Presencial
343 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M4 (Innovation WS) | Realizar levantamento no Linkedin, BetterEvaluation, demais espaços de discussão sobre M&A sobre novidades/ temas "quentes" | Primeiro vai ser sobre M&A e IA, Bia B precisa falar com Thania | Bia S; Samu; Bia B | Bia S, Samu, Bia B | 3 | 2026-07-14 |  | Concluído | FALSE |  | PRiME | Remoto
344 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M4 (Innovation WS) | Propor sugestões de temas para 6 oficinas |  | Samu; Bia B | Samu, Bia B, Thania | 2 | 2026-07-24 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
345 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M4 (Innovation WS) | Mapear potenciais speakers |  | Samu; Bia B | Samu, Bia B, Thania | 2 | 2026-07-24 |  | Em Andamento | FALSE |  | PRiME | Remoto
346 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Checar logística com a FGV (uso do canal no YT, material visual, etc) |  | Bia B; Fabrícia | Bia B, Fabrícia | 2 | 2026-07-19 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
347 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M4 (Innovation WS) | Validar proposta de temas e possíveis speakers |  |  | Thania | 0 | 2026-07-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
348 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M4 (Innovation WS) | Ajustar temas e possíveis speakers |  | Samu; Bia B | Samu + Bia B | 2 | 2026-08-05 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
349 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M4 (Innovation WS) | Compartilhar lista de temas e speakers com o IFAD |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-06 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
350 | PRiME III | C1 (Curriculum) - M4 (Innovation WS) | Validar temas e possíveis speakers para 6 oficinas |  | IFAD | IFAD | 1 | 2026-08-13 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
351 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Preparar cronograma das 6 oficinas (datas estratégicas alinhadas com demais cursos/ ações do CLEAR) + outline padrão das oficinas (por exemplo, X minutos de abertura, falas do IFAD e do CLEAR, tempo para falas dos speakers, etc) |  | Samu; Bia B | Samu + Bia B | 2 | 2026-08-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
352 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Revisar cronograma e outline padrão de oficinas |  |  | Thania | 0 | 2026-08-21 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
353 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Ajustar cronograma e outline padrãode oficinas |  | Samu; Bia B | Samu + Bia B | 2 | 2026-08-26 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
354 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Compartilhar cronograma e outline padrão de oficinas com o IFAD |  | Bia B | Bia B | 1 | 2026-08-26 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
355 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Validar cronograma e outline padrãode oficinas |  | IFAD | IFAD | 1 | 2026-09-09 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
356 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Ajustar cronograma e outline padrãode oficinas |  | Samu; Bia B | Samu + Bia B | 2 | 2026-09-11 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
357 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Preparar concept note e convite para speakers - elaborar aqui quando tivermos o cronograma das oficinas. Óbviamente não vamos mandar todos os convites de uma vez |  | Samu; Bia B | Samu + Bia B | 2 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
358 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Revisar concept note e convite |  |  | Thania | 0 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
359 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Ajustar concept note e convite |  | Samu; Bia B | Samu + Bia B | 2 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
360 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Convidar speakers para oficinas - elaborar aqui quando tivermos o cronograma das oficinas. Óbviamente não vamos mandar todos os convites de uma vez | imagino que vamos pedir que essas pessoas preparem suas próprias apresentações | Bia B | Bia B | 1 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
361 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Reunião de preparação/ suporte técnico com speakers antes de cada oficina (checar microfone, etc) | cronograma p/ cada oficina |  | provavelmente nós + pessoal de comms da fgv | 0 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
362 | PRiME III | C2 (Course delivery) - M4 (Innovation WS) | Realizar 6 oficinas | Definir datas e detalhar cronograma para cada |  |  | 0 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
363 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Preparar blog post/ material para divulgação sobre a série de oficinas |  | Bia B; Samu; Fabrícia | Bia B + Samu + Fabrícia | 3 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
364 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Revisar material de divulgação pós oficinas |  | Lycia | Lycia | 1 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
365 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Ajustar material de divulgação pós oficinas |  | Bia B; Samu; Fabrícia | Bia B + Samu + Fabrícia | 3 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
366 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Compartilhar material de divulgação pós oficinas com o IFAD |  | Bia B | Bia B | 1 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
367 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Validar material de divulgação pós oficinas |  | IFAD | IFAD | 1 |  | TBC | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME | Remoto
368 | PRiME III | C3 (Comms, KM) | Publicar material de divulgação pós oficinas |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 |  | TBC | Não Iniciado | TRUE |  | PRiME | Remoto
369 | PRiME III | Módulo 1 — Introduction to Impact Evaluation | Revisão dos materiais (workbook, slides, exercícios, soluções) |  | Michel | Michel | 1 | 2026-05-15 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
370 | PRiME III | Módulo 1 — Introduction to Impact Evaluation | Geração da nova versão dos materiais (incorporação dos comentários) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-05-22 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
371 | PRiME III | Módulo 2 — Foundations of Quantitative Analysis | Revisão dos materiais (workbook, slides, exercícios, soluções) |  | Michel | Michel | 1 | 2026-05-22 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
372 | PRiME III | Módulo 2 — Foundations of Quantitative Analysis | Geração da nova versão dos materiais (incorporação dos comentários) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-05-29 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
373 | PRiME III | Módulo 3 — Data Management and Storage | Revisão dos materiais (workbook, slides, exercícios, soluções) |  | Michel | Michel | 1 | 2026-05-29 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
374 | PRiME III | Módulo 3 — Data Management and Storage | Geração da nova versão dos materiais (incorporação dos comentários) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-06-05 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
375 | PRiME III | Módulo 4 — Experimental Evaluations | Revisão dos materiais (workbook, slides, exercícios, soluções) |  | Michel | Michel | 1 | 2026-06-05 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
376 | PRiME III | Módulo 4 — Experimental Evaluations | Geração da nova versão dos materiais (incorporação dos comentários) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-06-12 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
377 | PRiME III | Módulo 5 — Non-Experimental Approaches | Revisão dos materiais (workbook, slides, exercícios, soluções) |  | Michel | Michel | 1 | 2026-06-12 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
378 | PRiME III | Módulo 5 — Non-Experimental Approaches | Geração da nova versão dos materiais (incorporação dos comentários) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-06-19 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
379 | PRiME III | Módulo 6 — Analysis and Reporting | Revisão dos materiais (workbook, slides, exercícios, soluções) |  | Michel | Michel | 1 | 2026-06-19 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
380 | PRiME III | Módulo 6 — Analysis and Reporting | Geração da nova versão dos materiais (incorporação dos comentários) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-06-26 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
381 | PRiME III | Módulo 7 — Cost Analysis Techniques | Revisão dos materiais (workbook, slides, exercícios, soluções) |  | Michel | Michel | 1 | 2026-06-26 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
382 | PRiME III | Módulo 7 — Cost Analysis Techniques | Geração da nova versão dos materiais (incorporação dos comentários) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-07-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
383 | PRiME III | Módulo 8 — Case Studies | Revisão dos materiais (workbook, slides, exercícios, soluções) |  | Michel | Michel | 1 | 2026-07-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
384 | PRiME III | Módulo 8 — Case Studies | Geração da nova versão dos materiais (incorporação dos comentários) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-07-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | PRiME III IE — Revisões
385 | IU - Oficina Sistemas | Preparação Oficinas presenciais 3 e 4 | Recuperação das atividades anteriores e onboarding dos novos integrantes |  | Lorena; Lycia; Carol; Michel | Lorena/Lycia/ Carol/ Michel | 4 | 2026-03-13 |  | Concluído | FALSE |  | Oficina Sistemas_IU
386 | IU - Oficina Sistemas | Preparação oficina 5 | Elementos de sistemas de M&A |  | Lorena | Lorena | 1 | 2026-03-25 |  | Concluído | FALSE |  | Oficina Sistemas_IU
387 | IU - Oficina Sistemas | Preparação oficina 6 | Seleção e condução de avaliações |  | Michel | Michel | 1 | 2026-04-08 |  | Concluído | FALSE |  | Oficina Sistemas_IU
388 | IU - Oficina Sistemas | Preparação oficina 7 | Disseminação e uso de avaliações e cultura avaliativa |  | Carol | Carol | 1 | 2026-04-15 |  | Concluído | FALSE |  | Oficina Sistemas_IU
389 | IU - Oficina Sistemas | Preparação oficina 8 | Diagnóstico MESA |  | Michel; Lorena | Michel/ Lorena | 2 | 2026-04-22 |  | Concluído | FALSE |  | Oficina Sistemas_IU
390 | IU - Oficina Sistemas | Preparação oficina 9 | Diagnóstico MESA |  | Carol; Lorena; Michel | Caraol/Lorena/ Michel | 3 | 2026-05-13 |  | Concluído | FALSE |  | Oficina Sistemas_IU
391 | IU - Oficina Sistemas | Preparação oficina 10 | Diagnóstico MESA |  | Lorena; Michel; Cecilia | Lorena/ Michel/ Cecilia | 3 | 2026-05-20 |  | Concluído | FALSE |  | Oficina Sistemas_IU
392 | IU - Oficina Sistemas | Preparação oficina 11 | Diagnóstico MESA |  | Carol; Lorena; Michel; Cecilia | Carol/ Lorena/ Michel/ Cecilia | 4 | 2026-05-27 |  | Concluído | FALSE |  | Oficina Sistemas_IU
393 | Sicredi | Organização | Elaborar cronograma e plano de trabalho com Sicredi | - | Caio | Caio | 1 | 2025-11-05 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
394 | Sicredi | Organização | Validar cronograma e plano de trabalho com Sicredi | Explicar como pretendemos realizar as primeiras etapas e validar cronograma. | Caio | Caio | 1 | 2025-11-05 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
395 | Sicredi | Revisão de Literatura e Definição Conceitual de Prosperidade | Levantamento e sistematização de estudos sobre prosperidade na literatura econômica | Gerar planilha em Excel com listagem dos estudos e breve resumo dos principais achados e como podemos utilizá-los. | Luigi | Luigi | 1 | 2025-11-19 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
396 | Sicredi | Revisão de Literatura e Definição Conceitual de Prosperidade | Ler e sistematizar as principais informações do estudo do Datafolha | Resumir os principais achados do Datafolha para serem comentados no relatório de revisão de literatura e definição conceitual de prosperidade. | Luigi | Luigi | 1 | 2025-11-19 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
397 | Sicredi | Revisão de Literatura e Definição Conceitual de Prosperidade | Definição do conceito de município próspero | Com base na literatura e no estudo do Datafolha, esta etapa busca conectar os achados sobre a percepção de prosperidade pela população brasileira com as condições necessárias para que um município seja definido como próspero. Com isso, devemos definir o conceito de município próspero utilizado ao longo do estudo. | Luigi | Luigi | 1 | 2025-11-28 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
398 | Sicredi | Revisão de Literatura e Definição Conceitual de Prosperidade | Reunião Sicredi: Validar o que foi realizado | Validar os achados para realizar ajustes se necessário (principalmente a definição de prosperidade) | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2025-11-28 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
399 | Sicredi | Revisão de Literatura e Definição Conceitual de Prosperidade | Definição preliminar das dimensões do índice municipal de prosperidade | Com base na definição de prosperidade e dados disponíveis, é necessário definir as principais dimensões do índice (quais devem ser, de alguma forma, relacionadas com as dimensões propostas pelo Datafolha). | Luigi | Luigi | 1 | 2025-12-05 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
400 | Sicredi | Revisão de Literatura e Definição Conceitual de Prosperidade | Elaboração da primeira versão do relatório técnico da etapa | A primeira versão do relatório deve conter os seguintes tópicos: 1) Revisão do conceito de prosperidade na literatura econômica; 2) Conexão do estudo do Datafolha com os achados da literatura; 3) Definição do conceito de municípios prósperos; 4) Dimensões que serão utilizadas no índice de prosperidade. | Luigi | Luigi | 1 | 2025-12-19 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
401 | Sicredi | Revisão de Literatura e Definição Conceitual de Prosperidade | Revisão Interna do relatório | - | Michel | Michel | 1 | 2025-12-28 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
402 | Sicredi | Revisão de Literatura e Definição Conceitual de Prosperidade | Ajustes e elaboração da versão final - Envio do produto | - | Luigi | Luigi | 1 | 2026-01-04 |  | Concluído | TRUE |  | Sicredi
403 | Sicredi | Revisão de Literatura e Definição Conceitual de Prosperidade | Entregável: Relatório técnico com revisão da literatura e defi-nição preliminar da metodologia. | - | Caio | Caio | 1 | 2026-01-04 | 04/01/2026 (Domingo) | Concluído | TRUE |  | Sicredi
404 | Sicredi | Revisão de Literatura e Definição Conceitual de Prosperidade | Reunião Sicredi: Apresentação para o Sicredi | - | Caio | Caio | 1 | 2026-01-06 | 06/01/2026 - 09/01/2026 | Concluído | FALSE |  | Sicredi
405 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Listagem de bases de dados disponíveis para a construção do índice | Buscar bases de dados que possam ser utilizadas para a construção do índice. A ideia é listar todas as bases que contenham informações que possam ser incorporadas ao índice. | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2025-11-28 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
406 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Definição do grupo de dados | Para cada informação/base de dados coletada, identificar: 1) Nível observacional (municipal, estadual, etc.); 2) Frequência de coleta (mensal, anual, etc.); 3) Tema (dimensão relacionada). Com essas definições, podemos estruturar grupos de dados que podem ser mais ou menos úteis para a construção do índice. | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2025-11-28 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
407 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Seleção dos indicadores para cada dimensão | Com base nas informações disponíveis e nas dimensões definidas, podemos selecionar os indicadores de cada dimensão. | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2025-12-12 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
408 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Especificação dos métodos estatísticos a serem utilizados na construção do índice | Definição do método, formato de ponderação dos indicadores/dimensões, formato de agregações e padronização dos indicadores, etc. | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2025-12-19 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
409 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Construção da versão preliminar do índice municipal de prosperidade | Cálculo dos indicadores e da versão preliminar do índice municipal de prosperidade Sicredi. | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2026-01-30 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
410 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Reunião Sicredi: Validar o que foi feito até agora | Validar os achados para realizar ajustes se necessário (principalmente a primeira versão do índice) | Caio | Caio | 1 | 2026-02-01 | 01/02/2026 - 06/02/2026 | Concluído | FALSE |  | Sicredi
411 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Elaboração da primeira versão do relatório técnico da etapa | Elaboração do relatório executivo contendo: 1) Bases de dados utilizadas, frequência de coleta e metodologia de tratamento; 2) Metodologia de construção do índice (pesos, agregação, etc.); 3) Primeiros resultados do índice. | Caio | Caio | 1 | 2026-02-11 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
412 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Revisão Interna do relatório | - | Michel | Michel | 1 | 2026-02-18 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
413 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Ajustes e elaboração da versão final | - | Caio | Caio | 1 | 2026-02-25 |  | Concluído | TRUE |  | Sicredi
414 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Entregável: Relatório técnico com revisão da literatura e defi-nição preliminar da metodologia. | - | Caio | Caio | 1 | 2026-03-04 |  | Concluído | TRUE |  | Sicredi
415 | Sicredi | Desenvolvimento Preliminar do Índice de Prosperidade | Reunião Sicredi: Apresentação para o Sicredi | - | Caio | Caio | 1 | 2026-03-09 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
416 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Feedback sobre o índice preliminar | - | Sicredi | Sicredi | 1 | 2026-03-20 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
417 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Organização do plano de revisão | Listar as tarefas necessárias para realizar as alterações baseadas nos comentários do Sicredi. | Caio | Caio | 1 | 2026-03-25 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
418 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Ajustes na construção do índice | As seguintes etapas podem ser necessárias: 1) Coleta de dados extras; 2) Ajustes na metodologia de construção do índice; 3) Análises extras de resultado; 4) Alterações no documento. | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2026-04-24 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
419 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Reunião Sicredi: Validar o que foi realizado | Validar os achados para realizar ajustes se necessário | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2026-04-27 | 27/04/2026 - 01/05/2026 | Concluído | FALSE |  | Sicredi
420 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Estatísticas descritivas | Desenvolver apresentação do índice e dimensões (mapa) e estatísticas descritivas que sintetizem os achados. | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2026-05-22 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
421 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Ajustes e elaboração da primeira versão do relatório técnico da etapa | Elaboração do relatório final com as alterações solicitadas pelo Sicredi | Caio | Caio | 1 | 2026-06-05 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
422 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Revisão Interna do relatório | - | Michel | Michel | 1 | 2026-06-19 |  | Concluído | FALSE |  | Sicredi
423 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Ajustes e elaboração da versão final | - | Caio | Caio | 1 | 2026-07-03 | 03/07/2026 (Sexta) | Em Andamento | TRUE |  | Sicredi
424 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Entregável: Relatório executivo contendo os resultados definiti-vos do índice de prosperidade. | - | Caio | Caio | 1 | 2026-07-04 | 04/07/2026 (Sábado) | Não Iniciado | TRUE |  | Sicredi
425 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Entregável: Dados do índice em nível municipal e scripts em formatos acessíveis | - | Caio | Caio | 1 | 2026-07-04 | 04/07/2026 (Sábado) | Não Iniciado | TRUE |  | Sicredi
426 | Sicredi | Consolidação do Índice de Prosperidade | Reunião Sicredi: Apresentação para o Sicredi | - | Caio | Caio | 1 | 2026-07-06 | 6/7/2026 - 10/7/2026 | Não Iniciado | FALSE |  | Sicredi
427 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Reunião Sicredi: Alinhamento sobre possíveis ações do Sicredi para avaliação de impacto | A primeira etapa consiste na definição conjunta das perguntas avaliativas. A viabilidade dependerá da disponibilidade e qualidade dos dados. A metodologia será definida com base no contexto e na questão de interesse. | Caio | Caio | 1 | 2026-07-06 | 6/7/2026 - 10/7/2026 | Não Iniciado | FALSE |  | Sicredi
428 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Definição da pergunta de pesquisa | Com base na discussão das ações do Sicredi a serem analisadas, elaborar a pergunta de pesquisa que norteará o estudo. | Caio | Caio | 1 | 2026-07-15 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Sicredi
429 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Especificação da metodologia de avaliação de impacto | Após definir a pergunta de pesquisa, será especificada a metodologia mais adequada para respondê-la. | Caio | Caio | 1 | 2026-07-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Sicredi
430 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Coleta dos dados | Coletar os dados - com o Sicredi ou outras fontes - que serão utilizados na avaliação. | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Sicredi
431 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Estimação dos impactos causais usando métodos econométricos | Realizar a estimativa do impacto das ações do Sicredi no índice de prosperidade. | Caio; Luigi | Caio + Luigi | 2 | 2026-08-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Sicredi
432 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Controle de qualidade das estimativas | Revisão de replicação do código de estimativa dos impactos. | Caio | Caio | 1 | 2026-09-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Sicredi
433 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Elaboração da primeira versão do relatório técnico da etapa | - | Caio | Caio | 1 | 2026-09-21 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Sicredi
434 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Revisão Interna do relatório | - | Michel | Michel | 1 | 2026-09-28 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Sicredi
435 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Ajustes e elaboração da versão final | - | Caio | Caio | 1 | 2026-10-02 | 02/10/2026 (Sexta) | Não Iniciado | TRUE |  | Sicredi
436 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Entregável: Relatório executivo, contendo a metodologia e os resultados da avaliação do impacto. | - | Caio | Caio | 1 | 2026-10-04 | 04/10/2026 (Domingo) | Não Iniciado | TRUE |  | Sicredi
437 | Sicredi | Avaliação de Impacto | Reunião Sicredi: Apresentação para o Sicredi | - | Caio | Caio | 1 | 2026-10-12 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | Não Iniciado | FALSE |  | Sicredi
438 | Bens Públicos | Guias prontos (6) | Definir estratégia de divulgação e última revisão |  | Caio; Fabrícia | Caio + Fabrícia | 2 | 2026-06-26 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Bens Públicos 2026
439 | Bens Públicos | Guias prontos (6) | Última revisão + versão final — RDD (Regressão Descontínua) |  | Fabrícia; Caio | Fabrícia e Caio | 2 | 2026-07-03 |  | Em Andamento | TRUE |  | Bens Públicos 2026
440 | Bens Públicos | Guias prontos (6) | Última revisão + versão final — SCM (Controle Sintético) |  | Fabrícia; Caio | Fabrícia e Caio | 2 | 2026-07-03 |  | Em Andamento | TRUE |  | Bens Públicos 2026
441 | Bens Públicos | Guias prontos (6) | Última revisão + versão final — Matching |  | Fabrícia; Caio | Fabrícia e Caio | 2 | 2026-07-03 |  | Em Andamento | TRUE |  | Bens Públicos 2026
442 | Bens Públicos | Guias prontos (6) | Última revisão + versão final — Coleta de Dados |  | Fabrícia; Caio | Fabrícia e Caio | 2 | 2026-07-03 |  | Em Andamento | TRUE |  | Bens Públicos 2026
443 | Bens Públicos | Guias prontos (6) | Última revisão + versão final — Fontes de Dados |  | Fabrícia; Caio | Fabrícia e Caio | 2 | 2026-07-03 |  | Em Andamento | TRUE |  | Bens Públicos 2026
444 | Bens Públicos | Guias prontos (6) | Última revisão + versão final — Uso de Evidências |  | Fabrícia; Caio | Fabrícia e Caio | 2 | 2026-07-03 |  | Em Andamento | TRUE |  | Bens Públicos 2026
445 | Bens Públicos | Guias prontos (6) | Diagramação + materiais de divulgação |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 | 2026-06-26 |  | Em Andamento | FALSE |  | Bens Públicos 2026
446 | Bens Públicos | Guias prontos (6) | Entrega de produto — 6 guias finalizados (diagramados) |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 | 2026-07-14 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Bens Públicos 2026
447 | Bens Públicos | Guias prontos (6) | Lançamento — 6 guias |  |  | Policy Huib | 0 | 2026-07-17 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Bens Públicos 2026
448 | Bens Públicos | Guias em revisão interna (3) | Confirmar responsáveis das revisões internas |  | Caio | Caio | 1 | 2026-06-23 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Bens Públicos 2026
449 | Bens Públicos | Guias em revisão interna (3) | Revisão interna — Inferência Causal |  | Michel | Michel (a confirmar) | 1 | 2026-06-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Bens Públicos 2026
450 | Bens Públicos | Guias em revisão interna (3) | Revisão interna — Variável Instrumental (IV) |  | Michel | Michel (a confirmar) | 1 | 2026-06-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Bens Públicos 2026
451 | Bens Públicos | Guias em revisão interna (3) | Revisão interna — Métodos Não Paramétricos |  | Julia | Júlia (a confirmar) | 1 | 2026-06-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Bens Públicos 2026
452 | Bens Públicos | Guias em revisão interna (3) | Ajustes pós-revisão interna |  | Caio | Caio | 1 | 2026-07-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Bens Públicos 2026
453 | Bens Públicos | Guias em revisão interna (3) | Revisão Fabrícia + diagramação |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 | 2026-07-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Bens Públicos 2026
454 | Bens Públicos | Guias em revisão interna (3) | Entrega de produto — 3 guias finalizados (diagramados) |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 | 2026-08-15 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Bens Públicos 2026
455 | Bens Públicos | Guias em revisão interna (3) | Lançamento — 3 guias (juntos) |  |  | Policy Huib | 0 | 2026-08-17 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Bens Públicos 2026
456 | Bens Públicos | Avaliações Executivas (2) | Divulgação e diagramação — Alimentação Saudável (PI) |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 | 2026-08-15 |  | Em Andamento | FALSE |  | Bens Públicos 2026
457 | Bens Públicos | Avaliações Executivas (2) | Entrega de produto — Alimentação Saudável (PI) |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 | 2026-08-16 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Bens Públicos 2026
458 | Bens Públicos | Avaliações Executivas (2) | Lançamento — Alimentação Saudável (PI) |  |  | Policy Huib | 0 | 2026-08-24 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Bens Públicos 2026
459 | Bens Públicos | Avaliações Executivas (2) | Divulgação e diagramação — Restaurante Popular (RN) |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 | 2026-07-10 |  | Em Andamento | FALSE |  | Bens Públicos 2026
460 | Bens Públicos | Avaliações Executivas (2) | Entrega de produto — Restaurante Popular (RN) |  | Fabrícia | Fabrícia | 1 | 2026-07-14 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Bens Públicos 2026
461 | Bens Públicos | Avaliações Executivas (2) | Lançamento — Restaurante Popular (RN) |  |  | Policy Huib | 0 | 2026-08-31 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Bens Públicos 2026
462 | Bens Públicos | Sínteses | Não serão lançadas individualmente — divulgação apenas via Hubs |  |  | — | 0 |  | — | Não Iniciado | FALSE |  | Bens Públicos 2026
463 | Comunicação |  | Lançamento do repositório de publicações do Policy Lab | Está pronto, estamos subindo as publicações. | Fabrícia; Bárbara | Fabricia e Bárbara | 2 | 2026-08-05 |  | Em Andamento | TRUE |  | Comunicação
464 | Comunicação |  | Finalizar conteúdo para o site do Policy Lab | Enviado para EESP | Fabrícia; Lycia | Fabricia e Lycia | 2 | 2026-07-20 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
465 | Comunicação |  | Lançamento do site do Policy Lab |  |  |  | 0 | 2026-07-29 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
466 | Comunicação |  | Lançamento do centro - publicação post Linkedin |  | Fabrícia; Livia | Fabricia e Livia | 2 | 2026-08-03 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
467 | Comunicação |  | Atualizar todos os guias, com nova equipe técnica | Encaminhado pra Bárbara | Bárbara | Bárbara | 1 | 2026-06-26 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
468 | Comunicação |  | Refazer capas dos guias (design) |  | Fabrícia | Fabricia | 1 | 2026-06-27 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
469 | Comunicação |  | Escrever post para divulgação dos guias de 2025 |  | Fabrícia; Caio | Fabricia e Caio | 2 |  |  | Em Andamento | FALSE |  | Comunicação
470 | Comunicação |  | Publicar post blog do CLEAR sobre os guias | vamos esperar o repositório? | Fabrícia | Fabricia | 1 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
471 | Comunicação |  | Criar design carrossel para divulgação dos novos guias |  | Fabrícia; Bárbara | Fabricia e Bárbara | 2 | 2026-08-04 |  | Em Andamento | FALSE |  | Comunicação
472 | Comunicação |  | Escrever press release para divulgação do Policy Lab | aguardando aspas da Lycia | Fabrícia; Lycia | Fabricia e Lycia | 2 | 2026-07-28 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
473 | Comunicação |  | Criar perfil para o Policy Lab no Linkedin |  | Fabrícia | Fabricia | 1 | 2026-08-05 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
474 | Comunicação |  | Enviar o press release Policy Lab para a EESP |  | Fabrícia; Livia | Fabricia e Livia | 2 | 2026-07-22 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
475 | Comunicação |  | Enviar o press release Policy Lab para a Dicom |  |  |  | 0 | 2026-08-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
476 | Comunicação |  | Lançamento do Policy Lab no Linkedin |  |  |  | 0 | 2026-08-10 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
477 | Comunicação |  | Escrever post para Linkedin chamando para gravação do minicurso |  | Fabrícia | Fabricia | 1 | 2026-07-17 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
478 | Comunicação |  | Criar identidade para o PARES |  |  |  | 0 | 2026-11-20 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
479 | Comunicação |  | Criar grupo de discussão pro PARES no Linkedin | Tem que ser via perfil pessoal. Carol ficou de criar | Carol | Carol | 1 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
480 | Comunicação |  | Escrever post no Linkedin para divulgação do PARES | Será mesmo divulgado abertamente? Ou vão convidar as pessoas pontualmente? | Fabrícia; Carol | Fabricia e Carol | 2 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
481 | Comunicação |  | Escrever press release sobre o PARES |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
482 | Comunicação |  | Preparar o texto da newsletter DNA Evidência 12 |  | Fabrícia; Cecilia; Bárbara | Fabricia, Cecilia e Bárbara | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
483 | Comunicação |  | Escrever post sobre gravações da Glocal (proceedings) |  | Fabrícia | Fabricia | 1 | 2026-06-22 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
484 | Comunicação |  | Publicar os novos guias no site do FGV CLEAR |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
485 | Comunicação |  | Criar design carrossel sobre Ciclo da Política Pública |  | Fabrícia; Carol | Fabricia e Carol | 2 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
486 | Comunicação |  | Criar design carrossel para divulgação policy brief sobre mudanças climáticas | Já fiz uma primeira versão. Vamos mantê-la? Precisa validar com o FGV CLIMA? Tá em hold, a pedido do Caio | Fabrícia; Caio | Fabricia e Caio | 2 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
487 | Comunicação |  | Criar design carrossel para divulgação policy brief sobre genero e raça | Em hold, a pedido do Caio | Fabrícia; Caio | Fabricia e Caio | 2 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
488 | Comunicação |  | Criar design carrossel para divulgação policy brief violência e resultados escolares |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
489 | Comunicação |  | Criar design carrossel para divulgação policy brief sobre aquecimento global |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
490 | Comunicação |  | Criar design carrossel para divulgação policy brief sobre política comercial e clima |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
491 | Comunicação |  | Escrever plano de comunicação para o PRIME | Já tenho uma V0, vou apresentar internamente no dia 23/06 | Fabrícia | Fabricia | 1 | 2026-06-23 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
492 | Comunicação |  | Escrever texto da brochura - PRIME |  | Samu | Samu | 1 | 2026-07-30 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
493 | Comunicação |  | Criar rascunho do site - PRIME |  | Samu | Samu | 1 |  |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
494 | Comunicação |  | Redigir o conteúdo do site - PRIME |  | Samu | Samu | 1 |  |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
495 | Comunicação |  | Validar plano de comunicação para o PRIME |  | Fabrícia; Lycia; Caio | Fabricia, Lycia, Bia, Caio | 3 | 2026-06-23 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
496 | Comunicação |  | Criar PPT com plano de comunicação para o PRIME |  | Fabrícia | Fabricia | 1 | 2026-06-27 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
497 | Comunicação |  | Revisão dos testes (gravação) das videoaulas |  | Fabrícia; Michel | Fabricia, Bia e Michel | 2 | 2026-08-05 |  | Em Andamento | FALSE |  | Comunicação
498 | Comunicação |  | Criar identidade visual para a ILUMA |  | Fabrícia | Fabricia | 1 | 2026-07-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
499 | Comunicação |  | Solicitar reserva de webinar (ILUMA) junto à Dicom |  | Fabrícia | Fabricia | 1 |  | jul/agosto | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
500 | Comunicação |  | Acompanhar o webinar de lançamento da ILUMA |  |  |  | 0 | 2026-10-20 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
501 | Comunicação |  | Preparar press release sobre a ILUMA |  |  |  | 0 | 2026-09-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
502 | Comunicação |  | Mesa redonda Iluma |  |  |  | 0 | 2026-08-20 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
503 | Comunicação |  | Publicação de post sobre a Iluma no linkedin e no site |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
504 | Comunicação |  | Gravar video de divulgação do ILUMA para Linkedin | Precisa definir quem da equipe irá gravar |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
505 | Comunicação |  | Iniciar estratégia de comunicação para lançamento do Painel de Estatísticas |  |  |  | 0 | 2026-09-10 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
506 | Comunicação |  | Escrever press release e post sobre lançamento do Painel de Estatística |  |  |  | 0 | 2026-09-13 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
507 | Comunicação |  | Enviar material de divulgação para DICOM e EESP |  |  |  | 0 | 2026-09-15 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
508 | Comunicação |  | Escrever texto para infográfico - ciclo da PP |  | Fabrícia; Carol | Fabricia e Carol | 2 | 2026-08-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
509 | Comunicação |  | Criar design do infográfico - ciclo da PP |  | Fabrícia | Fabricia | 1 | 2026-08-19 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
510 | Comunicação |  | Escrever texto para infográfico - Teoria da Mudança |  | Fabrícia; Luan | Fabricia e Luan | 2 | 2026-08-26 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
511 | Comunicação |  | Criar design do infográfico - Teoria da Mudança |  | Fabrícia | Fabricia | 1 | 2026-09-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
512 | Comunicação |  | Escrever post sobre hub com o FGV CLIMA |  | Fabrícia; Caio | Fabricia e Caio | 2 | 2026-10-15 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
513 | Comunicação |  | Divulgação do Hub Policy Lab/CIEE - escrever blog post | Enviar para validação do parceiro antes de publicar? |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
514 | Comunicação |  | Divulgação do Hub Policy Lab/CIEE - escrever e publicar post no Linkedin |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
515 | Comunicação |  | Gravar video de divulgação do Hub CIEE com Caio |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
516 | Comunicação |  | Divulgação de guias técnicos - parte 1 (criar carrossel) e post | Sugestão: reunir os mais técnicos/metodológicos: RDD, SCM e Pareamento |  |  | 0 | 2026-08-20 |  | Concluído | FALSE |  | Comunicação
517 | Comunicação |  | Divulgação do guia de Sistemas |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
518 | Comunicação |  | Divulgação do guia de Coleta de Dados |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
519 | Comunicação |  | Divulgação do guia de Fontes de Dados |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
520 | Comunicação |  | Divulgação de uma nova leva guias - parte 2 - carrossel e post | Inferência estatística, Métodos não-paramétricos e Variáveis Instrumentais |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
521 | Comunicação |  | Divulgação de avaliações executivas | Divulgar as duas juntas |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
522 | Comunicação |  | Lançamento do Hub com o FGV Cidades |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Comunicação
523 | Comunicação |  | Redeca |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
524 | Comunicação |  | levantar efemérides | Pedir a Barbara |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Comunicação
525 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Elaboração da concept note da Rede |  | Bia B; Carol; Samu | Bia B; Carol; Samu | 3 |  | 15 e 22 de junho | Concluído | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
526 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Redação e revisão interna do documento |  | Bia B; Carol; Samu | Bia B; Carol; Samu | 3 | 2026-06-16 |  | Concluído | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
527 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Elaboração de PPT |  | Bia B; Carol | Bia B; Carol | 2 | 2026-06-16 |  | Concluído | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
528 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Reunião de apresentação da Rede para AfrEA | 1ª reunião | Bia B; Carol; Lycia | Bia B; Carol; Lycia | 3 | 2026-06-17 |  | Concluído | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
529 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Envio da concept note para AfrEA | Revisão ; tradução e envio do documento | Carol | Carol | 1 | 2026-06-26 |  | Em Andamento | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
530 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Reunião de estabelecimento da parceria com AfrEA | Preparação da pauta | Carol; Samu | Carol; Samu | 2 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
531 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Reunião de estabelecimento da parceria com AfrEA | Formalização do acordo | Carol; Samu | Carol; Samu | 2 | 2026-07-05 | 1–5/jul | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
532 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Definição de nome e marca da Rede | Negociação e ajustes internos | Carol; Samu; Fabrícia | Carol, Samu; Fabrícia | 3 | 2026-07-09 | 6–9/jul | Em Andamento | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
533 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Definição de nome e marca da Rede | Briefing para identidade visual | Carol; Samu; Fabrícia | Carol, Samu; Fabrícia | 3 | 2026-07-11 | 10–11/jul | Em Andamento | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
534 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Planejamento estratégico da Iniciativa | Realização da oficina com parceiros e membros-chave |  |  | 0 |  | Nov (semanas 1–3) | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
535 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Consolidação de insumos para planejamento | Sistematização de resultados dos cursos, escuta e mesas redondas |  |  | 0 |  | Set (final) | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
536 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Consolidação do plano para 2027 | Redação do documento de planejamento |  |  | 0 |  | Nov (semana 4) | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
537 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Consolidação do plano para 2027 | Comunicação interna dos próximos passos |  |  | 0 |  | Nov (semana 4) | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
538 | ILUMA - Rede Lusófona | Concepção da Rede | Balanço do semestre e relatório | Coleta e sistematização de dados e resultados |  |  | 0 |  | Dez (semanas 1–2) | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
539 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Estruturação de banco de relacionamentos | Estruturação de banco de dados - mailing list | Carol; Samu; Fabrícia | Carol, Samu; Fabrícia | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
540 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Escuta de participantes em potencial | Mapeamento e contato com participantes em potencial |  |  | 0 | 2026-07-14 | 7–14/jul | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
541 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Escuta de participantes em potencial | Realização de entrevistas, formulários e rodas de conversa |  |  | 0 |  | julho - agosto | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
542 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Escuta de participantes em potencial | Consolidação e análise dos dados coletados |  |  | 0 |  | final de agosto | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
543 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Início do envio de newsletter | Definição de formato, periodicidade e público | Carol; Samu; Fabrícia | Carol, Samu; Fabrícia | 3 |  | junho/julho | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
544 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Início do envio de newsletter | Produção do conteúdo do primeiro número | Carol; Samu; Fabrícia | Carol, Samu; Fabrícia | 3 |  | julho/agosto | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
545 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Início do envio de newsletter | Primeiro disparo para a base de contatos | Carol; Samu; Fabrícia | Carol, Samu; Fabrícia | 3 |  | final de agosto | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
546 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Webinar de apresentação — Aula Magna | Definição de formato, palestrantes e pauta | Carol; Samu; Fabrícia | Carol, Samu; Fabrícia | 3 |  | out | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
547 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Webinar de apresentação — Aula Magna | Divulgação e inscrições |  |  | 0 |  | out | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
548 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Webinar de apresentação — Aula Magna | Preparação de materiais e ensaio |  |  | 0 |  | out | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
549 | ILUMA - Rede Lusófona | Mobilização da rede | Webinar de apresentação — Aula Magna | Realização do evento |  |  | 0 |  | out | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
550 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Curso Fundamentos de M&A — Turma 1 | Elaboração e revisão dos materiais didáticos |  |  | 0 | 2026-06-13 | Até 13/jun | Concluído | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
551 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Curso Fundamentos de M&A — Turma 1 | Divulgação e inscrições |  |  | 0 | 2026-06-13 | Até 13/jun | Concluído | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
552 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Curso Fundamentos de M&A — Turma 1 | Realização das aulas |  |  | 0 | 2026-06-22 | 15 e 22/jun | Concluído | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
553 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Tradução do documento "made in Africa" | Leitura e tradução do documento |  |  | 0 |  | julho | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
554 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Tradução do documento "made in Africa" | Revisão por pares |  |  | 0 |  | agosto | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
555 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Intercâmbio de oportunidades e prática | Definição da estrutura e plataforma do repositório |  |  | 0 |  | junho/julho | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
556 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Intercâmbio de oportunidades e prática | Curadoria e inserção de conteúdos iniciais |  |  | 0 | 2026-08-20 | 11–20/ago | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
557 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Intercâmbio de oportunidades e prática | Lançamento e divulgação para membros |  |  | 0 |  | Final de ago | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
558 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Mesa Redonda 1 — Institucionalização de M&A | Definição de tema, formato e convidados |  |  | 0 | 2026-08-10 | 1–10/ago | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
559 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Mesa Redonda 1 — Institucionalização de M&A | Divulgação e inscrições |  |  | 0 | 2026-08-20 | 10–20/ago | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
560 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Mesa Redonda 1 — Institucionalização de M&A | Preparação de materiais de apoio e roteiro |  |  | 0 | 2026-08-22 | 15–22/ago | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
561 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Mesa Redonda 1 — Institucionalização de M&A | Realização do evento |  |  | 0 |  | 4 semana de agosto | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
562 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Mesa Redonda 1 — Institucionalização de M&A | Sistematização dos resultados |  |  | 0 |  | Após o evento | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
563 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Curso Fundamentos de M&A — Turma 2 | Revisão dos materiais com base na Turma 1 |  |  | 0 |  | setembro | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
564 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Curso Fundamentos de M&A — Turma 2 | Divulgação e inscrições |  |  | 0 |  | setembro | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
565 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Curso Fundamentos de M&A — Turma 2 | Realização das aulas |  |  | 0 |  | Setembro | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
566 | ILUMA - Rede Lusófona | Desenvolvimento de capacidades | Consolidação de insumos para planejamento | Sistematização de resultados dos cursos, escuta e mesas redondas |  |  | 0 |  | Set (final) | Não Iniciado | FALSE |  | ILUMA - Rede Lusófona
567 | Painel CLEAR | 1. Decisão & Governança (Comitê Gestor) | Apresentar proposta ao Comitê Gestor: nota de maturidade + este cronograma |  | Caio | Caio | 1 | 2026-07-02 |  | Em Andamento | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
568 | Painel CLEAR | 1. Decisão & Governança (Comitê Gestor) | Decisão institucional: publicar no site? formato e hospedagem (migrar de conta pessoal p/ org/domínio institucional) |  | Comitê Gestor | Comitê Gestor | 1 | 2026-08-06 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Painel CLEAR | Remoto
569 | Painel CLEAR | 1. Decisão & Governança (Comitê Gestor) | Definir titular + suplente da manutenção (resolver dependência de uma só pessoa) |  | Comitê Gestor | Comitê Gestor | 1 | 2026-08-06 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
570 | Painel CLEAR | 1. Decisão & Governança (Comitê Gestor) | Aprovar periodicidade trimestral de revisão e o calendário de atualização |  | Comitê Gestor; Caio | Comitê / Caio | 2 | 2026-08-13 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
571 | Painel CLEAR | 2. Validação de Conteúdo & Dados | Auditoria dos 45 indicadores: fontes, datas de extração, coleta 100% via APIs abertas |  | Caio | Caio | 1 | 2026-08-13 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
572 | Painel CLEAR | 2. Validação de Conteúdo & Dados | Conferir em todos os indicadores a nota "última atualização" e o disclaimer de fonte |  | Caio | Caio | 1 | 2026-08-20 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
573 | Painel CLEAR | 2. Validação de Conteúdo & Dados | Revisão técnica por par interno (metodologia e rótulos) |  | Julia; Bia S | Julia + Bia S | 2 | 2026-08-25 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
574 | Painel CLEAR | 2. Validação de Conteúdo & Dados | Decisão de conteúdo: lacuna de habitação — lançar com nota explicativa OU aguardar Censo 2022 no SIDRA |  | Caio; Comitê Gestor | Caio / Comitê | 2 | 2026-08-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
575 | Painel CLEAR | 3. Identidade Institucional & Hospedagem | Migrar repositório/hospedagem para organização institucional (ou domínio CLEAR/FGV) |  | Caio; TI FGV | Caio + TI FGV | 2 | 2026-09-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
576 | Painel CLEAR | 3. Identidade Institucional & Hospedagem | Aplicar identidade visual FGV/CLEAR: logos, créditos e vínculo explícito com o Guia |  | Caio | Caio | 1 | 2026-09-08 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
577 | Painel CLEAR | 3. Identidade Institucional & Hospedagem | Revisão de acessibilidade: contraste, navegação, responsivo (mobile) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-09-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
578 | Painel CLEAR | 3. Identidade Institucional & Hospedagem | Páginas institucionais: Sobre, Metodologia, Fontes e "Como usar o painel" |  | Caio | Caio | 1 | 2026-09-15 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
579 | Painel CLEAR | 4. Validação Final & Soft Launch | Testes finais ponta-a-ponta: links, mapas (coropléticos), gerador de relatório, mobile |  | Caio; Julia; Bia S | Caio + Julia + Bia S | 3 | 2026-09-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
580 | Painel CLEAR | 4. Validação Final & Soft Launch | Soft launch para a rede interna CLEAR + coleta de feedback |  | Caio | Caio + equipe | 1 | 2026-09-22 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
581 | Painel CLEAR | 4. Validação Final & Soft Launch | Ajustes pós-feedback |  | Caio | Caio | 1 | 2026-09-29 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
582 | Painel CLEAR | 4. Validação Final & Soft Launch | Aprovação final do Comitê Gestor para publicação |  | Comitê Gestor | Comitê Gestor | 1 | 2026-10-01 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Painel CLEAR | Remoto
583 | Painel CLEAR | 5. Comunicação & Lançamento | Plano de comunicação + materiais (1-pager, tutorial, post de rede) |  | Caio; Comunicação FGV | Caio + Comunicação FGV | 2 | 2026-09-22 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
584 | Painel CLEAR | 5. Comunicação & Lançamento | Vincular o painel ao Guia de Fontes (7º vol. "Avaliação na Prática") |  | Caio | Caio | 1 | 2026-10-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
585 | Painel CLEAR | 5. Comunicação & Lançamento | LANÇAMENTO PÚBLICO do Painel CLEAR (marco — meta: outubro, no máximo) |  | Caio | Caio + Comunicação | 1 | 2026-10-09 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Painel CLEAR | Remoto
586 | Painel CLEAR | 5. Comunicação & Lançamento | Divulgação: site CLEAR, newsletter, LinkedIn, rede EVALAC/BID |  | Comunicação FGV | Comunicação FGV | 1 | 2026-10-16 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
587 | Painel CLEAR | 6. Pós-lançamento & Sustentação | 1ª revisão trimestral de manutenção — início da cadência regular (PROMPTS-IA.md / CALENDARIO.md) |  |  | Titular da manutenção | 0 | 2026-10-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Painel CLEAR | Remoto
588 | Painel CLEAR | 6. Pós-lançamento & Sustentação | Monitorar publicação do Censo 2022 (habitação) no SIDRA e incluir o mapa quando disponível |  |  | Titular da manutenção | 0 |  | Quando publicado | Não Iniciado | TRUE |  | Painel CLEAR | Remoto
589 | Bens Públicos | MiniGuia | Elaboração de Outline | Planejamento | Cecilia; Bia S | Cecília e Bia S | 2 | 2026-06-12 |  | Concluído | FALSE |  | MiniGuia 2026
590 | Bens Públicos | MiniGuia | Outline aprovado | Planejamento | Cecilia; Michel | Cecília e Michel | 2 | 2026-06-12 |  | Concluído | FALSE |  | MiniGuia 2026
591 | Bens Públicos | MiniGuia | Rascunho das Seção 0 a 2 – Ciclo da poítica pública e Teoria da Mudança | Elaboração do texto | Cecilia; Bia S | Cecília e Bia S | 2 | 2026-06-12 |  | Concluído | FALSE |  | MiniGuia 2026
592 | Bens Públicos | MiniGuia | Revisão do rascunho das Seção 0 a 2 – Ciclo da poítica pública e Teoria da Mudança | Elaboração do texto | Michel | Michel | 1 | 2026-06-15 |  | Concluído | FALSE |  | MiniGuia 2026
593 | Bens Públicos | MiniGuia | Rascunho da Seção 3 – Como construir a TdM, situações problema e exemplos aplicados | Elaboração do texto | Cecilia; Bia S | Cecília e Bia S | 2 | 2026-06-26 |  | Em Andamento | FALSE |  | MiniGuia 2026
594 | Bens Públicos | MiniGuia | Revisão do rascunho da Seção 3 – Como construir a TdM, situações problema e exemplos aplicados | Elaboração do texto | Michel | Michel | 1 | 2026-06-26 |  | Não Iniciado | FALSE |  | MiniGuia 2026
595 | Bens Públicos | MiniGuia | Revisão, ajustes e entrega da primeira versão completa do mini-guia | Elaboração do texto | Cecilia; Bia S | Cecília e Bia S | 2 | 2026-07-01 |  | Não Iniciado | TRUE |  | MiniGuia 2026
596 | Bens Públicos | MiniGuia | Revisão Final | Elaboração do texto | Michel | Michel | 1 | 2026-07-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | MiniGuia 2026
597 | Rede PARES | Fase 1 – Preparação (2026) | Concept note | Concept note finalizado com Versão executiva | Carol; Samu; Luan; Fabrícia | Carol, Samu, Luan, Fabrícia | 4 | 2026-06-15 |  | Concluído | FALSE |  | Rede PARES 2026
598 | Rede PARES | Fase 1 – Preparação (2026) | Escutas com parceiros de rede | Mapear instituições com experiência em redes (BID, RBMA e outras); elaborar roteiro de escuta (governança, sustentabilidade, engajamento, desenho operacional); conduzir as escutas. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Em Andamento | FALSE |  | Rede PARES 2026
599 | Rede PARES | Fase 1 – Preparação (2026) | Sistematização dos aprendizados das escutas | Consolidar em documento os aprendizados das escutas, para alimentar o desenho da rede e a Teoria da Mudança. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
600 | Rede PARES | Fase 1 – Preparação (2026) | Elaboração da Teoria da Mudança | redigir versão preliminar (a validar na Fase 3). | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
601 | Rede PARES | Fase 1 – Preparação (2026) | Apresentação do concept note ao BID | Lycia enviará por e-mail | Lycia | Lycia | 1 |  |  | Em Andamento | FALSE |  | Rede PARES 2026
602 | Rede PARES | Fase 1 – Preparação (2026) | Definição do plano de comunicação e criação da identidade visual piloto | desenvolver identidade visual piloto (logo, paleta, aplicação); validar internamente. | Carol; Samu; Luan; Fabrícia | Carol, Samu, Luan, Fabrícia | 4 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
603 | Rede PARES | Fase 1 – Preparação (2026) | Mapeamento dos destinatários da carta de intenção | Identificar entes prioritários e os titulares dos órgãos de centro de governo; organizar base de contatos para abordagem a partir de 2027. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
604 | Rede PARES | Fase 1 – Preparação (2026) | Rodada de escuta com entes de referência | Agendar e conduzir escutas individuais com entes de referência para co-construção e endosso inicial; registrar contribuições e ajustar a proposta. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Em Andamento | FALSE |  | Rede PARES 2026
605 | Rede PARES | Fase 1 – Preparação (2026) | Definição do evento âncora para o lançamento | Avaliar opções (seminário da RBMA como referência); definir formato compatível; alinhar com a organização do evento. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Rede PARES 2026
606 | Rede PARES | Fase 2 – Lançamento (2026) | Averiguar sobre lançamento público no seminário RBMA | Carol vai avaliar; preparar materiais e roteiro; realizar o lançamento no evento. | Carol | Carol | 1 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Rede PARES 2026
607 | Rede PARES | Fase 2 – Lançamento (2026) | Lançamento conceitual da rede | Finalizar nota conceitual para divulgação; apresentar visão, missão, componentes e governança. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Rede PARES 2026
608 | Rede PARES | Fase 2 – Lançamento (2026) | Abertura de manifestação de interesse | Disponibilizar formulário de cadastro no banco de relacionamento (sem ato formal nesta fase); divulgar o canal. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
609 | Rede PARES | Fase 3 – Mobilização e capacitação (2026) | Webinars com CLEAR, parceiros e especialistas | Definir temas e calendário; convidar palestrantes (CLEAR, parceiros internacionais, especialistas); realizar e gravar (ao menos 2). | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
610 | Rede PARES | Fase 3 – Mobilização e capacitação (2026) | Ciclos de estudo e debate | Definir temas (ao menos 4) a partir das dúvidas dos participantes; curar material de consulta; conduzir rodas de debate; usar como escuta para temas formativos prioritários. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
611 | Rede PARES | Fase 3 – Mobilização e capacitação (2026) | Lançamento progressivo do repositório | Estruturar o repositório por elemento da institucionalização; carregar primeiros recursos (modelos jurídicos, planos anuais, termos de referência, casos); publicar com acesso livre. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Rede PARES 2026
612 | Rede PARES | Fase 3 – Mobilização e capacitação (2026) | Consolidação do banco de relacionamento | Acompanhar e registrar manifestações de interesse; categorizar entes (referência vs. participantes); atingir meta de ~20 entes. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
613 | Rede PARES | Fase 3 – Mobilização e capacitação (2026) | Validação da Teoria da Mudança | Submeter a TdM aos parceiros e redes parceiras; incorporar ajustes; consolidar versão validada. | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
614 | Rede PARES | Fase 3 – Mobilização e capacitação (2026) | Fluxo de disseminação de materiais em operação | Definir cadência e sequência; disseminar progressivamente os materiais já produzidos pelo CLEAR (cursos introdutórios, publicações, guias). | Carol; Samu; Luan | Carol, Samu, Luan | 3 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
615 | Rede PARES | Comunicação e articulação (transversal 2026) | Estratégia e identidade de comunicação | Definir públicos-alvo e mensagens-chave por público; definir tom de voz e narrativa; elaborar kit de marca básico (logo, paleta, templates de apresentação e post). | Carol; Samu; Luan; Fabrícia | Carol, Samu, Luan, Fabrícia | 4 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
616 | Rede PARES | Comunicação e articulação (transversal 2026) | Presença digital, página online | Conceber e publicar a página online (estrutura, textos, identidade); definir hospedagem dos materiais. [Item a resolver: onde hospedar, se no site do CLEAR ou algo por fora.] | Carol; Samu; Luan; Fabrícia | Carol, Samu, Luan, Fabrícia | 4 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
617 | Rede PARES | Comunicação e articulação (transversal 2026) | Presença digital, LinkedIn | Criar e configurar a página no LinkedIn; produzir conteúdos de pré-lançamento (o 'porquê' da rede) para captar interesse antes de haver lista de e-mail. | Carol; Samu; Luan; Fabrícia | Carol, Samu, Luan, Fabrícia | 4 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
618 | Rede PARES | Comunicação e articulação (transversal 2026) | Calendário editorial e produção de conteúdo | Definir calendário (frequência, formatos, responsáveis); produzir conteúdos de lançamento, institucionais e de divulgação de webinars e ciclos. | Carol; Samu; Luan; Fabrícia | Carol, Samu, Luan, Fabrícia | 4 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
619 | Rede PARES | Comunicação e articulação (transversal 2026) | Materiais de articulação e mobilização | Produzir material institucional (deck, one-pager, nota conceitual diagramada) e peças de convite/divulgação para webinars e ciclos. | Carol; Samu; Luan; Fabrícia | Carol, Samu, Luan, Fabrícia | 4 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
620 | Rede PARES | Comunicação e articulação (transversal 2026) | Divulgação via parceiros e entes de referência | Mobilizar as redes de contato dos parceiros e entes de referência para levar o 'porquê' e captar cadastros antes do lançamento. | Carol; Samu; Luan; Fabrícia | Carol, Samu, Luan, Fabrícia | 4 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
621 | Rede PARES | Comunicação e articulação (transversal 2026) | Monitoramento de engajamento dos envios newsletter | Acompanhar métricas básicas (alcance, participação, abertura de e-mails) e ajustar a cadência conforme os dados. | Carol; Samu; Luan; Fabrícia | Carol, Samu, Luan, Fabrícia | 4 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
622 | Rede PARES | Ferramentas (implementação 2026) | Banco de relacionamento em Excel | Montar a estrutura como tabela (uma linha por ente; campos: estágio de institucionalização, titular, contatos, atividades, follow-ups), pensada para escalar. Futuro a avaliar: Airtable, HubSpot (free) ou Attio. | Carol; Samu; Luan; Fabrícia | Carol, Samu, Luan, Fabrícia | 4 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
623 | Rede PARES | Ferramentas (implementação 2026) | Escolha da ferramenta de e-mail marketing | Comparar Brevo, MailerLite e Mailchimp (entregabilidade e custo); abrir conta. |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
624 | Rede PARES | Ferramentas (implementação 2026) | Criação de e-mail FGV | Acionar a TI da FGV para criar e-mail da rede. Dependência com prazo, concluir antes do 1º disparo. ver autenticação |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
625 | Rede PARES | Ferramentas (implementação 2026) | Repositório de materiais (vitrine + entrega) | Definir vitrine (na página online) e entrega (links públicos simples que o servidor consiga abrir sem bloqueio da TI da secretaria). |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Rede PARES 2026
626 | Rede PARES | Ferramentas (implementação 2026) | Teams como espaço de reuniões e webinars | Usar o Teams para webinars, ciclos e reuniões, espaço de co-presença da rede em 2026. |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
627 | Rede PARES | Régua editorial / e-mail (2026) | Pré-lançamento - circular o 'porquê' da rede | Antes do lançamento não há lista; circular o 'porquê' (por que a rede existe e por que fazer parte) via LinkedIn, parceiros e preparação do evento, para captar cadastros. |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | TRUE |  | Rede PARES 2026
628 | Rede PARES | Régua editorial / e-mail (2026) | Sequência de boas-vindas (automática) | Configurar mini-sequência automática disparada ao cadastro: (1) por que a rede existe; (2) por que entrar; (3) quem já está dentro. Pega o gestor no momento de maior interesse. |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
629 | Rede PARES | Régua editorial / e-mail (2026) | Régua de mobilização | A partir do lançamento, e-mail quinzenal fixo e ritualizado, alternando: novo material, convite a webinar/ciclo, história de um ente, destaque da comunidade. |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
630 | Rede PARES | Régua editorial / e-mail (2026) | Pós-evento e recuperação de ausentes | Após cada webinar/ciclo, enviar gravação + materiais a quem faltou. Regras: teto de 1 e-mail/semana; dar antes de pedir; conteúdo formativo (vedação eleitoral). |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
631 | Rede PARES | Fase 4 – Primeiro ciclo operacional (2027) | Abertura da adesão formal | Finalizar modelo de carta de intenção; abordar os titulares mapeados em 2026; coletar cartas assinadas (meta: 8+ entes). |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
632 | Rede PARES | Fase 4 – Primeiro ciclo operacional (2027) | Constituição do Conselho Diretor | Definir composição (CLEAR, entes de referência, parceiros estratégicos); definir presidência rotativa e regras; instalar o Conselho. |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
633 | Rede PARES | Fase 4 – Primeiro ciclo operacional (2027) | Instalação formal da Secretaria Executiva | Formalizar a estrutura da Secretaria no CLEAR; definir equipe e rotinas de operação. |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
634 | Rede PARES | Fase 4 – Primeiro ciclo operacional (2027) | Início das mentorias-piloto | Formar pares (ente de referência + 1–2 mentorados); treinamento de nivelamento em construção de sistema de M&A; planos de 9–12 meses; encontros mensais (meta: 2 mentorias no 1º sem). |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
635 | Rede PARES | Fase 4 – Primeiro ciclo operacional (2027) | Abertura do primeiro grupo de trabalho temático | Definir tema prioritário (a partir dos gargalos do Diagnóstico); designar coordenação (ente de referência + CLEAR); encontros e ao menos 1 produto (modelo, guia ou nota técnica). |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
636 | Rede PARES | Fase 4 – Primeiro ciclo operacional (2027) | Webinar com experiências dos entes | Calendário incluindo apresentações de gestores dos entes de referência; realizar e gravar. |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
637 | Rede PARES | Fase 4 – Primeiro ciclo operacional (2027) | Primeiro encontro presencial anual | Definir data, local e formato; organizar agenda de planejamento e deliberação coletiva; realizar no 2º semestre. |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
638 | Rede PARES | Fase 4 – Primeiro ciclo operacional (2027) | Evolução das ferramentas e do espaço de interação | Reavaliar banco de relacionamento (Airtable/HubSpot/Attio) conforme o volume; decidir sobre plataforma de comunidade; |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Rede PARES 2026
639 | IU - Assessoria Técnica | Preparação encontros expositivos | Slides Kick-off em Vitória | Slides para apresentação da Assessoria aos pontos focais das políticas públicas | Michel | Michel | 1 | 2026-06-30 |  | Concluído | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
640 | IU - Assessoria Técnica | Preparação encontros expositivos | Slides de apresentação e introdução aos Conceitos de M&A | Slides para apresentar a assessoria às equipes amplas, apresentar os pesquisadores CLEAR e introduzir os conceitos de M&A | Michel | Michel | 1 | 2026-07-15 |  | Em Andamento | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
641 | IU - Assessoria Técnica | Preparação encontros expositivos | Slides de Diagnóstico do Problema | Slides sobre diagnóstico de problema e árvore do problema, finalizando com orientações sobre como se preparar para os encontros individualizados | Michel | Michel | 1 | 2026-07-22 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
642 | IU - Assessoria Técnica | Preparação encontros expositivos | Slides de Teoria da Mudança | Slides sobre a Teoria da Mudança e orientações | Luan | Luan | 1 | 2026-08-12 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
643 | IU - Assessoria Técnica | Preparação encontros expositivos | Slides Indicadores e Plano de Monitoramento | Slides sobre definição de indicadores, construção de bons indicadores, monitoramento e plano de monitoramento | Caio | Caio | 1 | 2026-09-02 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
644 | IU - Assessoria Técnica | Preparação encontros expositivos | Slides Fluxos e Governança | Slides sobre fluxos de dados, governança e monitoramento | Carol | Carol | 1 | 2026-09-23 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
645 | IU - Assessoria Técnica | Preparação encontros expositivos | Criar estrutura no Miro para Assessorias | Criar com o IU, no ambiente deles, 1 board de miro para cada polítca e viabilizar acesso a todos do CLEAR | Cecilia | Cecilia | 1 | 2026-07-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
646 | IU - Assessoria Técnica | Preparação para encontro individual | Templates para Árvore do Problema | Adicionar Templates no Miro do IU | Cecilia | Cecilia | 1 | 2026-07-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
647 | IU - Assessoria Técnica | Preparação para encontro individual | Template TdM | Adicionar Templates no Miro do IU | Cecilia | Cecilia | 1 | 2026-08-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
648 | IU - Assessoria Técnica | Preparação para encontro individual | Template Plano de Monitoramento | Adicionar Templates no Miro do IU | Cecilia | Cecilia | 1 | 2026-09-04 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
649 | IU - Assessoria Técnica | Preparação para encontro individual | Template Governança | Desenvolver e Adicionar Templates no Miro do IU | Cecilia; Carol; Michel | Cecilia; Carol; Michel | 3 | 2026-09-25 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
650 | IU - Assessoria Técnica | Material de apoio | Onepager Diagnóstico e Árvore do Problema | Preparar material curto com resumo do conteúdo para ser compartilhado pós aula | Samu; Cecilia | Samu; Cecília | 2 | 2026-07-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
651 | IU - Assessoria Técnica | Material de apoio | Onepager TdM | Preparar material curto com resumo do conteúdo para ser compartilhado pós aula | Samu; Cecilia | Samu; Cecília | 2 | 2026-07-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
652 | IU - Assessoria Técnica | Material de apoio | Onepager Indicadores e Monitoramento | Preparar material curto com resumo do conteúdo para ser compartilhado pós aula | Samu; Cecilia | Samu; Cecília | 2 | 2026-08-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
653 | IU - Assessoria Técnica | Material de apoio | Onepager Governança | Preparar material curto com resumo do conteúdo para ser compartilhado pós aula | Samu; Cecilia | Samu; Cecília | 2 | 2026-08-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
654 | IU - Assessoria Técnica | Material de apoio | Lista de recomendações de Leitura | Organizar lista de recomendações de leitura para cada um dos 4 temas teóricos abordados | Cecilia | Cecília | 1 | 2026-07-15 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
655 | IU - Assessoria Técnica | Relatório | Relatório parcial de atividades | Criar relatório relatando o progresso da assessoria | Michel | Michel | 1 | 2026-09-30 |  | Não Iniciado | FALSE |  | AT SEDU ES 2026
656 | IU - Avaliação Executiva | Preparação e governança | Preparação e governança | Alinhamento de expectativas; definição de comitê técnico da avaliação; plano de gestão (agenda, riscos, ética/LGPD, logística) |  |  | 0 | 2026-07-08 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
657 | IU - Avaliação Executiva | Mapeamento das fontes de informações disponíveis | Mapeamento das fontes de informações disponíveis | Análise do Documento Orientador da Política de Recomposição de Aprendizagens e mapeamento de outros materiais relevantes sobre a política; breve revisão bibliográfica do programa e de políticas similares |  | Fábio: dados secundários Thais: materiais e documentação da política Fabiana: revisão literatura | 0 | 2026-07-21 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
658 | IU - Avaliação Executiva | Caracterização da política (capítulo 1) | Análise documental |  |  | Thais e Fabiana | 0 | 2026-07-21 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
659 | IU - Avaliação Executiva | Caracterização da política (capítulo 1) | Redação do capítulo |  |  | Thais e Fabiana | 0 | 2026-08-04 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
660 | IU - Avaliação Executiva | Caracterização da política (capítulo 1) | Revisão do capítulo |  |  | Clóvis e coord. território | 0 | 2026-08-11 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
661 | IU - Avaliação Executiva | Caracterização da política (capítulo 1) | Revisão externa do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-08-25 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
662 | IU - Avaliação Executiva | Caracterização da política (capítulo 1) | Ajustes no capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
663 | IU - Avaliação Executiva | Diagnóstico do problema (capítulo 3) | Elaboração da árvore do problema |  |  |  | 0 | 2026-07-28 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
664 | IU - Avaliação Executiva | Diagnóstico do problema (capítulo 3) | Tratamento dos dados |  |  |  | 0 | 2026-08-18 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
665 | IU - Avaliação Executiva | Diagnóstico do problema (capítulo 3) | Análise dos dados |  |  |  | 0 | 2026-08-18 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
666 | IU - Avaliação Executiva | Diagnóstico do problema (capítulo 3) | Redação do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-09-08 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
667 | IU - Avaliação Executiva | Diagnóstico do problema (capítulo 3) | Revisão do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-09-29 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
668 | IU - Avaliação Executiva | Diagnóstico do problema (capítulo 3) | Revisão externa do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-10-06 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
669 | IU - Avaliação Executiva | Diagnóstico do problema (capítulo 3) | Ajustes no capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
670 | IU - Avaliação Executiva | Refinamento da Teoria da Mudança e análise de desenho (capítulo 4) | Revisão (ou construção) da TdM |  |  |  | 0 | 2026-08-11 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
671 | IU - Avaliação Executiva | Refinamento da Teoria da Mudança e análise de desenho (capítulo 4) | Análise crítica da TdM |  |  |  | 0 | 2026-08-11 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
672 | IU - Avaliação Executiva | Refinamento da Teoria da Mudança e análise de desenho (capítulo 4) | Redação do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-09-01 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
673 | IU - Avaliação Executiva | Refinamento da Teoria da Mudança e análise de desenho (capítulo 4) | Revisão do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-09-15 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
674 | IU - Avaliação Executiva | Refinamento da Teoria da Mudança e análise de desenho (capítulo 4) | Revisão externa do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-09-22 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
675 | IU - Avaliação Executiva | Refinamento da Teoria da Mudança e análise de desenho (capítulo 4) | Ajustes no capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
676 | IU - Avaliação Executiva | Elaboração do Plano de Avaliação | Definição das perguntas avaliativas |  |  |  | 0 | 2026-08-18 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
677 | IU - Avaliação Executiva | Elaboração do Plano de Avaliação | Planejamento das fontes de informação e metodologias |  |  |  | 0 | 2026-08-18 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
678 | IU - Avaliação Executiva | Elaboração do Plano de Avaliação | REUNIÃO GERAL |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
679 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Planejamento da coleta primária |  |  |  | 0 | 2026-09-08 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
680 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Coleta de dados primários |  |  |  | 0 | 2026-10-16 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
681 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Tratamento dos dados primários |  |  |  | 0 | 2026-10-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
682 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Tratamento dos dados secundários |  |  |  | 0 | 2026-09-29 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
683 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Análise dos dados primários |  |  |  | 0 | 2026-10-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
684 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Análise dos dados secundários |  |  |  | 0 | 2026-09-29 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
685 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Análise integrada dos dados |  |  |  | 0 | 2026-10-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
686 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Redação do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
687 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Revisão do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
688 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Revisão externa do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
689 | IU - Avaliação Executiva | Análise de implementação (capítulo 5) | Ajustes no capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
690 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Planejamento da coleta primária |  |  |  | 0 | 2026-09-08 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
691 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Coleta de dados primários |  |  |  | 0 | 2026-10-16 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
692 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Tratamento dos dados primários |  |  |  | 0 | 2026-10-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
693 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Tratamento dos dados secundários |  |  |  | 0 | 2026-09-29 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
694 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Análise dos dados primários |  |  |  | 0 | 2026-10-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
695 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Análise dos dados secundários |  |  |  | 0 | 2026-09-29 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
696 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Análise integrada dos dados |  |  |  | 0 | 2026-10-27 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
697 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Redação do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
698 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Revisão do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
699 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Revisão externa do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
700 | IU - Avaliação Executiva | Análise de resultados (capítulo 6) | Ajustes no capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
701 | IU - Avaliação Executiva | Conclusões e recomendações | Elaboração das conclusões e recomendações |  |  |  | 0 | 2026-11-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
702 | IU - Avaliação Executiva | Conclusões e recomendações | REUNIÃO GERAL |  |  |  | 0 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
703 | IU - Avaliação Executiva | Conclusões e recomendações | Redação do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
704 | IU - Avaliação Executiva | Conclusões e recomendações | Revisão do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
705 | IU - Avaliação Executiva | Conclusões e recomendações | Revisão externa do capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
706 | IU - Avaliação Executiva | Conclusões e recomendações | Ajustes no capítulo |  |  |  | 0 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
707 | IU - Avaliação Executiva | Finalização | Redação do capítulo de metodologia (capítulo 2) |  |  |  | 0 | 2026-10-06 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
708 | IU - Avaliação Executiva | Finalização | Redação da introdução e sumário executivo |  |  |  | 0 | 2026-11-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
709 | IU - Avaliação Executiva | Finalização | Revisão do relatório |  |  |  | 0 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
710 | IU - Avaliação Executiva | Finalização | Ajustes no relatório |  |  |  | 0 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
711 | IU - Avaliação Executiva | Finalização | Entrega do relatório final |  |  |  | 0 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | TRUE |  | Avaliação Executiva IU 2026
712 | IU - Avaliação Executiva | Finalização | Elaboração de apresentação executiva da avaliação |  |  |  | 0 | 2026-11-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
713 | IU - Avaliação Executiva | Finalização | REUNIÃO GERAL |  |  |  | 0 | 2026-12-01 |  | Não Iniciado | FALSE |  | Avaliação Executiva IU 2026
714 | ReDeCA | Pré-fase de implementação | Sessão plenária ReDeCA + envio da pós-plenária, guia de coleta documental e instrumento piloto | Largada da pré-fase com as 25 instituições restantes | Caio | Caio | 1 | 2026-05-14 |  | Concluído | TRUE |  | Plenária ReDeCA 14/05/2026 | Remoto
715 | ReDeCA | Pré-fase de implementação | Encerramento das respostas à pós-plenária (25 instituições) | Data indicativa; insumo para personalizar o acompanhamento de cada IFD | Caio | Caio | 1 | 2026-05-27 | Antes de 27/05/2026 (data indicativa) | Concluído | TRUE |  | Plenária ReDeCA 14/05/2026 | Remoto
716 | ReDeCA | Pré-fase de implementação | Encerramento da pré-fase: fim da coleta documental nas 25 instituições | Pós-plenária respondida + coleta documental finalizada + familiarização com o instrumento | Caio | Caio | 1 | 2026-06-22 |  | Em Andamento | TRUE |  | Plenária ReDeCA 14/05/2026 | Remoto
717 | ReDeCA | Implementação | Implementação do Diagnóstico em 3 blocos (jul, ago, set) | 25 instituições distribuídas por mês; acompanhamento das fases 3 a 6 | Caio | Caio | 1 |  | Jul–Set 2026 (3 blocos) | Não Iniciado | FALSE |  | Plenária ReDeCA 14/05/2026 | Remoto
718 | ReDeCA | Implementação | Café ReDeCA com a ONU Mulheres | Sessão sobre indicadores de gênero aplicados ao M&A | Caio | Caio | 1 | 2026-07-15 | Julho 2026 | Não Iniciado | TRUE |  | Plenária ReDeCA 14/05/2026 | Remoto
719 | ReDeCA | Encontro Anual | Encontro Anual em Lima: apresentação dos 29 perfis institucionais e do roteiro da ReDeCA | Meta final da rede | Caio | Caio | 1 | 2026-10-15 | Outubro 2026 — Lima | Não Iniciado | TRUE |  | Plenária ReDeCA 14/05/2026 | Remoto
720 | EVALAC | Organização | OVE compartilha materiais do EVALAC 2025, guia de ajuste e calendário |  | OVE | OVE | 1 | 2026-01-14 |  | Concluído | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
721 | EVALAC | Organização | Feedback sobre currículo e calendário proposto |  | Caio | Caio | 1 | 2026-01-21 |  | Concluído | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
722 | EVALAC | Organização | Sessão de brainstorming: estudo de caso transversal |  | Caio; OVE | Caio + OVE | 2 | 2026-01-30 |  | Concluído | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
723 | EVALAC | Estudo de Caso | Entrega do estudo de caso (V1) + cheat sheets draft (TdM, Matriz de Resultados, Qualitativo, Quantitativo, Análise de Contribuição) |  | Caio | Caio | 1 | 2026-02-27 |  | Concluído | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
724 | EVALAC | Estudo de Caso | Revisão interna |  | Michel | Michel | 1 | 2026-03-03 |  | Concluído | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
725 | EVALAC | Estudo de Caso | Feedback OVE + reunião de alinhamento |  | OVE; Caio | OVE / Caio | 2 | 2026-03-04 |  | Concluído | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
726 | EVALAC | S1 — Intro M&A e Teoria da Mudança | Rascunho: apresentação + cheat sheets |  | Caio | Caio | 1 | 2026-03-13 |  | Concluído | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
727 | EVALAC | S1 — Intro M&A e Teoria da Mudança | Revisão interna |  | Michel | Michel | 1 | 2026-03-17 |  | Concluído | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
728 | EVALAC | S1 — Intro M&A e Teoria da Mudança | Feedback OVE + reunião de alinhamento |  | OVE; Caio | OVE / Caio | 2 | 2026-03-20 |  | Concluído | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
729 | EVALAC | S1 — Intro M&A e Teoria da Mudança | Versão final: apresentação + cheat sheets |  | Caio | Caio | 1 | 2026-03-27 |  | Atrasado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
730 | EVALAC | S2 — Indicadores e Matriz de Resultados | Rascunho: apresentação + cheat sheets |  | Caio | Caio | 1 | 2026-04-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
731 | EVALAC | S2 — Indicadores e Matriz de Resultados | Revisão interna |  | Michel | Michel | 1 | 2026-04-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
732 | EVALAC | S2 — Indicadores e Matriz de Resultados | Feedback OVE + reunião de alinhamento |  | OVE; Caio | OVE / Caio | 2 | 2026-04-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
733 | EVALAC | S2 — Indicadores e Matriz de Resultados | Versão final: apresentação + cheat sheets |  | Caio | Caio | 1 | 2026-04-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
734 | EVALAC | S3 — Coleta Qualitativa | Rascunho: apresentação + cheat sheets |  | Caio | Caio | 1 | 2026-05-08 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
735 | EVALAC | S3 — Coleta Qualitativa | Revisão interna |  | Michel | Michel | 1 | 2026-05-12 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
736 | EVALAC | S3 — Coleta Qualitativa | Feedback OVE + reunião de alinhamento |  | OVE; Caio | OVE / Caio | 2 | 2026-05-15 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
737 | EVALAC | S3 — Coleta Qualitativa | Versão final: apresentação + cheat sheets |  | Caio | Caio | 1 | 2026-05-22 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
738 | EVALAC | S4 — Coleta Quantitativa | Rascunho: apresentação + cheat sheets |  | Caio | Caio | 1 | 2026-06-05 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
739 | EVALAC | S4 — Coleta Quantitativa | Revisão interna |  | Michel | Michel | 1 | 2026-06-09 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
740 | EVALAC | S4 — Coleta Quantitativa | Feedback OVE + reunião de alinhamento |  | OVE; Caio | OVE / Caio | 2 | 2026-06-12 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
741 | EVALAC | S4 — Coleta Quantitativa | Versão final: apresentação + cheat sheets |  | Caio | Caio | 1 | 2026-06-19 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
742 | EVALAC | S5 — Avaliação de Resultados | Rascunho: apresentação + cheat sheets |  | Caio | Caio | 1 | 2026-07-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
743 | EVALAC | S5 — Avaliação de Resultados | Revisão interna |  | Michel | Michel | 1 | 2026-07-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
744 | EVALAC | S5 — Avaliação de Resultados | Feedback OVE + reunião de alinhamento |  | OVE; Caio | OVE / Caio | 2 | 2026-07-17 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
745 | EVALAC | S5 — Avaliação de Resultados | Versão final: apresentação + cheat sheets |  | Caio | Caio | 1 | 2026-07-24 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
746 | EVALAC | Finalização | Entregável: todos os decks + estudos de caso traduzidos/diagramados |  | OVE; Caio | OVE / Caio | 2 | 2026-07-31 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
747 | EVALAC | Finalização | OVE compartilha materiais com instrutores do EVALAC 2026 |  | OVE | OVE | 1 | 2026-08-03 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
748 | EVALAC | Finalização | Revisão: avaliação inicial e final dos participantes |  | Caio; Michel | Caio + Michel | 2 | 2026-08-07 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
749 | EVALAC | Finalização | Q&A: CLEAR LAB + OVE com instrutores |  | Caio; OVE | Caio + OVE | 2 | 2026-08-10 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
750 | EVALAC | Finalização | OVE confirma materiais impressos/presenciais necessários |  | OVE | OVE | 1 | 2026-08-12 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
751 | EVALAC | Finalização | Revisão: pesquisa de satisfação pós-sessão |  | Caio; Michel | Caio + Michel | 2 | 2026-08-14 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Remoto
752 | EVALAC | Evento | EVALAC 2026 (presencial) |  | Caio; OVE | Caio + OVE | 2 |  |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026
753 | EVALAC | Evento | Revisão pós-evento + apresentação de feedback dos participantes |  | Caio; OVE | Caio + OVE | 2 | 2026-09-11 |  | Não Iniciado | FALSE |  | EVALAC 2026 | Presencial
754 | EVALAC | Evento | EVALAC 2026 — Evento presencial (7 a 11 de setembro) | Evento de formação. Todas as reuniões e atividades anteriores são online. | Caio; Michel | Caio; Michel | 2 | 2026-09-11 | Evento de 7 a 11 de setembro | Não Iniciado | TRUE |  | evento_evalac | Presencial

## Resp_Atividade
id_atividade | pessoa | projeto | prazo | status | eh_entregavel
1 | Lorena | TCE ES | 2026-05-07 | Concluído | FALSE
2 | Carol | TCE ES | 2026-05-05 | Concluído | FALSE
3 | Carol | TCE ES |  | Concluído | FALSE
3 | Paulinha | TCE ES |  | Concluído | FALSE
4 | Carol | TCE ES | 2026-05-29 | Concluído | FALSE
4 | Michel | TCE ES | 2026-05-29 | Concluído | FALSE
4 | Luan | TCE ES | 2026-05-29 | Concluído | FALSE
5 | Carol | TCE ES | 2026-05-29 | Concluído | FALSE
6 | Carol | TCE ES | 2026-06-04 | Concluído | FALSE
6 | Michel | TCE ES | 2026-06-04 | Concluído | FALSE
6 | Luan | TCE ES | 2026-06-04 | Concluído | FALSE
7 | Carol | TCE ES | 2026-06-05 | Concluído | FALSE
7 | Michel | TCE ES | 2026-06-05 | Concluído | FALSE
7 | Luan | TCE ES | 2026-06-05 | Concluído | FALSE
8 | Carol | TCE ES | 2026-06-05 | Concluído | FALSE
8 | Michel | TCE ES | 2026-06-05 | Concluído | FALSE
9 | Michel | TCE ES | 2026-06-05 | Concluído | FALSE
9 | Luan | TCE ES | 2026-06-05 | Concluído | FALSE
10 | Carol | TCE ES | 2026-06-05 | Concluído | FALSE
10 | Michel | TCE ES | 2026-06-05 | Concluído | FALSE
11 | Carol | TCE ES | 2026-06-17 | Concluído | FALSE
11 | Luan | TCE ES | 2026-06-17 | Concluído | FALSE
12 | Carol | TCE ES |  | Concluído | FALSE
12 | Michel | TCE ES |  | Concluído | FALSE
12 | Luan | TCE ES |  | Concluído | FALSE
13 | Carol | TCE ES | 2026-06-30 | Em Andamento | FALSE
14 | Carol | TCE ES |  | Em Andamento | FALSE
15 | Carol | TCE ES |  | Reunião | FALSE
16 | Carol | TCE ES |  | Reunião | FALSE
17 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
18 | Carol | TCE ES |  | Reunião | FALSE
18 | Michel | TCE ES |  | Reunião | FALSE
18 | Luan | TCE ES |  | Reunião | FALSE
19 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
20 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
20 | Michel | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
20 | Luan | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
21 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
21 | Michel | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
21 | Luan | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
22 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
22 | Michel | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
22 | Luan | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
23 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
23 | Michel | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
23 | Luan | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
24 | TCE | TCE ES | 2026-06-12 | Não Iniciado | FALSE
25 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
25 | Michel | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
26 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
27 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
28 | Carol | TCE ES | 2026-06-19 | Não Iniciado | FALSE
29 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
30 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
31 | Carol | TCE ES |  | Não Iniciado | FALSE
50 | Lycia | PRiME III | 2025-04-30 | Concluído | FALSE
51 | IFAD | PRiME III |  | Concluído | FALSE
52 | Caio | PRiME III | 2026-05-08 | Concluído | FALSE
52 | Lorena | PRiME III | 2026-05-08 | Concluído | FALSE
52 | Michel | PRiME III | 2026-05-08 | Concluído | FALSE
53 | Caio | PRiME III |  | Concluído | TRUE
53 | Lorena | PRiME III |  | Concluído | TRUE
53 | Michel | PRiME III |  | Concluído | TRUE
54 | Bia B | PRiME III | 2026-05-15 | Concluído | FALSE
55 | Samu | PRiME III | 2026-05-29 | Concluído | FALSE
56 | Bia S | PRiME III | 2026-05-29 | Concluído | FALSE
57 | IFAD | PRiME III |  | Concluído | FALSE
58 | Bia S | PRiME III | 2026-06-19 | Concluído | FALSE
59 | Bia B | PRiME III | 2026-06-12 | Concluído | FALSE
59 | Bia S | PRiME III | 2026-06-12 | Concluído | FALSE
60 | Bia B | PRiME III | 2026-06-15 | Concluído | FALSE
60 | Lycia | PRiME III | 2026-06-15 | Concluído | FALSE
61 | Bia B | PRiME III | 2026-06-16 | Concluído | TRUE
61 | Bia S | PRiME III | 2026-06-16 | Concluído | TRUE
62 | Bia B | PRiME III | 2026-06-20 | Concluído | FALSE
63 | IFAD | PRiME III | 2026-06-19 | Concluído | FALSE
64 | Bia B | PRiME III | 2026-06-22 | Concluído | FALSE
65 | Bia B | PRiME III | 2026-06-23 | Concluído | FALSE
65 | Samu | PRiME III | 2026-06-23 | Concluído | FALSE
66 | Bia B | PRiME III | 2026-07-15 | Concluído | FALSE
66 | Samu | PRiME III | 2026-07-15 | Concluído | FALSE
67 | Bia B | PRiME III | 2026-06-22 | Concluído | FALSE
68 | Bia B | PRiME III | 2026-07-17 | Concluído | FALSE
68 | Samu | PRiME III | 2026-07-17 | Concluído | FALSE
69 | Bia B | PRiME III | 2026-07-17 | Concluído | FALSE
69 | Samu | PRiME III | 2026-07-17 | Concluído | FALSE
70 | Cross Content | PRiME III | 2026-09-11 | Em Andamento | FALSE
71 | Cross Content | PRiME III | 2026-08-28 | Em Andamento | FALSE
72 | Cross Content | PRiME III | 2026-07-17 | Concluído | FALSE
73 | Bia S | PRiME III | 2026-07-21 | Concluído | FALSE
74 | Cross Content | PRiME III | 2026-07-24 | Concluído | FALSE
75 | Bia S | PRiME III | 2026-07-28 | Concluído | FALSE
76 | Cross Content | PRiME III | 2026-07-31 | Concluído | FALSE
77 | Bia S | PRiME III | 2026-08-04 | Em Andamento | FALSE
78 | Cross Content | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
79 | Bia S | PRiME III | 2026-08-11 | Não Iniciado | FALSE
80 | Cross Content | PRiME III | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
81 | Bia S | PRiME III | 2026-08-18 | Não Iniciado | FALSE
82 | Cross Content | PRiME III | 2026-08-21 | Não Iniciado | FALSE
83 | Bia S | PRiME III | 2026-08-25 | Não Iniciado | FALSE
84 | Cross Content | PRiME III | 2026-08-28 | Não Iniciado | FALSE
85 | Bia B | PRiME III | 2026-08-30 | Não Iniciado | FALSE
86 | Cross Content | PRiME III |  | Concluído | FALSE
87 | Cross Content | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
89 | Bia S | PRiME III | 2026-09-04 | Em Andamento | FALSE
90 | IFAD | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
91 | Samu | PRiME III | 2026-06-26 | Concluído | FALSE
92 | Bia S | PRiME III | 2026-07-03 | Concluído | FALSE
93 | Caio | PRiME III | 2026-07-10 | Concluído | FALSE
94 | Bia S | PRiME III | 2026-07-15 | Concluído | FALSE
95 | Bia B | PRiME III | 2026-07-17 | Concluído | FALSE
96 | Samu | PRiME III | 2026-06-16 | Concluído | FALSE
97 | Bia B | PRiME III | 2026-07-17 | Concluído | FALSE
98 | Bia B | PRiME III | 2026-07-17 | Concluído | FALSE
99 | Bia B | PRiME III | 2026-07-20 | Atrasado | FALSE
100 | Bia B | PRiME III | 2026-07-20 | Não Iniciado | TRUE
101 | Bia B | PRiME III | 2026-07-27 | Não Iniciado | FALSE
102 | Bia S | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
103 | Bia B | PRiME III | 2026-06-15 | Concluído | FALSE
103 | Samu | PRiME III | 2026-06-15 | Concluído | FALSE
104 | Bia B | PRiME III | 2026-06-17 | Concluído | FALSE
104 | Samu | PRiME III | 2026-06-17 | Concluído | FALSE
105 | Bia B | PRiME III | 2026-07-17 | Em Andamento | FALSE
106 | Bia B | PRiME III | 2026-07-17 | Atrasado | FALSE
107 | Bia B | PRiME III | 2026-08-15 | Em Andamento | FALSE
108 | Bia B | PRiME III | 2026-08-15 | Não Iniciado | FALSE
109 | Bia B | PRiME III | 2026-08-28 | Não Iniciado | FALSE
109 | Samu | PRiME III | 2026-08-28 | Não Iniciado | FALSE
110 | Michel | PRiME III | 2026-06-19 | Concluído | FALSE
110 | Fabrícia | PRiME III | 2026-06-19 | Concluído | FALSE
111 | Luan | PRiME III | 2026-07-08 | Concluído | FALSE
111 | Caio | PRiME III | 2026-07-08 | Concluído | FALSE
111 | Samu | PRiME III | 2026-07-08 | Concluído | FALSE
112 | Bia B | PRiME III | 2026-07-22 | Atrasado | FALSE
112 | Fabrícia | PRiME III | 2026-07-22 | Atrasado | FALSE
113 | Bia B | PRiME III | 2026-07-24 | Atrasado | FALSE
114 | Bia B | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
114 | Michel | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
114 | Fabrícia | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
114 | Alei | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
115 | Samu | PRiME III | 2026-07-15 | Concluído | FALSE
116 | Bia B | PRiME III | 2026-08-30 | Em Andamento | FALSE
116 | Michel | PRiME III | 2026-08-30 | Em Andamento | FALSE
117 | Bia B | PRiME III | 2026-07-27 | Concluído | FALSE
118 | Luan | PRiME III | 2026-07-31 | Concluído | FALSE
118 | Caio | PRiME III | 2026-07-31 | Concluído | FALSE
118 | Samu | PRiME III | 2026-07-31 | Concluído | FALSE
118 | Lia | PRiME III | 2026-07-31 | Concluído | FALSE
118 | Fabrícia | PRiME III | 2026-07-31 | Concluído | FALSE
119 | Michel | PRiME III | 2026-07-27 | Atrasado | FALSE
120 | Luan | PRiME III | 2026-07-29 | Não Iniciado | FALSE
120 | Caio | PRiME III | 2026-07-29 | Não Iniciado | FALSE
120 | Samu | PRiME III | 2026-07-29 | Não Iniciado | FALSE
120 | Lia | PRiME III | 2026-07-29 | Não Iniciado | FALSE
120 | Fabrícia | PRiME III | 2026-07-29 | Não Iniciado | FALSE
121 | Bia B | PRiME III | 2026-08-03 | Concluído | FALSE
122 | Luan | PRiME III | 2026-08-05 | Em Andamento | FALSE
122 | Caio | PRiME III | 2026-08-05 | Em Andamento | FALSE
122 | Samu | PRiME III | 2026-08-05 | Em Andamento | FALSE
122 | Lia | PRiME III | 2026-08-05 | Em Andamento | FALSE
122 | Fabrícia | PRiME III | 2026-08-05 | Em Andamento | FALSE
123 | Michel | PRiME III | 2026-08-03 | Não Iniciado | FALSE
124 | Luan | PRiME III | 2026-08-05 | Não Iniciado | FALSE
124 | Caio | PRiME III | 2026-08-05 | Não Iniciado | FALSE
124 | Samu | PRiME III | 2026-08-05 | Não Iniciado | FALSE
124 | Lia | PRiME III | 2026-08-05 | Não Iniciado | FALSE
124 | Fabrícia | PRiME III | 2026-08-05 | Não Iniciado | FALSE
125 | Bia B | PRiME III | 2026-08-10 | Não Iniciado | FALSE
126 | Luan | PRiME III | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
126 | Caio | PRiME III | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
126 | Samu | PRiME III | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
126 | Lia | PRiME III | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
126 | Fabrícia | PRiME III | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
127 | Michel | PRiME III | 2026-08-10 | Não Iniciado | FALSE
128 | Luan | PRiME III | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
128 | Caio | PRiME III | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
128 | Samu | PRiME III | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
128 | Lia | PRiME III | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
128 | Fabrícia | PRiME III | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
129 | Bia B | PRiME III | 2026-08-17 | Não Iniciado | FALSE
130 | Luan | PRiME III | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
130 | Caio | PRiME III | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
130 | Samu | PRiME III | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
130 | Lia | PRiME III | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
130 | Fabrícia | PRiME III | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
131 | Michel | PRiME III | 2026-08-17 | Não Iniciado | FALSE
132 | Luan | PRiME III | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
132 | Caio | PRiME III | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
132 | Samu | PRiME III | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
132 | Lia | PRiME III | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
132 | Fabrícia | PRiME III | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
133 | Bia B | PRiME III | 2026-08-24 | Não Iniciado | FALSE
134 | Michel | PRiME III | 2026-08-24 | Não Iniciado | FALSE
135 | Luan | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
135 | Caio | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
135 | Samu | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
135 | Lia | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
135 | Fabrícia | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
136 | Luan | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
136 | Caio | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
136 | Samu | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
136 | Lia | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
136 | Fabrícia | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
137 | Luan | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
137 | Caio | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
137 | Samu | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
137 | Lia | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
137 | Fabrícia | PRiME III | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
138 | Bia B | PRiME III | 2026-08-31 | Não Iniciado | FALSE
139 | IFAD | PRiME III | 2026-09-02 | Não Iniciado | FALSE
140 | Bia B | PRiME III | 2026-08-31 | Não Iniciado | FALSE
141 | Michel | PRiME III | 2026-08-31 | Não Iniciado | FALSE
142 | Bia B | PRiME III | 2026-09-01 | Não Iniciado | FALSE
143 | Michel | PRiME III | 2026-09-01 | Não Iniciado | FALSE
144 | Bia B | PRiME III | 2026-09-02 | Não Iniciado | FALSE
145 | Michel | PRiME III | 2026-09-02 | Não Iniciado | FALSE
146 | Bia B | PRiME III | 2026-09-02 | Não Iniciado | FALSE
147 | Bia B | PRiME III | 2026-09-03 | Não Iniciado | FALSE
148 | Michel | PRiME III | 2026-09-03 | Não Iniciado | FALSE
149 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
149 | Michel | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
152 | CLEAR | PRiME III | 2026-09-30 | Não Iniciado | FALSE
152 | IFAD | PRiME III | 2026-09-30 | Não Iniciado | FALSE
153 | Aulasneo | PRiME III | 2026-08-28 | Não Iniciado | FALSE
154 | Aulasneo | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
155 | Aulasneo | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
156 | Aulasneo | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
157 | IFAD | PRiME III |  | Concluído | FALSE
157 | Lycia | PRiME III |  | Concluído | FALSE
157 | Fabrícia | PRiME III |  | Concluído | FALSE
158 | Bia B | PRiME III | 2026-07-30 | Concluído | FALSE
158 | Lycia | PRiME III | 2026-07-30 | Concluído | FALSE
159 | IFAD | PRiME III | 2026-08-21 | Em Andamento | FALSE
160 | Bia S | PRiME III | 2026-07-15 | Concluído | FALSE
161 | Caio | PRiME III | 2026-07-24 | Concluído | FALSE
162 | Bia S | PRiME III | 2026-07-29 | Concluído | FALSE
163 | Bia B | PRiME III | 2026-07-30 | Concluído | FALSE
164 | Bia B | PRiME III | 2026-08-01 | Não Iniciado | FALSE
164 | Samu | PRiME III | 2026-08-01 | Não Iniciado | FALSE
165 | CLEAR | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
165 | IFAD | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
165 | Aulasneo | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
166 | CLEAR | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
166 | IFAD | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
166 | Aulasneo | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
167 | CLEAR | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
167 | IFAD | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
168 | Fabrícia | PRiME III |  | Concluído | FALSE
168 | Marcio | PRiME III |  | Concluído | FALSE
168 | Caio | PRiME III |  | Concluído | FALSE
169 | Bia B | PRiME III | 2026-07-09 | Concluído | FALSE
170 | Lycia | PRiME III | 2026-07-14 | Concluído | FALSE
171 | Bia B | PRiME III | 2026-07-15 | Concluído | FALSE
171 | Lycia | PRiME III | 2026-07-15 | Concluído | FALSE
171 | Carol | PRiME III | 2026-07-15 | Concluído | FALSE
171 | Samu | PRiME III | 2026-07-15 | Concluído | FALSE
172 | Bia B | PRiME III | 2026-07-21 | Atrasado | FALSE
173 | Bia B | PRiME III | 2026-08-03 | Não Iniciado | FALSE
174 | Samu | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
174 | Bia B | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
175 | Samu | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
175 | Bia B | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
177 | Samu | PRiME III | 2026-08-14 | Em Andamento | FALSE
177 | Bia B | PRiME III | 2026-08-14 | Em Andamento | FALSE
178 | Samu | PRiME III | 2026-08-28 | Não Iniciado | FALSE
178 | Bia B | PRiME III | 2026-08-28 | Não Iniciado | FALSE
179 | Samu | PRiME III | 2026-09-07 | Não Iniciado | FALSE
180 | Samu | PRiME III | 2026-09-14 | Não Iniciado | FALSE
180 | Bia B | PRiME III | 2026-09-14 | Não Iniciado | FALSE
181 | Bia B | PRiME III | 2026-09-11 | Não Iniciado | FALSE
182 | Bia B | PRiME III | 2026-09-18 | Não Iniciado | FALSE
182 | Samu | PRiME III | 2026-09-18 | Não Iniciado | FALSE
183 | Bia B | PRiME III | 2026-09-21 | Não Iniciado | FALSE
185 | Bia B | PRiME III | 2026-10-12 | Não Iniciado | FALSE
185 | Samu | PRiME III | 2026-10-12 | Não Iniciado | FALSE
185 | Lia | PRiME III | 2026-10-12 | Não Iniciado | FALSE
186 | Aulasneo | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
187 | CLEAR | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
187 | IFAD | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
187 | Aulasneo | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
188 | Bia B | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
189 | Bia B | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
191 | Bia B | PRiME III | 2026-08-28 | Em Andamento | FALSE
192 | Lia | PRiME III | 2026-09-18 | Não Iniciado | FALSE
192 | Bia B | PRiME III | 2026-09-18 | Não Iniciado | FALSE
193 | Lia | PRiME III | 2026-09-25 | Não Iniciado | FALSE
193 | Bia B | PRiME III | 2026-09-25 | Não Iniciado | FALSE
194 | Lia | PRiME III | 2026-09-25 | Não Iniciado | FALSE
194 | Bia B | PRiME III | 2026-09-25 | Não Iniciado | FALSE
195 | Lia | PRiME III | 2026-10-01 | Não Iniciado | FALSE
195 | Bia B | PRiME III | 2026-10-01 | Não Iniciado | FALSE
196 | Bia B | PRiME III | 2026-10-02 | Não Iniciado | FALSE
198 | Bia B | PRiME III | 2026-10-23 | Não Iniciado | FALSE
198 | Samu | PRiME III | 2026-10-23 | Não Iniciado | FALSE
198 | Lia | PRiME III | 2026-10-23 | Não Iniciado | FALSE
199 | Aulasneo | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
200 | CLEAR | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
200 | IFAD | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
200 | Aulasneo | PRiME III | 2026-11-24 | Não Iniciado | TRUE
201 | Caio | PRiME III | 2026-07-10 | Concluído | FALSE
201 | Michel | PRiME III | 2026-07-10 | Concluído | FALSE
201 | Bia S | PRiME III | 2026-07-10 | Concluído | FALSE
202 | Bia B | PRiME III | 2026-07-15 | Atrasado | FALSE
203 | IFAD | PRiME III | 2026-07-27 | Atrasado | FALSE
204 | Bia B | PRiME III | 2026-09-18 | Não Iniciado | FALSE
205 | Cross Content | PRiME III | 2026-10-21 | Não Iniciado | FALSE
206 | Cross Content | PRiME III | 2026-10-30 | Não Iniciado | FALSE
207 | IFAD | PRiME III | 2026-11-05 | Não Iniciado | FALSE
208 | Lycia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
208 | Lara | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
208 | Caio | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
209 | Lycia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
209 | Lara | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
209 | Caio | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
210 | Amanda | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
210 | Alei | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
210 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
211 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
211 | Caio | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
211 | Luan | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
211 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
211 | Fabrícia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
212 | Amanda | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
212 | Alei | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
212 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
214 | Caio | PRiME III |  | Em Andamento | TRUE
214 | Bia B | PRiME III |  | Em Andamento | TRUE
215 | CLEAR | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
215 | IFAD | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
216 | Aulasneo | PRiME III | 2026-10-30 | Não Iniciado | FALSE
217 | Aulasneo | PRiME III | 2026-10-30 | Não Iniciado | FALSE
218 | Bia B | PRiME III | 2026-07-09 | Não Iniciado | FALSE
218 | Lycia | PRiME III | 2026-07-09 | Não Iniciado | FALSE
219 | IFAD | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
220 | Bia S | PRiME III | 2026-07-08 | Não Iniciado | FALSE
221 | Bia B | PRiME III | 2026-07-15 | Não Iniciado | FALSE
221 | Samu | PRiME III | 2026-07-15 | Não Iniciado | FALSE
221 | Caio | PRiME III | 2026-07-15 | Não Iniciado | FALSE
222 | Bia S | PRiME III | 2026-07-22 | Não Iniciado | FALSE
223 | Bia B | PRiME III | 2026-07-23 | Não Iniciado | FALSE
224 | Bia B | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
224 | Samu | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
225 | CLEAR | PRiME III |  | Não Iniciado | TRUE
225 | IFAD | PRiME III |  | Não Iniciado | TRUE
225 | Aulasneo | PRiME III |  | Não Iniciado | TRUE
226 | CLEAR | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
226 | IFAD | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
227 | Bia B | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
228 | Bia B | PRiME III | 2026-08-31 | Não Iniciado | FALSE
228 | Samu | PRiME III | 2026-08-31 | Não Iniciado | FALSE
228 | Caio | PRiME III | 2026-08-31 | Não Iniciado | FALSE
229 | Caio | PRiME III | 2026-09-30 | Não Iniciado | FALSE
229 | CLEAR LAC | PRiME III | 2026-09-30 | Não Iniciado | FALSE
230 | Caio | PRiME III | 2026-08-31 | Não Iniciado | FALSE
230 | Marcio | PRiME III | 2026-08-31 | Não Iniciado | FALSE
231 | Marcio | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
231 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
231 | Caio | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
233 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
233 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
233 | Rede CLEAR | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
234 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
234 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
234 | Caio | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
236 | Fabrícia | PRiME III | 2026-06-26 | Concluído | FALSE
237 | Fabrícia | PRiME III | 2026-06-26 | Atrasado | FALSE
238 | IFAD | PRiME III | 2026-06-26 | Atrasado | FALSE
239 | Samu | PRiME III | 2026-06-20 | Concluído | FALSE
239 | Bia B | PRiME III | 2026-06-20 | Concluído | FALSE
240 | Bia B | PRiME III | 2026-07-13 | Concluído | FALSE
241 | Bia B | PRiME III | 2026-07-05 | Atrasado | FALSE
242 | Cross Content | PRiME III | 2026-07-24 | Não Iniciado | FALSE
243 | Cross Content | PRiME III | 2026-07-24 | Não Iniciado | FALSE
244 | Fabrícia | PRiME III | 2026-07-24 | Não Iniciado | FALSE
244 | Samu | PRiME III | 2026-07-24 | Não Iniciado | FALSE
245 | Samu | PRiME III | 2026-07-28 | Não Iniciado | FALSE
246 | Samu | PRiME III | 2026-07-28 | Não Iniciado | FALSE
247 | Bia B | PRiME III | 2026-07-30 | Não Iniciado | FALSE
247 | Fabrícia | PRiME III | 2026-07-30 | Não Iniciado | FALSE
248 | Bia B | PRiME III | 2026-07-30 | Não Iniciado | FALSE
248 | Fabrícia | PRiME III | 2026-07-30 | Não Iniciado | FALSE
249 | Samu | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
249 | Bia B | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
249 | Fabrícia | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
250 | Bia B | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
251 | Bia B | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
252 | Aulasneo | PRiME III | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
254 | Bia B | PRiME III | 2026-07-10 | Em Andamento | FALSE
254 | Lycia | PRiME III | 2026-07-10 | Em Andamento | FALSE
254 | Samu | PRiME III | 2026-07-10 | Em Andamento | FALSE
254 | Fabrícia | PRiME III | 2026-07-10 | Em Andamento | FALSE
255 | Marcio | PRiME III | 2026-06-19 | Concluído | FALSE
256 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
257 | Cross Content | PRiME III | 2026-07-24 | Concluído | FALSE
258 | Bia B | PRiME III | 2026-07-31 | Em Andamento | FALSE
259 | Gustavo | PRiME III | 2026-07-01 | Concluído | FALSE
259 | Lara | PRiME III | 2026-07-01 | Concluído | FALSE
259 | Lycia | PRiME III | 2026-07-01 | Concluído | FALSE
259 | Lia | PRiME III | 2026-07-01 | Concluído | FALSE
260 | Gustavo | PRiME III | 2026-06-26 | Concluído | FALSE
261 | Cristina Navas | PRiME III | 2026-08-15 | Concluído | FALSE
262 | Lara | PRiME III | 2026-08-15 | Concluído | TRUE
262 | Bia B | PRiME III | 2026-08-15 | Concluído | TRUE
262 | Lia | PRiME III | 2026-08-15 | Concluído | TRUE
263 | Lycia | PRiME III | 2026-06-29 | Concluído | FALSE
263 | Lia | PRiME III | 2026-06-29 | Concluído | FALSE
264 | Lycia | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
264 | Lia | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
264 | Bia B | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
265 | Lycia | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
265 | Lia | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
265 | Bia B | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
266 | Lycia | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
266 | Lia | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
266 | Bia B | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
267 | Bia B | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
268 | Lycia | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
268 | Lia | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
268 | Bia B | PRiME III | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
269 | Lycia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
269 | Lia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
269 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
270 | Lycia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
270 | Lia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
270 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
272 | Bia B | PRiME III |  | Concluído | FALSE
272 | Caio | PRiME III |  | Concluído | FALSE
272 | Lycia | PRiME III |  | Concluído | FALSE
272 | Lara | PRiME III |  | Concluído | FALSE
273 | Bia B | PRiME III |  | Concluído | FALSE
273 | Caio | PRiME III |  | Concluído | FALSE
273 | Lycia | PRiME III |  | Concluído | FALSE
273 | Lara | PRiME III |  | Concluído | FALSE
274 | Bia B | PRiME III | 2026-08-01 | Em Andamento | FALSE
274 | Fabrícia | PRiME III | 2026-08-01 | Em Andamento | FALSE
274 | Lara | PRiME III | 2026-08-01 | Em Andamento | FALSE
274 | Samu | PRiME III | 2026-08-01 | Em Andamento | FALSE
275 | Bia B | PRiME III |  | Concluído | FALSE
275 | Caio | PRiME III |  | Concluído | FALSE
275 | Lycia | PRiME III |  | Concluído | FALSE
275 | Lara | PRiME III |  | Concluído | FALSE
276 | Bia B | PRiME III | 2026-07-21 | Concluído | FALSE
276 | Lia | PRiME III | 2026-07-21 | Concluído | FALSE
277 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
277 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
277 | Lia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
277 | Lara | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
278 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
278 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
278 | Lia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
278 | Lara | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
279 | Bia B | PRiME III | 2026-07-16 | Concluído | FALSE
279 | Lara | PRiME III | 2026-07-16 | Concluído | FALSE
279 | Lycia | PRiME III | 2026-07-16 | Concluído | FALSE
279 | Lia | PRiME III | 2026-07-16 | Concluído | FALSE
280 | Bia B | PRiME III | 2026-07-23 | Não Iniciado | FALSE
280 | Lia | PRiME III | 2026-07-23 | Não Iniciado | FALSE
281 | Lia | PRiME III | 2026-08-16 | Não Iniciado | FALSE
281 | Lara | PRiME III | 2026-08-16 | Não Iniciado | FALSE
282 | Cristina Navas | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
283 | Lia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
283 | Lara | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
284 | Lia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
284 | Lara | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
285 | Auditores | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
287 | Lia | PRiME III | 2027-03-01 | Não Iniciado | FALSE
287 | Lara | PRiME III | 2027-03-01 | Não Iniciado | FALSE
288 | Michel | PRiME III | 2026-05-20 | Concluído | FALSE
288 | Samu | PRiME III | 2026-05-20 | Concluído | FALSE
288 | Bia B | PRiME III | 2026-05-20 | Concluído | FALSE
288 | Caio | PRiME III | 2026-05-20 | Concluído | FALSE
289 | Bia B | PRiME III | 2026-05-21 | Concluído | FALSE
290 | Caio | PRiME III | 2026-05-31 | Concluído | FALSE
291 | Michel | PRiME III | 2026-06-03 | Concluído | FALSE
291 | Samu | PRiME III | 2026-06-03 | Concluído | FALSE
294 | IFAD | PRiME III | 2026-07-08 | Concluído | FALSE
295 | Samu | PRiME III | 2026-06-24 | Concluído | FALSE
295 | Bia S | PRiME III | 2026-06-24 | Concluído | FALSE
296 | Samu | PRiME III | 2026-07-14 | Concluído | FALSE
296 | Bia S | PRiME III | 2026-07-14 | Concluído | FALSE
296 | Lycia | PRiME III | 2026-07-14 | Concluído | FALSE
297 | Bia B | PRiME III | 2026-07-21 | Concluído | FALSE
297 | Samu | PRiME III | 2026-07-21 | Concluído | FALSE
298 | Samu | PRiME III | 2026-07-21 | Em Andamento | FALSE
298 | Bia B | PRiME III | 2026-07-21 | Em Andamento | FALSE
299 | Samu | PRiME III |  | Em Andamento | FALSE
299 | Bia B | PRiME III |  | Em Andamento | FALSE
300 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
301 | IFAD | PRiME III | 2026-07-08 | Atrasado | FALSE
302 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
302 | Bia S | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
302 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
302 | Michel | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
302 | Caio | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
303 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
303 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
304 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
304 | Michel | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
304 | Caio | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
306 | IFAD | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
307 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
307 | Michel | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
307 | Caio | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
308 | Samu | PRiME III | 2026-09-11 | Não Iniciado | FALSE
308 | Bia S | PRiME III | 2026-09-11 | Não Iniciado | FALSE
309 | Bia B | PRiME III | 2026-09-25 | Não Iniciado | FALSE
309 | Michel | PRiME III | 2026-09-25 | Não Iniciado | FALSE
309 | Caio | PRiME III | 2026-09-25 | Não Iniciado | FALSE
310 | Samu | PRiME III | 2026-10-02 | Não Iniciado | FALSE
310 | Bia S | PRiME III | 2026-10-02 | Não Iniciado | FALSE
311 | Bia B | PRiME III | 2026-10-02 | Não Iniciado | FALSE
312 | Gabriel W | PRiME III | 2026-10-16 | Não Iniciado | FALSE
312 | Tania | PRiME III | 2026-10-16 | Não Iniciado | FALSE
313 | Samu | PRiME III | 2026-10-30 | Não Iniciado | FALSE
313 | Bia B | PRiME III | 2026-10-30 | Não Iniciado | FALSE
314 | Bia B | PRiME III | 2026-11-02 | Não Iniciado | FALSE
315 | IFAD | PRiME III | 2026-11-13 | Não Iniciado | FALSE
316 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
316 | Bia S | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
317 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
317 | Caio | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
318 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
318 | Bia S | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
319 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
321 | CLEAR LAB | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
321 | IFAD | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
322 | Bia B | PRiME III | 2026-07-23 | Atrasado | FALSE
322 | Samu | PRiME III | 2026-07-23 | Atrasado | FALSE
322 | Lycia | PRiME III | 2026-07-23 | Atrasado | FALSE
323 | Paulinha | PRiME III | 2026-06-18 | Concluído | FALSE
324 | Samu | PRiME III | 2026-07-31 | Em Andamento | FALSE
324 | Paulinha | PRiME III | 2026-07-31 | Em Andamento | FALSE
325 | Lia | PRiME III | 2026-07-21 | Em Andamento | FALSE
325 | Bia B | PRiME III | 2026-07-21 | Em Andamento | FALSE
326 | Samu | PRiME III | 2026-07-03 | Atrasado | FALSE
326 | Lycia | PRiME III | 2026-07-03 | Atrasado | FALSE
327 | Samu | PRiME III | 2026-07-03 | Atrasado | FALSE
327 | Lycia | PRiME III | 2026-07-03 | Atrasado | FALSE
327 | Lia | PRiME III | 2026-07-03 | Atrasado | FALSE
328 | Samu | PRiME III | 2026-07-03 | Atrasado | FALSE
328 | Lycia | PRiME III | 2026-07-03 | Atrasado | FALSE
329 | Lycia | PRiME III | 2026-07-07 | Atrasado | FALSE
329 | Samu | PRiME III | 2026-07-07 | Atrasado | FALSE
330 | IFAD | PRiME III | 2026-07-15 | Atrasado | FALSE
331 | Samu | PRiME III |  | Concluído | FALSE
331 | Paulinha | PRiME III |  | Concluído | FALSE
332 | Samu | PRiME III | 2026-07-31 | Em Andamento | FALSE
332 | Paulinha | PRiME III | 2026-07-31 | Em Andamento | FALSE
333 | Samu | PRiME III | 2026-07-24 | Não Iniciado | FALSE
333 | Paulinha | PRiME III | 2026-07-24 | Não Iniciado | FALSE
334 | Samu | PRiME III | 2026-07-28 | Não Iniciado | FALSE
334 | Lia | PRiME III | 2026-07-28 | Não Iniciado | FALSE
335 | Bia B | PRiME III | 2026-07-29 | Não Iniciado | FALSE
335 | Samu | PRiME III | 2026-07-29 | Não Iniciado | FALSE
335 | Lia | PRiME III | 2026-07-29 | Não Iniciado | FALSE
336 | Bia B | PRiME III | 2026-07-30 | Não Iniciado | FALSE
336 | Samu | PRiME III | 2026-07-30 | Não Iniciado | FALSE
336 | Lia | PRiME III | 2026-07-30 | Não Iniciado | FALSE
337 | IFAD | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
338 | Lia | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
338 | Lara | PRiME III | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
339 | Lia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
339 | Lara | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
343 | Bia S | PRiME III | 2026-07-14 | Concluído | FALSE
343 | Samu | PRiME III | 2026-07-14 | Concluído | FALSE
343 | Bia B | PRiME III | 2026-07-14 | Concluído | FALSE
344 | Samu | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
344 | Bia B | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
345 | Samu | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
345 | Bia B | PRiME III | 2026-07-24 | Em Andamento | FALSE
346 | Bia B | PRiME III | 2026-07-19 | Não Iniciado | FALSE
346 | Fabrícia | PRiME III | 2026-07-19 | Não Iniciado | FALSE
348 | Samu | PRiME III | 2026-08-05 | Não Iniciado | FALSE
348 | Bia B | PRiME III | 2026-08-05 | Não Iniciado | FALSE
349 | Bia B | PRiME III | 2026-08-06 | Não Iniciado | FALSE
350 | IFAD | PRiME III | 2026-08-13 | Não Iniciado | FALSE
351 | Samu | PRiME III | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
351 | Bia B | PRiME III | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
353 | Samu | PRiME III | 2026-08-26 | Não Iniciado | FALSE
353 | Bia B | PRiME III | 2026-08-26 | Não Iniciado | FALSE
354 | Bia B | PRiME III | 2026-08-26 | Não Iniciado | FALSE
355 | IFAD | PRiME III | 2026-09-09 | Não Iniciado | FALSE
356 | Samu | PRiME III | 2026-09-11 | Não Iniciado | FALSE
356 | Bia B | PRiME III | 2026-09-11 | Não Iniciado | FALSE
357 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
357 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
359 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
359 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
360 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
363 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
363 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
363 | Fabrícia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
364 | Lycia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
365 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
365 | Samu | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
365 | Fabrícia | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
366 | Bia B | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
367 | IFAD | PRiME III |  | Não Iniciado | FALSE
368 | Fabrícia | PRiME III |  | Não Iniciado | TRUE
369 | Michel | PRiME III | 2026-05-15 | Não Iniciado | FALSE
370 | Caio | PRiME III | 2026-05-22 | Não Iniciado | FALSE
371 | Michel | PRiME III | 2026-05-22 | Não Iniciado | FALSE
372 | Caio | PRiME III | 2026-05-29 | Não Iniciado | FALSE
373 | Michel | PRiME III | 2026-05-29 | Não Iniciado | FALSE
374 | Caio | PRiME III | 2026-06-05 | Não Iniciado | FALSE
375 | Michel | PRiME III | 2026-06-05 | Não Iniciado | FALSE
376 | Caio | PRiME III | 2026-06-12 | Não Iniciado | FALSE
377 | Michel | PRiME III | 2026-06-12 | Não Iniciado | FALSE
378 | Caio | PRiME III | 2026-06-19 | Não Iniciado | FALSE
379 | Michel | PRiME III | 2026-06-19 | Não Iniciado | FALSE
380 | Caio | PRiME III | 2026-06-26 | Não Iniciado | FALSE
381 | Michel | PRiME III | 2026-06-26 | Não Iniciado | FALSE
382 | Caio | PRiME III | 2026-07-03 | Não Iniciado | FALSE
383 | Michel | PRiME III | 2026-07-03 | Não Iniciado | FALSE
384 | Caio | PRiME III | 2026-07-10 | Não Iniciado | FALSE
385 | Lorena | IU - Oficina Sistemas | 2026-03-13 | Concluído | FALSE
385 | Lycia | IU - Oficina Sistemas | 2026-03-13 | Concluído | FALSE
385 | Carol | IU - Oficina Sistemas | 2026-03-13 | Concluído | FALSE
385 | Michel | IU - Oficina Sistemas | 2026-03-13 | Concluído | FALSE
386 | Lorena | IU - Oficina Sistemas | 2026-03-25 | Concluído | FALSE
387 | Michel | IU - Oficina Sistemas | 2026-04-08 | Concluído | FALSE
388 | Carol | IU - Oficina Sistemas | 2026-04-15 | Concluído | FALSE
389 | Michel | IU - Oficina Sistemas | 2026-04-22 | Concluído | FALSE
389 | Lorena | IU - Oficina Sistemas | 2026-04-22 | Concluído | FALSE
390 | Carol | IU - Oficina Sistemas | 2026-05-13 | Concluído | FALSE
390 | Lorena | IU - Oficina Sistemas | 2026-05-13 | Concluído | FALSE
390 | Michel | IU - Oficina Sistemas | 2026-05-13 | Concluído | FALSE
391 | Lorena | IU - Oficina Sistemas | 2026-05-20 | Concluído | FALSE
391 | Michel | IU - Oficina Sistemas | 2026-05-20 | Concluído | FALSE
391 | Cecilia | IU - Oficina Sistemas | 2026-05-20 | Concluído | FALSE
392 | Carol | IU - Oficina Sistemas | 2026-05-27 | Concluído | FALSE
392 | Lorena | IU - Oficina Sistemas | 2026-05-27 | Concluído | FALSE
392 | Michel | IU - Oficina Sistemas | 2026-05-27 | Concluído | FALSE
392 | Cecilia | IU - Oficina Sistemas | 2026-05-27 | Concluído | FALSE
393 | Caio | Sicredi | 2025-11-05 | Concluído | FALSE
394 | Caio | Sicredi | 2025-11-05 | Concluído | FALSE
395 | Luigi | Sicredi | 2025-11-19 | Concluído | FALSE
396 | Luigi | Sicredi | 2025-11-19 | Concluído | FALSE
397 | Luigi | Sicredi | 2025-11-28 | Concluído | FALSE
398 | Caio | Sicredi | 2025-11-28 | Concluído | FALSE
398 | Luigi | Sicredi | 2025-11-28 | Concluído | FALSE
399 | Luigi | Sicredi | 2025-12-05 | Concluído | FALSE
400 | Luigi | Sicredi | 2025-12-19 | Concluído | FALSE
401 | Michel | Sicredi | 2025-12-28 | Concluído | FALSE
402 | Luigi | Sicredi | 2026-01-04 | Concluído | TRUE
403 | Caio | Sicredi | 2026-01-04 | Concluído | TRUE
404 | Caio | Sicredi | 2026-01-06 | Concluído | FALSE
405 | Caio | Sicredi | 2025-11-28 | Concluído | FALSE
405 | Luigi | Sicredi | 2025-11-28 | Concluído | FALSE
406 | Caio | Sicredi | 2025-11-28 | Concluído | FALSE
406 | Luigi | Sicredi | 2025-11-28 | Concluído | FALSE
407 | Caio | Sicredi | 2025-12-12 | Concluído | FALSE
407 | Luigi | Sicredi | 2025-12-12 | Concluído | FALSE
408 | Caio | Sicredi | 2025-12-19 | Concluído | FALSE
408 | Luigi | Sicredi | 2025-12-19 | Concluído | FALSE
409 | Caio | Sicredi | 2026-01-30 | Concluído | FALSE
409 | Luigi | Sicredi | 2026-01-30 | Concluído | FALSE
410 | Caio | Sicredi | 2026-02-01 | Concluído | FALSE
411 | Caio | Sicredi | 2026-02-11 | Concluído | FALSE
412 | Michel | Sicredi | 2026-02-18 | Concluído | FALSE
413 | Caio | Sicredi | 2026-02-25 | Concluído | TRUE
414 | Caio | Sicredi | 2026-03-04 | Concluído | TRUE
415 | Caio | Sicredi | 2026-03-09 | Concluído | FALSE
416 | Sicredi | Sicredi | 2026-03-20 | Concluído | FALSE
417 | Caio | Sicredi | 2026-03-25 | Concluído | FALSE
418 | Caio | Sicredi | 2026-04-24 | Concluído | FALSE
418 | Luigi | Sicredi | 2026-04-24 | Concluído | FALSE
419 | Caio | Sicredi | 2026-04-27 | Concluído | FALSE
419 | Luigi | Sicredi | 2026-04-27 | Concluído | FALSE
420 | Caio | Sicredi | 2026-05-22 | Concluído | FALSE
420 | Luigi | Sicredi | 2026-05-22 | Concluído | FALSE
421 | Caio | Sicredi | 2026-06-05 | Concluído | FALSE
422 | Michel | Sicredi | 2026-06-19 | Concluído | FALSE
423 | Caio | Sicredi | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
424 | Caio | Sicredi | 2026-07-04 | Não Iniciado | TRUE
425 | Caio | Sicredi | 2026-07-04 | Não Iniciado | TRUE
426 | Caio | Sicredi | 2026-07-06 | Não Iniciado | FALSE
427 | Caio | Sicredi | 2026-07-06 | Não Iniciado | FALSE
428 | Caio | Sicredi | 2026-07-15 | Não Iniciado | FALSE
429 | Caio | Sicredi | 2026-07-17 | Não Iniciado | FALSE
430 | Caio | Sicredi | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
430 | Luigi | Sicredi | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
431 | Caio | Sicredi | 2026-08-31 | Não Iniciado | FALSE
431 | Luigi | Sicredi | 2026-08-31 | Não Iniciado | FALSE
432 | Caio | Sicredi | 2026-09-07 | Não Iniciado | FALSE
433 | Caio | Sicredi | 2026-09-21 | Não Iniciado | FALSE
434 | Michel | Sicredi | 2026-09-28 | Não Iniciado | FALSE
435 | Caio | Sicredi | 2026-10-02 | Não Iniciado | TRUE
436 | Caio | Sicredi | 2026-10-04 | Não Iniciado | TRUE
437 | Caio | Sicredi | 2026-10-12 | Não Iniciado | FALSE
438 | Caio | Bens Públicos | 2026-06-26 | Não Iniciado | FALSE
438 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-06-26 | Não Iniciado | FALSE
439 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
439 | Caio | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
440 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
440 | Caio | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
441 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
441 | Caio | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
442 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
442 | Caio | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
443 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
443 | Caio | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
444 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
444 | Caio | Bens Públicos | 2026-07-03 | Em Andamento | TRUE
445 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-06-26 | Em Andamento | FALSE
446 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-07-14 | Não Iniciado | TRUE
448 | Caio | Bens Públicos | 2026-06-23 | Não Iniciado | FALSE
449 | Michel | Bens Públicos | 2026-06-30 | Não Iniciado | FALSE
450 | Michel | Bens Públicos | 2026-06-30 | Não Iniciado | FALSE
451 | Julia | Bens Públicos | 2026-06-30 | Não Iniciado | FALSE
452 | Caio | Bens Públicos | 2026-07-07 | Não Iniciado | FALSE
453 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-07-30 | Não Iniciado | FALSE
454 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-08-15 | Não Iniciado | TRUE
456 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-08-15 | Em Andamento | FALSE
457 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-08-16 | Não Iniciado | TRUE
459 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-07-10 | Em Andamento | FALSE
460 | Fabrícia | Bens Públicos | 2026-07-14 | Não Iniciado | TRUE
463 | Fabrícia | Comunicação | 2026-08-05 | Em Andamento | TRUE
463 | Bárbara | Comunicação | 2026-08-05 | Em Andamento | TRUE
464 | Fabrícia | Comunicação | 2026-07-20 | Concluído | FALSE
464 | Lycia | Comunicação | 2026-07-20 | Concluído | FALSE
466 | Fabrícia | Comunicação | 2026-08-03 | Não Iniciado | TRUE
466 | Livia | Comunicação | 2026-08-03 | Não Iniciado | TRUE
467 | Bárbara | Comunicação | 2026-06-26 | Concluído | FALSE
468 | Fabrícia | Comunicação | 2026-06-27 | Concluído | FALSE
469 | Fabrícia | Comunicação |  | Em Andamento | FALSE
469 | Caio | Comunicação |  | Em Andamento | FALSE
470 | Fabrícia | Comunicação |  | Não Iniciado | TRUE
471 | Fabrícia | Comunicação | 2026-08-04 | Em Andamento | FALSE
471 | Bárbara | Comunicação | 2026-08-04 | Em Andamento | FALSE
472 | Fabrícia | Comunicação | 2026-07-28 | Concluído | FALSE
472 | Lycia | Comunicação | 2026-07-28 | Concluído | FALSE
473 | Fabrícia | Comunicação | 2026-08-05 | Não Iniciado | FALSE
474 | Fabrícia | Comunicação | 2026-07-22 | Concluído | FALSE
474 | Livia | Comunicação | 2026-07-22 | Concluído | FALSE
477 | Fabrícia | Comunicação | 2026-07-17 | Concluído | FALSE
479 | Carol | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
480 | Fabrícia | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
480 | Carol | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
482 | Fabrícia | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
482 | Cecilia | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
482 | Bárbara | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
483 | Fabrícia | Comunicação | 2026-06-22 | Concluído | FALSE
485 | Fabrícia | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
485 | Carol | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
486 | Fabrícia | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
486 | Caio | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
487 | Fabrícia | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
487 | Caio | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
491 | Fabrícia | Comunicação | 2026-06-23 | Concluído | FALSE
492 | Samu | Comunicação | 2026-07-30 | Concluído | FALSE
493 | Samu | Comunicação |  | Concluído | FALSE
494 | Samu | Comunicação |  | Concluído | FALSE
495 | Fabrícia | Comunicação | 2026-06-23 | Concluído | FALSE
495 | Lycia | Comunicação | 2026-06-23 | Concluído | FALSE
495 | Caio | Comunicação | 2026-06-23 | Concluído | FALSE
496 | Fabrícia | Comunicação | 2026-06-27 | Concluído | FALSE
497 | Fabrícia | Comunicação | 2026-08-05 | Em Andamento | FALSE
497 | Michel | Comunicação | 2026-08-05 | Em Andamento | FALSE
498 | Fabrícia | Comunicação | 2026-07-17 | Não Iniciado | FALSE
499 | Fabrícia | Comunicação |  | Não Iniciado | FALSE
508 | Fabrícia | Comunicação | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
508 | Carol | Comunicação | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
509 | Fabrícia | Comunicação | 2026-08-19 | Não Iniciado | FALSE
510 | Fabrícia | Comunicação | 2026-08-26 | Não Iniciado | FALSE
510 | Luan | Comunicação | 2026-08-26 | Não Iniciado | FALSE
511 | Fabrícia | Comunicação | 2026-09-02 | Não Iniciado | FALSE
512 | Fabrícia | Comunicação | 2026-10-15 | Não Iniciado | FALSE
512 | Caio | Comunicação | 2026-10-15 | Não Iniciado | FALSE
525 | Bia B | ILUMA - Rede Lusófona |  | Concluído | FALSE
525 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona |  | Concluído | FALSE
525 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona |  | Concluído | FALSE
526 | Bia B | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-06-16 | Concluído | FALSE
526 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-06-16 | Concluído | FALSE
526 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-06-16 | Concluído | FALSE
527 | Bia B | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-06-16 | Concluído | FALSE
527 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-06-16 | Concluído | FALSE
528 | Bia B | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-06-17 | Concluído | FALSE
528 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-06-17 | Concluído | FALSE
528 | Lycia | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-06-17 | Concluído | FALSE
529 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-06-26 | Em Andamento | FALSE
530 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
530 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
531 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-07-05 | Não Iniciado | FALSE
531 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-07-05 | Não Iniciado | FALSE
532 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-07-09 | Em Andamento | FALSE
532 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-07-09 | Em Andamento | FALSE
532 | Fabrícia | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-07-09 | Em Andamento | FALSE
533 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-07-11 | Em Andamento | FALSE
533 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-07-11 | Em Andamento | FALSE
533 | Fabrícia | ILUMA - Rede Lusófona | 2026-07-11 | Em Andamento | FALSE
539 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
539 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
539 | Fabrícia | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
543 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
543 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
543 | Fabrícia | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
544 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
544 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
544 | Fabrícia | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
545 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
545 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
545 | Fabrícia | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
546 | Carol | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
546 | Samu | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
546 | Fabrícia | ILUMA - Rede Lusófona |  | Não Iniciado | FALSE
567 | Caio | Painel CLEAR | 2026-07-02 | Em Andamento | FALSE
568 | Comitê Gestor | Painel CLEAR | 2026-08-06 | Não Iniciado | TRUE
569 | Comitê Gestor | Painel CLEAR | 2026-08-06 | Não Iniciado | FALSE
570 | Comitê Gestor | Painel CLEAR | 2026-08-13 | Não Iniciado | FALSE
570 | Caio | Painel CLEAR | 2026-08-13 | Não Iniciado | FALSE
571 | Caio | Painel CLEAR | 2026-08-13 | Não Iniciado | FALSE
572 | Caio | Painel CLEAR | 2026-08-20 | Não Iniciado | FALSE
573 | Julia | Painel CLEAR | 2026-08-25 | Não Iniciado | FALSE
573 | Bia S | Painel CLEAR | 2026-08-25 | Não Iniciado | FALSE
574 | Caio | Painel CLEAR | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
574 | Comitê Gestor | Painel CLEAR | 2026-08-27 | Não Iniciado | FALSE
575 | Caio | Painel CLEAR | 2026-09-03 | Não Iniciado | FALSE
575 | TI FGV | Painel CLEAR | 2026-09-03 | Não Iniciado | FALSE
576 | Caio | Painel CLEAR | 2026-09-08 | Não Iniciado | FALSE
577 | Caio | Painel CLEAR | 2026-09-10 | Não Iniciado | FALSE
578 | Caio | Painel CLEAR | 2026-09-15 | Não Iniciado | FALSE
579 | Caio | Painel CLEAR | 2026-09-17 | Não Iniciado | FALSE
579 | Julia | Painel CLEAR | 2026-09-17 | Não Iniciado | FALSE
579 | Bia S | Painel CLEAR | 2026-09-17 | Não Iniciado | FALSE
580 | Caio | Painel CLEAR | 2026-09-22 | Não Iniciado | FALSE
581 | Caio | Painel CLEAR | 2026-09-29 | Não Iniciado | FALSE
582 | Comitê Gestor | Painel CLEAR | 2026-10-01 | Não Iniciado | TRUE
583 | Caio | Painel CLEAR | 2026-09-22 | Não Iniciado | FALSE
583 | Comunicação FGV | Painel CLEAR | 2026-09-22 | Não Iniciado | FALSE
584 | Caio | Painel CLEAR | 2026-10-02 | Não Iniciado | FALSE
585 | Caio | Painel CLEAR | 2026-10-09 | Não Iniciado | TRUE
586 | Comunicação FGV | Painel CLEAR | 2026-10-16 | Não Iniciado | FALSE
589 | Cecilia | Bens Públicos | 2026-06-12 | Concluído | FALSE
589 | Bia S | Bens Públicos | 2026-06-12 | Concluído | FALSE
590 | Cecilia | Bens Públicos | 2026-06-12 | Concluído | FALSE
590 | Michel | Bens Públicos | 2026-06-12 | Concluído | FALSE
591 | Cecilia | Bens Públicos | 2026-06-12 | Concluído | FALSE
591 | Bia S | Bens Públicos | 2026-06-12 | Concluído | FALSE
592 | Michel | Bens Públicos | 2026-06-15 | Concluído | FALSE
593 | Cecilia | Bens Públicos | 2026-06-26 | Em Andamento | FALSE
593 | Bia S | Bens Públicos | 2026-06-26 | Em Andamento | FALSE
594 | Michel | Bens Públicos | 2026-06-26 | Não Iniciado | FALSE
595 | Cecilia | Bens Públicos | 2026-07-01 | Não Iniciado | TRUE
595 | Bia S | Bens Públicos | 2026-07-01 | Não Iniciado | TRUE
596 | Michel | Bens Públicos | 2026-07-03 | Não Iniciado | FALSE
597 | Carol | Rede PARES | 2026-06-15 | Concluído | FALSE
597 | Samu | Rede PARES | 2026-06-15 | Concluído | FALSE
597 | Luan | Rede PARES | 2026-06-15 | Concluído | FALSE
597 | Fabrícia | Rede PARES | 2026-06-15 | Concluído | FALSE
598 | Carol | Rede PARES |  | Em Andamento | FALSE
598 | Samu | Rede PARES |  | Em Andamento | FALSE
598 | Luan | Rede PARES |  | Em Andamento | FALSE
599 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
599 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
599 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
600 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
600 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
600 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
601 | Lycia | Rede PARES |  | Em Andamento | FALSE
602 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
602 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
602 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
602 | Fabrícia | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
603 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
603 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
603 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
604 | Carol | Rede PARES |  | Em Andamento | FALSE
604 | Samu | Rede PARES |  | Em Andamento | FALSE
604 | Luan | Rede PARES |  | Em Andamento | FALSE
605 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | TRUE
605 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | TRUE
605 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | TRUE
606 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | TRUE
607 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | TRUE
607 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | TRUE
607 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | TRUE
608 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
608 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
608 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
609 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
609 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
609 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
610 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
610 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
610 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
611 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | TRUE
611 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | TRUE
611 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | TRUE
612 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
612 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
612 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
613 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
613 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
613 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
614 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
614 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
614 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
615 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
615 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
615 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
615 | Fabrícia | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
616 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
616 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
616 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
616 | Fabrícia | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
617 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
617 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
617 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
617 | Fabrícia | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
618 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
618 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
618 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
618 | Fabrícia | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
619 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
619 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
619 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
619 | Fabrícia | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
620 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
620 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
620 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
620 | Fabrícia | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
621 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
621 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
621 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
621 | Fabrícia | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
622 | Carol | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
622 | Samu | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
622 | Luan | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
622 | Fabrícia | Rede PARES |  | Não Iniciado | FALSE
639 | Michel | IU - Assessoria Técnica | 2026-06-30 | Concluído | FALSE
640 | Michel | IU - Assessoria Técnica | 2026-07-15 | Em Andamento | FALSE
641 | Michel | IU - Assessoria Técnica | 2026-07-22 | Não Iniciado | FALSE
642 | Luan | IU - Assessoria Técnica | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
643 | Caio | IU - Assessoria Técnica | 2026-09-02 | Não Iniciado | FALSE
644 | Carol | IU - Assessoria Técnica | 2026-09-23 | Não Iniciado | FALSE
645 | Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 2026-07-17 | Não Iniciado | FALSE
646 | Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 2026-07-24 | Não Iniciado | FALSE
647 | Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
648 | Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 2026-09-04 | Não Iniciado | FALSE
649 | Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 2026-09-25 | Não Iniciado | FALSE
649 | Carol | IU - Assessoria Técnica | 2026-09-25 | Não Iniciado | FALSE
649 | Michel | IU - Assessoria Técnica | 2026-09-25 | Não Iniciado | FALSE
650 | Samu | IU - Assessoria Técnica | 2026-07-17 | Não Iniciado | FALSE
650 | Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 2026-07-17 | Não Iniciado | FALSE
651 | Samu | IU - Assessoria Técnica | 2026-07-17 | Não Iniciado | FALSE
651 | Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 2026-07-17 | Não Iniciado | FALSE
652 | Samu | IU - Assessoria Técnica | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
652 | Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
653 | Samu | IU - Assessoria Técnica | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
653 | Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
654 | Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 2026-07-15 | Não Iniciado | FALSE
655 | Michel | IU - Assessoria Técnica | 2026-09-30 | Não Iniciado | FALSE
714 | Caio | ReDeCA | 2026-05-14 | Concluído | TRUE
715 | Caio | ReDeCA | 2026-05-27 | Concluído | TRUE
716 | Caio | ReDeCA | 2026-06-22 | Em Andamento | TRUE
717 | Caio | ReDeCA |  | Não Iniciado | FALSE
718 | Caio | ReDeCA | 2026-07-15 | Não Iniciado | TRUE
719 | Caio | ReDeCA | 2026-10-15 | Não Iniciado | TRUE
720 | OVE | EVALAC | 2026-01-14 | Concluído | FALSE
721 | Caio | EVALAC | 2026-01-21 | Concluído | FALSE
722 | Caio | EVALAC | 2026-01-30 | Concluído | FALSE
722 | OVE | EVALAC | 2026-01-30 | Concluído | FALSE
723 | Caio | EVALAC | 2026-02-27 | Concluído | FALSE
724 | Michel | EVALAC | 2026-03-03 | Concluído | FALSE
725 | OVE | EVALAC | 2026-03-04 | Concluído | FALSE
725 | Caio | EVALAC | 2026-03-04 | Concluído | FALSE
726 | Caio | EVALAC | 2026-03-13 | Concluído | FALSE
727 | Michel | EVALAC | 2026-03-17 | Concluído | FALSE
728 | OVE | EVALAC | 2026-03-20 | Concluído | FALSE
728 | Caio | EVALAC | 2026-03-20 | Concluído | FALSE
729 | Caio | EVALAC | 2026-03-27 | Atrasado | FALSE
730 | Caio | EVALAC | 2026-04-10 | Não Iniciado | FALSE
731 | Michel | EVALAC | 2026-04-14 | Não Iniciado | FALSE
732 | OVE | EVALAC | 2026-04-17 | Não Iniciado | FALSE
732 | Caio | EVALAC | 2026-04-17 | Não Iniciado | FALSE
733 | Caio | EVALAC | 2026-04-24 | Não Iniciado | FALSE
734 | Caio | EVALAC | 2026-05-08 | Não Iniciado | FALSE
735 | Michel | EVALAC | 2026-05-12 | Não Iniciado | FALSE
736 | OVE | EVALAC | 2026-05-15 | Não Iniciado | FALSE
736 | Caio | EVALAC | 2026-05-15 | Não Iniciado | FALSE
737 | Caio | EVALAC | 2026-05-22 | Não Iniciado | FALSE
738 | Caio | EVALAC | 2026-06-05 | Não Iniciado | FALSE
739 | Michel | EVALAC | 2026-06-09 | Não Iniciado | FALSE
740 | OVE | EVALAC | 2026-06-12 | Não Iniciado | FALSE
740 | Caio | EVALAC | 2026-06-12 | Não Iniciado | FALSE
741 | Caio | EVALAC | 2026-06-19 | Não Iniciado | FALSE
742 | Caio | EVALAC | 2026-07-10 | Não Iniciado | FALSE
743 | Michel | EVALAC | 2026-07-14 | Não Iniciado | FALSE
744 | OVE | EVALAC | 2026-07-17 | Não Iniciado | FALSE
744 | Caio | EVALAC | 2026-07-17 | Não Iniciado | FALSE
745 | Caio | EVALAC | 2026-07-24 | Não Iniciado | FALSE
746 | OVE | EVALAC | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
746 | Caio | EVALAC | 2026-07-31 | Não Iniciado | FALSE
747 | OVE | EVALAC | 2026-08-03 | Não Iniciado | FALSE
748 | Caio | EVALAC | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
748 | Michel | EVALAC | 2026-08-07 | Não Iniciado | FALSE
749 | Caio | EVALAC | 2026-08-10 | Não Iniciado | FALSE
749 | OVE | EVALAC | 2026-08-10 | Não Iniciado | FALSE
750 | OVE | EVALAC | 2026-08-12 | Não Iniciado | FALSE
751 | Caio | EVALAC | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
751 | Michel | EVALAC | 2026-08-14 | Não Iniciado | FALSE
752 | Caio | EVALAC |  | Não Iniciado | FALSE
752 | OVE | EVALAC |  | Não Iniciado | FALSE
753 | Caio | EVALAC | 2026-09-11 | Não Iniciado | FALSE
753 | OVE | EVALAC | 2026-09-11 | Não Iniciado | FALSE
754 | Caio | EVALAC | 2026-09-11 | Não Iniciado | TRUE
754 | Michel | EVALAC | 2026-09-11 | Não Iniciado | TRUE

## Alocacao
pessoa | mes | data_mes | carga_horaria_semanal | carga_horaria_mensal | n_projetos_no_mes
Bia B | Maio | 2026-05-01 | 40 | 160 | 6
Bia S | Maio | 2026-05-01 | 30 | 120 | 4
Caio | Maio | 2026-05-01 | 40 | 160 | 7
Carol | Maio | 2026-05-01 | 40 | 160 | 7
Cecilia | Maio | 2026-05-01 | 20 | 80 | 2
Fabrícia | Maio | 2026-05-01 | 40 | 160 | 5
Julia | Maio | 2026-05-01 | 10 | 40 | 1
Lorena | Maio | 2026-05-01 | 40 | 160 | 7
Luan | Maio | 2026-05-01 | 10 | 40 | 2
Luigi | Maio | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0
Michel | Maio | 2026-05-01 | 40 | 160 | 9
Samu | Maio | 2026-05-01 | 30 | 120 | 3
Junior | Maio | 2026-05-01 | 40 | 160 | 0
Fred | Maio | 2026-05-01 | 40 | 160 | 0
Hisrael | Maio | 2026-05-01 | 40 | 160 | 0
Bia B | Junho | 2026-06-01 | 40 | 160 | 7
Bia S | Junho | 2026-06-01 | 30 | 120 | 6
Caio | Junho | 2026-06-01 | 40 | 160 | 8
Carol | Junho | 2026-06-01 | 40 | 160 | 6
Cecilia | Junho | 2026-06-01 | 20 | 80 | 4
Fabrícia | Junho | 2026-06-01 | 40 | 160 | 6
Julia | Junho | 2026-06-01 | 10 | 40 | 1
Lorena | Junho | 2026-06-01 | 40 | 160 | 5
Luan | Junho | 2026-06-01 | 10 | 40 | 1
Luigi | Junho | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0
Michel | Junho | 2026-06-01 | 40 | 160 | 9
Samu | Junho | 2026-06-01 | 30 | 120 | 3
Junior | Junho | 2026-06-01 | 40 | 160 | 0
Fred | Junho | 2026-06-01 | 40 | 160 | 1
Hisrael | Junho | 2026-06-01 | 40 | 160 | 1
Bia B | Julho | 2026-07-01 | 40 | 160 | 7
Bia S | Julho | 2026-07-01 | 30 | 120 | 5
Caio | Julho | 2026-07-01 | 40 | 160 | 7
Carol | Julho | 2026-07-01 | 40 | 160 | 4
Cecilia | Julho | 2026-07-01 | 20 | 80 | 2
Fabrícia | Julho | 2026-07-01 | 40 | 160 | 5
Julia | Julho | 2026-07-01 | 10 | 40 | 0
Lorena | Julho | 2026-07-01 | 40 | 160 | 1
Luan | Julho | 2026-07-01 | 10 | 40 | 2
Luigi | Julho | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0
Michel | Julho | 2026-07-01 | 40 | 160 | 8
Samu | Julho | 2026-07-01 | 30 | 120 | 2
Junior | Julho | 2026-07-01 | 40 | 160 | 0
Fred | Julho | 2026-07-01 | 40 | 160 | 1
Hisrael | Julho | 2026-07-01 | 40 | 160 | 1
Bia B | Agosto | 2026-08-01 | 40 | 160 | 6
Bia S | Agosto | 2026-08-01 | 30 | 120 | 5
Caio | Agosto | 2026-08-01 | 40 | 160 | 8
Carol | Agosto | 2026-08-01 | 40 | 160 | 7
Cecilia | Agosto | 2026-08-01 | 20 | 80 | 3
Fabrícia | Agosto | 2026-08-01 | 40 | 160 | 5
Julia | Agosto | 2026-08-01 | 10 | 40 | 0
Lorena | Agosto | 2026-08-01 | 40 | 160 | 1
Luan | Agosto | 2026-08-01 | 10 | 40 | 3
Luigi | Agosto | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0
Michel | Agosto | 2026-08-01 | 40 | 160 | 8
Samu | Agosto | 2026-08-01 | 30 | 120 | 3
Junior | Agosto | 2026-08-01 | 40 | 160 | 1
Fred | Agosto | 2026-08-01 | 40 | 160 | 2
Hisrael | Agosto | 2026-08-01 | 40 | 160 | 2
Bia B | Setembro | 2026-09-01 | 40 | 160 | 7
Bia S | Setembro | 2026-09-01 | 30 | 120 | 4
Caio | Setembro | 2026-09-01 | 40 | 160 | 8
Carol | Setembro | 2026-09-01 | 40 | 160 | 6
Cecilia | Setembro | 2026-09-01 | 20 | 80 | 2
Fabrícia | Setembro | 2026-09-01 | 40 | 160 | 4
Julia | Setembro | 2026-09-01 | 10 | 40 | 0
Lorena | Setembro | 2026-09-01 | 40 | 160 | 1
Luan | Setembro | 2026-09-01 | 10 | 40 | 3
Luigi | Setembro | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0
Michel | Setembro | 2026-09-01 | 40 | 160 | 8
Samu | Setembro | 2026-09-01 | 30 | 120 | 3
Junior | Setembro | 2026-09-01 | 40 | 160 | 1
Fred | Setembro | 2026-09-01 | 40 | 160 | 2
Hisrael | Setembro | 2026-09-01 | 40 | 160 | 1
Bia B | Outubro | 2026-10-01 | 40 | 160 | 6
Bia S | Outubro | 2026-10-01 | 30 | 120 | 4
Caio | Outubro | 2026-10-01 | 40 | 160 | 7
Carol | Outubro | 2026-10-01 | 40 | 160 | 5
Cecilia | Outubro | 2026-10-01 | 20 | 80 | 3
Fabrícia | Outubro | 2026-10-01 | 40 | 160 | 4
Julia | Outubro | 2026-10-01 | 10 | 40 | 0
Lorena | Outubro | 2026-10-01 | 40 | 160 | 1
Luan | Outubro | 2026-10-01 | 10 | 40 | 1
Luigi | Outubro | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0
Michel | Outubro | 2026-10-01 | 40 | 160 | 7
Samu | Outubro | 2026-10-01 | 30 | 120 | 3
Junior | Outubro | 2026-10-01 | 40 | 160 | 1
Fred | Outubro | 2026-10-01 | 40 | 160 | 2
Hisrael | Outubro | 2026-10-01 | 40 | 160 | 1
Bia B | Novembro | 2026-11-01 | 40 | 160 | 5
Bia S | Novembro | 2026-11-01 | 30 | 120 | 4
Caio | Novembro | 2026-11-01 | 40 | 160 | 6
Carol | Novembro | 2026-11-01 | 40 | 160 | 3
Cecilia | Novembro | 2026-11-01 | 20 | 80 | 2
Fabrícia | Novembro | 2026-11-01 | 40 | 160 | 4
Julia | Novembro | 2026-11-01 | 10 | 40 | 0
Lorena | Novembro | 2026-11-01 | 40 | 160 | 2
Luan | Novembro | 2026-11-01 | 10 | 40 | 1
Luigi | Novembro | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0
Michel | Novembro | 2026-11-01 | 40 | 160 | 5
Samu | Novembro | 2026-11-01 | 30 | 120 | 2
Junior | Novembro | 2026-11-01 | 40 | 160 | 1
Fred | Novembro | 2026-11-01 | 40 | 160 | 2
Hisrael | Novembro | 2026-11-01 | 40 | 160 | 0
Bia B | Dezembro | 2026-12-01 | 40 | 160 | 5
Bia S | Dezembro | 2026-12-01 | 30 | 120 | 4
Caio | Dezembro | 2026-12-01 | 40 | 160 | 6
Carol | Dezembro | 2026-12-01 | 40 | 160 | 3
Cecilia | Dezembro | 2026-12-01 | 20 | 80 | 2
Fabrícia | Dezembro | 2026-12-01 | 40 | 160 | 4
Julia | Dezembro | 2026-12-01 | 10 | 40 | 0
Lorena | Dezembro | 2026-12-01 | 40 | 160 | 2
Luan | Dezembro | 2026-12-01 | 10 | 40 | 1
Luigi | Dezembro | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0
Michel | Dezembro | 2026-12-01 | 40 | 160 | 5
Samu | Dezembro | 2026-12-01 | 30 | 120 | 2
Junior | Dezembro | 2026-12-01 | 40 | 160 | 1
Fred | Dezembro | 2026-12-01 | 40 | 160 | 2
Hisrael | Dezembro | 2026-12-01 | 40 | 160 | 0

## Envolvimento
pessoa | projeto | mes | papel | horas_referencia_pessoa_projeto

## Alocacao_Gantt
pessoa | projeto | mes_de | mes_ate | origem | n_atividades
Bia B | Fundraising | 5 | 12 | alocacao_equipe | 0
Bia B | ILUMA - Rede Lusófona | 6 | 6 | cronograma | 4
Bia B | PRiME — Av. Impacto (IE) | 7 | 11 | cronograma | 15
Bia B | PRiME — Comms/KM | 6 | 7 | cronograma | 13
Bia B | PRiME — Fundamentals | 5 | 10 | cronograma | 63
Bia B | PRiME — Gestão | 6 | 8 | cronograma | 17
Bia B | PRiME — Hands-on | 5 | 11 | cronograma | 17
Bia B | PRiME — Multi-módulo | 7 | 7 | cronograma | 3
Bia B | PRiME — Oficinas Inovação | 7 | 9 | cronograma | 13
Bia S | Bens Públicos — MiniGuia | 6 | 7 | cronograma | 4
Bia S | IU — Curso Autoinstrucional | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Bia S | PRiME — Av. Impacto (IE) | 7 | 7 | cronograma | 3
Bia S | PRiME — Fundamentals | 5 | 9 | cronograma | 16
Bia S | PRiME — Hands-on | 6 | 10 | cronograma | 7
Bia S | PRiME — Oficinas Inovação | 7 | 7 | cronograma | 1
Bia S | Painel CLEAR | 8 | 9 | cronograma | 2
Bia S | Sergipe — Guias | 6 | 8 | alocacao_equipe | 0
Caio | Bens Públicos | 6 | 7 | cronograma | 9
Caio | Comunicação | 6 | 10 | cronograma | 5
Caio | EVALAC | 1 | 9 | cronograma | 26
Caio | IU - Assessoria Técnica | 9 | 9 | cronograma | 1
Caio | IU — Artigo Sistema | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Caio | PRiME — Av. Impacto (IE) | 5 | 11 | cronograma | 17
Caio | PRiME — Fundamentals | 5 | 8 | cronograma | 17
Caio | PRiME — Gestão | 6 | 8 | cronograma | 5
Caio | PRiME — Hands-on | 5 | 9 | cronograma | 7
Caio | Painel CLEAR | 7 | 10 | cronograma | 15
Caio | ReDeCA | 5 | 10 | cronograma | 6
Caio | Sergipe — Assessoria | 10 | 12 | alocacao_equipe | 0
Caio | Sergipe — Curso | 8 | 9 | alocacao_equipe | 0
Caio | Sicredi | 1 | 10 | cronograma | 34
Carol | Comunicação | 8 | 8 | cronograma | 4
Carol | FINEP | 8 | 12 | alocacao_equipe | 0
Carol | Glocal | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Carol | ILUMA - Rede Lusófona | 6 | 10 | cronograma | 14
Carol | IU - Assessoria Técnica | 9 | 9 | cronograma | 2
Carol | IU - Oficina Sistemas | 3 | 5 | cronograma | 4
Carol | IU — Curso Autoinstrucional | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Carol | PRiME — Multi-módulo | 7 | 7 | cronograma | 1
Carol | Processo Seletivo | 5 | 5 | alocacao_equipe | 0
Carol | Rede PARES | 1 | 12 | sem_data_no_cronograma | 25
Carol | Sergipe — Assessoria | 10 | 12 | alocacao_equipe | 0
Carol | Sergipe — Curso | 8 | 9 | alocacao_equipe | 0
Carol | Sergipe — Guias | 6 | 8 | alocacao_equipe | 0
Carol | TCE ES — Assessoria | 1 | 12 | sem_data_no_cronograma | 3
Carol | TCE ES — Curso | 5 | 6 | cronograma | 25
Cecilia | Bens Públicos — MiniGuia | 6 | 7 | cronograma | 5
Cecilia | Comunicação | 6 | 10 | cronograma_sem_prazo | 1
Cecilia | IU - Assessoria Técnica | 7 | 9 | cronograma | 10
Cecilia | IU - Oficina Sistemas | 5 | 5 | cronograma | 2
Cecilia | IU — Artigo Sistema | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Cecilia | Sergipe — Assessoria | 10 | 12 | alocacao_equipe | 0
Cecilia | Sergipe — Guias | 6 | 8 | alocacao_equipe | 0
Fabrícia | Bens Públicos | 6 | 8 | cronograma | 15
Fabrícia | Comunicação | 6 | 10 | cronograma | 28
Fabrícia | Glocal | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Fabrícia | ILUMA - Rede Lusófona | 6 | 10 | cronograma | 7
Fabrícia | PRiME — Av. Impacto (IE) | 11 | 11 | cronograma | 1
Fabrícia | PRiME — Comms/KM | 6 | 7 | cronograma | 10
Fabrícia | PRiME — Fundamentals | 5 | 8 | cronograma | 16
Fabrícia | PRiME — Gestão | 8 | 8 | cronograma | 1
Fabrícia | PRiME — Oficinas Inovação | 7 | 7 | cronograma | 1
Fabrícia | Rede PARES | 1 | 12 | sem_data_no_cronograma | 10
Fabrícia | Sergipe — Guias | 6 | 8 | alocacao_equipe | 0
Fred | FINEP | 8 | 12 | alocacao_equipe | 0
Hisrael | Sergipe — Guias | 6 | 8 | alocacao_equipe | 0
Julia | Bens Públicos | 6 | 6 | cronograma | 1
Julia | IU — Curso Autoinstrucional | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Julia | Painel CLEAR | 8 | 9 | cronograma | 2
Junior | FINEP | 8 | 12 | alocacao_equipe | 0
Lorena | FINEP | 11 | 12 | alocacao_equipe | 0
Lorena | Glocal | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Lorena | IU - Oficina Sistemas | 3 | 5 | cronograma | 6
Lorena | IU — Artigo Sistema | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Lorena | PRiME — Fundamentals | 5 | 5 | cronograma | 2
Lorena | Processo Seletivo | 5 | 5 | alocacao_equipe | 0
Lorena | TCE ES — Assessoria | 1 | 12 | sem_data_no_cronograma | 1
Luan | Comunicação | 8 | 8 | cronograma | 1
Luan | IU - Assessoria Técnica | 8 | 8 | cronograma | 1
Luan | PRiME — Av. Impacto (IE) | 11 | 11 | cronograma | 1
Luan | PRiME — Fundamentals | 7 | 8 | cronograma | 12
Luan | Rede PARES | 1 | 12 | sem_data_no_cronograma | 24
Luan | Sergipe — Curso | 8 | 9 | alocacao_equipe | 0
Luan | TCE ES — Curso | 5 | 6 | cronograma | 11
Luigi | Sicredi | 1 | 8 | cronograma | 17
Lycia | Comunicação | 6 | 7 | cronograma | 3
Lycia | ILUMA - Rede Lusófona | 6 | 6 | cronograma | 1
Lycia | IU - Oficina Sistemas | 3 | 3 | cronograma | 1
Lycia | PRiME — Av. Impacto (IE) | 7 | 7 | cronograma | 1
Lycia | PRiME — Comms/KM | 7 | 7 | cronograma | 2
Lycia | PRiME — Fundamentals | 1 | 7 | cronograma | 4
Lycia | PRiME — Gestão | 6 | 8 | cronograma | 14
Lycia | PRiME — Hands-on | 7 | 7 | cronograma | 6
Lycia | PRiME — Multi-módulo | 7 | 7 | cronograma | 2
Lycia | Rede PARES | 1 | 12 | sem_data_no_cronograma | 1
Michel | Bens Públicos | 6 | 6 | cronograma | 2
Michel | Bens Públicos — MiniGuia | 6 | 7 | cronograma | 4
Michel | Comunicação | 8 | 8 | cronograma | 1
Michel | EVALAC | 3 | 9 | cronograma | 9
Michel | FINEP | 8 | 12 | alocacao_equipe | 0
Michel | Fundraising | 5 | 12 | alocacao_equipe | 0
Michel | IU - Assessoria Técnica | 6 | 9 | cronograma | 5
Michel | IU - Oficina Sistemas | 3 | 5 | cronograma | 6
Michel | IU — Curso Autoinstrucional | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Michel | PRiME — Av. Impacto (IE) | 5 | 7 | cronograma | 9
Michel | PRiME — Fundamentals | 5 | 9 | cronograma | 15
Michel | PRiME — Hands-on | 5 | 9 | cronograma | 6
Michel | Sicredi | 1 | 9 | cronograma | 4
Michel | TCE ES — Assessoria | 1 | 12 | sem_data_no_cronograma | 1
Michel | TCE ES — Curso | 5 | 6 | cronograma | 12
Samu | Comunicação | 7 | 7 | cronograma | 3
Samu | Fundraising | 5 | 12 | alocacao_equipe | 0
Samu | ILUMA - Rede Lusófona | 6 | 10 | cronograma | 11
Samu | IU - Assessoria Técnica | 7 | 8 | cronograma | 4
Samu | IU — Curso Autoinstrucional | 5 | 6 | alocacao_equipe | 0
Samu | PRiME — Av. Impacto (IE) | 7 | 11 | cronograma | 6
Samu | PRiME — Comms/KM | 6 | 7 | cronograma | 9
Samu | PRiME — Fundamentals | 5 | 10 | cronograma | 33
Samu | PRiME — Gestão | 8 | 8 | cronograma | 3
Samu | PRiME — Hands-on | 5 | 10 | cronograma | 29
Samu | PRiME — Multi-módulo | 7 | 7 | cronograma | 1
Samu | PRiME — Oficinas Inovação | 7 | 9 | cronograma | 9
Samu | Rede PARES | 1 | 12 | sem_data_no_cronograma | 24

## Pessoas
pessoa
Bia B
Bia S
Caio
Carol
Cecilia
Fabrícia
Fred
Hisrael
Julia
Junior
Lorena
Luan
Luigi
Lycia
Michel
Samu

## Projetos
projeto
Bens Públicos
Comunicação
EVALAC
ILUMA - Rede Lusófona
IU - Assessoria Técnica
IU - Avaliação Executiva
IU - Oficina Sistemas
PRiME III
Painel CLEAR
ReDeCA
Rede PARES
Sicredi
TCE ES

## Carga_Esperada
pessoa | projeto | mes | nivel
Carol | TCE - CURSO | 5 | B
Carol | TCE - CURSO | 6 | B
Carol | TCE - CURSO | 7 | B
Carol | TCE - CURSO | 8 | B
Carol | TCE - CURSO | 9 | B
Lorena | TCE - CURSO | 5 | B
Luan | TCE - CURSO | 5 | B
Luan | TCE - CURSO | 6 | B
Luan | TCE - CURSO | 7 | B
Luan | TCE - CURSO | 8 | B
Luan | TCE - CURSO | 9 | B
Michel | TCE - CURSO | 5 | B
Michel | TCE - CURSO | 6 | B
Michel | TCE - CURSO | 7 | B
Michel | TCE - CURSO | 8 | B
Michel | TCE - CURSO | 9 | B
Bia B | TCE - ASSESSORIA | 6 | B
Bia B | TCE - ASSESSORIA | 7 | B
Bia B | TCE - ASSESSORIA | 8 | B
Bia B | TCE - ASSESSORIA | 9 | B
Carol | TCE - ASSESSORIA | 5 | M
Carol | TCE - ASSESSORIA | 6 | M
Carol | TCE - ASSESSORIA | 7 | M
Carol | TCE - ASSESSORIA | 8 | M
Carol | TCE - ASSESSORIA | 9 | M
Carol | TCE - ASSESSORIA | 10 | M
Carol | TCE - ASSESSORIA | 11 | M
Carol | TCE - ASSESSORIA | 12 | M
Lorena | TCE - ASSESSORIA | 5 | B
Lorena | TCE - ASSESSORIA | 6 | B
Luan | TCE - ASSESSORIA | 5 | M
Luan | TCE - ASSESSORIA | 6 | M
Luan | TCE - ASSESSORIA | 7 | M
Luan | TCE - ASSESSORIA | 8 | M
Luan | TCE - ASSESSORIA | 9 | M
Luan | TCE - ASSESSORIA | 10 | M
Luan | TCE - ASSESSORIA | 11 | M
Luan | TCE - ASSESSORIA | 12 | M
Michel | TCE - ASSESSORIA | 6 | B
Michel | TCE - ASSESSORIA | 7 | B
Michel | TCE - ASSESSORIA | 8 | B
Michel | TCE - ASSESSORIA | 9 | B
Michel | TCE - ASSESSORIA | 10 | B
Carol | IU - OFICINA | 5 | B
Carol | IU - OFICINA | 6 | B
Cecilia | IU - OFICINA | 5 | B
Cecilia | IU - OFICINA | 6 | B
Lorena | IU - OFICINA | 5 | B
Lorena | IU - OFICINA | 6 | B
Michel | IU - OFICINA | 5 | B
Michel | IU - OFICINA | 6 | B
Bia S | IU - AV EXECUTIVA | 6 | B
Bia S | IU - AV EXECUTIVA | 7 | B
Bia S | IU - AV EXECUTIVA | 8 | B
Bia S | IU - AV EXECUTIVA | 9 | B
Bia S | IU - AV EXECUTIVA | 10 | B
Bia S | IU - AV EXECUTIVA | 11 | B
Bia S | IU - AV EXECUTIVA | 12 | B
Caio | IU - AV EXECUTIVA | 6 | B
Caio | IU - AV EXECUTIVA | 7 | B
Caio | IU - AV EXECUTIVA | 8 | B
Caio | IU - AV EXECUTIVA | 9 | B
Caio | IU - AV EXECUTIVA | 10 | B
Caio | IU - AV EXECUTIVA | 11 | B
Caio | IU - AV EXECUTIVA | 12 | B
Cecilia | IU - AV EXECUTIVA | 6 | M
Cecilia | IU - AV EXECUTIVA | 7 | M
Cecilia | IU - AV EXECUTIVA | 8 | M
Cecilia | IU - AV EXECUTIVA | 9 | M
Cecilia | IU - AV EXECUTIVA | 10 | M
Cecilia | IU - AV EXECUTIVA | 11 | M
Cecilia | IU - AV EXECUTIVA | 12 | M
Fred | IU - AV EXECUTIVA | 6 | M
Fred | IU - AV EXECUTIVA | 7 | M
Fred | IU - AV EXECUTIVA | 8 | M
Fred | IU - AV EXECUTIVA | 9 | M
Fred | IU - AV EXECUTIVA | 10 | M
Fred | IU - AV EXECUTIVA | 11 | M
Fred | IU - AV EXECUTIVA | 12 | M
Caio | IU - ARTIGO SISTEMA | 5 | B
Caio | IU - ARTIGO SISTEMA | 6 | B
Cecilia | IU - ARTIGO SISTEMA | 5 | B
Cecilia | IU - ARTIGO SISTEMA | 6 | B
Lorena | IU - ARTIGO SISTEMA | 5 | B
Lorena | IU - ARTIGO SISTEMA | 6 | B
Carol | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 8 | B
Carol | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 9 | B
Carol | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 10 | B
Cecilia | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 8 | B
Cecilia | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 9 | B
Cecilia | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 10 | B
Samu | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 8 | B
Samu | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 9 | B
Samu | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 10 | B
Hisrael | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 8 | M
Hisrael | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 9 | M
Hisrael | IU - ASSESSORIA TÉCNICA | 10 | M
Bia S | IU - CURSO AUTOINSTRUCIONAL | 5 | B
Bia S | IU - CURSO AUTOINSTRUCIONAL | 6 | B
Carol | IU - CURSO AUTOINSTRUCIONAL | 5 | B
Carol | IU - CURSO AUTOINSTRUCIONAL | 6 | B
Julia | IU - CURSO AUTOINSTRUCIONAL | 5 | M
Julia | IU - CURSO AUTOINSTRUCIONAL | 6 | M
Michel | IU - CURSO AUTOINSTRUCIONAL | 5 | B
Michel | IU - CURSO AUTOINSTRUCIONAL | 6 | B
Samu | IU - CURSO AUTOINSTRUCIONAL | 5 | B
Samu | IU - CURSO AUTOINSTRUCIONAL | 6 | B
Carol | FINEP | 8 | B
Carol | FINEP | 9 | B
Carol | FINEP | 10 | B
Carol | FINEP | 11 | B
Carol | FINEP | 12 | B
Lorena | FINEP | 11 | B
Lorena | FINEP | 12 | B
Michel | FINEP | 8 | B
Michel | FINEP | 9 | B
Michel | FINEP | 10 | B
Michel | FINEP | 11 | B
Michel | FINEP | 12 | B
Junior | FINEP | 8 | M
Junior | FINEP | 9 | M
Junior | FINEP | 10 | M
Junior | FINEP | 11 | M
Junior | FINEP | 12 | M
Fred | FINEP | 8 | B
Fred | FINEP | 9 | B
Fred | FINEP | 10 | B
Fred | FINEP | 11 | B
Fred | FINEP | 12 | B
Bia S | SERGIPE GUIAS | 6 | B
Bia S | SERGIPE GUIAS | 7 | B
Bia S | SERGIPE GUIAS | 8 | B
Carol | SERGIPE GUIAS | 6 | B
Carol | SERGIPE GUIAS | 7 | B
Carol | SERGIPE GUIAS | 8 | B
Cecilia | SERGIPE GUIAS | 6 | B
Cecilia | SERGIPE GUIAS | 7 | B
Cecilia | SERGIPE GUIAS | 8 | B
Fabrícia | SERGIPE GUIAS | 6 | B
Fabrícia | SERGIPE GUIAS | 7 | B
Fabrícia | SERGIPE GUIAS | 8 | B
Hisrael | SERGIPE GUIAS | 6 | B
Hisrael | SERGIPE GUIAS | 7 | B
Hisrael | SERGIPE GUIAS | 8 | B
Caio | SERGIPE CURSO | 8 | B
Caio | SERGIPE CURSO | 9 | B
Carol | SERGIPE CURSO | 8 | B
Carol | SERGIPE CURSO | 9 | B
Luan | SERGIPE CURSO | 8 | B
Luan | SERGIPE CURSO | 9 | B
Caio | SERGIPE ASSESSORIA | 10 | B
Caio | SERGIPE ASSESSORIA | 11 | B
Caio | SERGIPE ASSESSORIA | 12 | B
Carol | SERGIPE ASSESSORIA | 10 | B
Carol | SERGIPE ASSESSORIA | 11 | B
Carol | SERGIPE ASSESSORIA | 12 | B
Cecilia | SERGIPE ASSESSORIA | 10 | B
Cecilia | SERGIPE ASSESSORIA | 11 | B
Cecilia | SERGIPE ASSESSORIA | 12 | B
Fabrícia | COMUNICAÇÃO | 5 | M
Fabrícia | COMUNICAÇÃO | 6 | M
Fabrícia | COMUNICAÇÃO | 7 | M
Fabrícia | COMUNICAÇÃO | 8 | M
Fabrícia | COMUNICAÇÃO | 9 | M
Fabrícia | COMUNICAÇÃO | 10 | M
Fabrícia | COMUNICAÇÃO | 11 | M
Fabrícia | COMUNICAÇÃO | 12 | M
Bia B | FUNDRAISING | 5 | M
Bia B | FUNDRAISING | 6 | M
Bia B | FUNDRAISING | 7 | M
Bia B | FUNDRAISING | 8 | M
Bia B | FUNDRAISING | 9 | M
Bia B | FUNDRAISING | 10 | M
Bia B | FUNDRAISING | 11 | M
Bia B | FUNDRAISING | 12 | M
Michel | FUNDRAISING | 5 | M
Michel | FUNDRAISING | 6 | M
Michel | FUNDRAISING | 7 | M
Michel | FUNDRAISING | 8 | M
Michel | FUNDRAISING | 9 | M
Michel | FUNDRAISING | 10 | M
Michel | FUNDRAISING | 11 | M
Michel | FUNDRAISING | 12 | M
Samu | FUNDRAISING | 5 | M
Samu | FUNDRAISING | 6 | M
Samu | FUNDRAISING | 7 | M
Samu | FUNDRAISING | 8 | M
Samu | FUNDRAISING | 9 | M
Samu | FUNDRAISING | 10 | M
Samu | FUNDRAISING | 11 | M
Samu | FUNDRAISING | 12 | M
Carol | GLOCAL | 5 | B
Carol | GLOCAL | 6 | B
Fabrícia | GLOCAL | 5 | B
Fabrícia | GLOCAL | 6 | B
Lorena | GLOCAL | 5 | B
Lorena | GLOCAL | 6 | B
Carol | PROCESSO SELETIVO | 5 | B
Lorena | PROCESSO SELETIVO | 5 | B
Caio | SICREDI | 5 | M
Caio | SICREDI | 6 | M
Caio | SICREDI | 7 | M
Caio | SICREDI | 8 | M
Caio | SICREDI | 9 | M
Caio | SICREDI | 10 | M
Caio | SICREDI | 11 | M
Caio | SICREDI | 12 | M
Luigi | SICREDI | 5 | M
Luigi | SICREDI | 7 | M
Luigi | SICREDI | 8 | M
Luigi | SICREDI | 11 | M
Luigi | SICREDI | 12 | M
Caio | EVALAC | 5 | M
Caio | EVALAC | 6 | M
Caio | EVALAC | 7 | M
Caio | EVALAC | 8 | M
Caio | EVALAC | 9 | M
Michel | EVALAC | 5 | M
Michel | EVALAC | 6 | M
Michel | EVALAC | 7 | M
Michel | EVALAC | 8 | M
Michel | EVALAC | 9 | M
Caio | REDECA | 5 | M
Caio | REDECA | 6 | M
Caio | REDECA | 7 | M
Caio | REDECA | 10 | M
Bia S | BENS PÚBLICOS | 6 | M
Bia S | BENS PÚBLICOS | 7 | M
Caio | BENS PÚBLICOS | 6 | M
Caio | BENS PÚBLICOS | 7 | M
Cecilia | BENS PÚBLICOS | 6 | M
Cecilia | BENS PÚBLICOS | 7 | M
Fabrícia | BENS PÚBLICOS | 6 | A
Fabrícia | BENS PÚBLICOS | 7 | A
Fabrícia | BENS PÚBLICOS | 8 | M
Julia | BENS PÚBLICOS | 6 | M
Michel | BENS PÚBLICOS | 6 | B
Michel | BENS PÚBLICOS | 7 | M
Bia B | PRIME | 1 | A
Bia B | PRIME | 2 | A
Bia B | PRIME | 3 | A
Bia B | PRIME | 4 | A
Bia B | PRIME | 5 | A
Bia B | PRIME | 6 | A
Bia B | PRIME | 7 | A
Bia B | PRIME | 8 | A
Bia B | PRIME | 9 | A
Bia B | PRIME | 10 | A
Bia B | PRIME | 11 | A
Bia B | PRIME | 12 | A
Lycia | PRIME | 6 | M
Lycia | PRIME | 7 | M
Samu | PRIME | 6 | A
Samu | PRIME | 7 | A
Samu | PRIME | 8 | A
Samu | PRIME | 9 | A
Samu | PRIME | 10 | A
Samu | PRIME | 11 | A
Samu | PRIME | 12 | A
Bia S | PRIME | 6 | A
Bia S | PRIME | 7 | A
Bia S | PRIME | 8 | A
Bia S | PRIME | 9 | B
Caio | PRIME | 1 | B
Caio | PRIME | 2 | B
Caio | PRIME | 3 | B
Caio | PRIME | 4 | B
Caio | PRIME | 5 | B
Caio | PRIME | 6 | B
Caio | PRIME | 7 | M
Caio | PRIME | 8 | M
Caio | PRIME | 9 | B
Caio | PRIME | 10 | B
Caio | PRIME | 11 | B
Caio | PRIME | 12 | B
Michel | PRIME | 5 | M
Michel | PRIME | 6 | M
Michel | PRIME | 7 | M
Michel | PRIME | 8 | A
Michel | PRIME | 9 | B
Fabrícia | PRIME | 1 | A
Fabrícia | PRIME | 2 | A
Fabrícia | PRIME | 3 | A
Fabrícia | PRIME | 4 | A
Fabrícia | PRIME | 5 | A
Fabrícia | PRIME | 6 | A
Fabrícia | PRIME | 7 | A
Fabrícia | PRIME | 8 | A
Fabrícia | PRIME | 9 | A
Fabrícia | PRIME | 10 | A
Fabrícia | PRIME | 11 | A
Fabrícia | PRIME | 12 | A
Luan | PRIME | 6 | B
Luan | PRIME | 7 | B
Luan | PRIME | 8 | M
Carol | PRIME | 6 | B