## LEIA-ME
Dependencias_CLEAR_2026 — mapa de cadeia de atividades
O QUE É | Guarda só dependências declaradas (o que trava o quê). A camada 'provável'
(precedência temporal intra-projeto) é recalculada pelo dashboard, não fica aqui.
SENTIDO | origem → destino = 'origem DESTRAVA destino' / 'destino DEPENDE de origem'.
ÂNCORA | id_atividade do Master é posicional e muda a cada build — não usamos. Cada nó tem
dep_id estável (aba Nos), re-encontrado por (projeto, atividade, detalhe). Rename da
atividade âncora → dep_id órfão → painel ACENDE ALERTA (recurso, não bug).
PLACEHOLDER | nós laranja (COM-D09/10/11) foram criados a dedo p/ divulgação de PRiME/ReDeCA/
EVALAC. Precisam virar entregável real no cronograma da Comunicação (ver aba Flags).
DERIVAÇÃO AUTO | só Painel CLEAR e EVALAC têm fases numeradas sequenciais — só neles o painel
desenha setas 'prováveis' N→N+1. Nos outros 11 projetos nada é inventado.

## Nos
dep_id | projeto | atividade | detalhe | prazo | colide? | fonte
BENS-D01 | Bens Públicos | Revisão, ajustes e entrega da primeira versão completa do mini-guia | Elaboração do texto | 2026-07-01 |  | real
BENS-D02 | Bens Públicos | Última revisão + versão final — RDD (Regressão Descontínua) |  | 2026-07-03 |  | real
BENS-D03 | Bens Públicos | Última revisão + versão final — SCM (Controle Sintético) |  | 2026-07-03 |  | real
BENS-D04 | Bens Públicos | Última revisão + versão final — Matching |  | 2026-07-03 |  | real
BENS-D05 | Bens Públicos | Última revisão + versão final — Coleta de Dados |  | 2026-07-03 |  | real
BENS-D06 | Bens Públicos | Última revisão + versão final — Fontes de Dados |  | 2026-07-03 |  | real
BENS-D07 | Bens Públicos | Última revisão + versão final — Uso de Evidências |  | 2026-07-03 |  | real
BENS-D08 | Bens Públicos | Entrega de produto — 6 guias finalizados (diagramados) |  | 2026-07-14 |  | real
BENS-D09 | Bens Públicos | Entrega de produto — Restaurante Popular (RN) |  | 2026-07-14 |  | real
BENS-D10 | Bens Públicos | Lançamento — 6 guias |  | 2026-07-17 |  | real
BENS-D11 | Bens Públicos | Entrega de produto — 3 guias finalizados (diagramados) |  | 2026-08-15 |  | real
BENS-D12 | Bens Públicos | Entrega de produto — Alimentação Saudável (PI) |  | 2026-08-16 |  | real
BENS-D13 | Bens Públicos | Lançamento — 3 guias (juntos) |  | 2026-08-17 |  | real
BENS-D14 | Bens Públicos | Lançamento — Alimentação Saudável (PI) |  | 2026-08-24 |  | real
BENS-D15 | Bens Públicos | Lançamento — Restaurante Popular (RN) |  | 2026-08-31 |  | real
COM-D01 | Comunicação | Iniciar estratégia de comunicação para lançamento do Painel de Indicadores |  | 2026-09-10 |  | real
COM-D02 | Comunicação | Escrever press release e post sobre lançamento do Painel de Indicadores |  | 2026-09-13 |  | real
COM-D03 | Comunicação | Publicar post blog do CLEAR sobre os guias |  |  |  | real
COM-D04 | Comunicação | Publicar os novos guias no site do FGV CLEAR |  |  |  | real
COM-D05 | Comunicação | Acompanhar o webinar de lançamento da ILUMA |  |  |  | real
COM-D06 | Comunicação | Publicação de post sobre a Iluma no linkedin e no site |  |  |  | real
COM-D07 | Comunicação | Divulgação do Hub Policy Lab/CIEE - escrever e publicar post no Linkedin |  |  |  | real
COM-D08 | Comunicação | Lançamento do Hub com o FGV Cidades |  |  |  | real
EVALAC-D01 | EVALAC | EVALAC 2026 — Evento presencial (7 a 11 de setembro) | Evento de formação. Todas as reuniões e atividades anteriores são online. | 2026-09-11 |  | real
IU-AV-D01 | IU - Avaliação Executiva | Entrega do relatório final |  | 2026-11-24 |  | real
PRIME-D01 | PRiME III | Entregável: Apostila, exercícios | Precisa ficar pronto para ser carregado na plataforma pela Aulasneo no dia 31/07 | 2026-06-16 |  | real
PRIME-D02 | PRiME III | Entregável: Study sheets, glossário, lista de referências, banco de questões, texto para a interface, M0 |  | 2026-07-20 |  | real
PRIME-D03 | PRiME III | Monitorar Financeiro da EESP para garantir entrega do primeiro SOE |  | 2026-08-15 |  | real
PRIME-D04 | PRiME III | Entregável: Videoaulas, transcrições, slides diagramados |  | 2026-09-02 | SIM | real
PRIME-D05 | PRiME III | Entregável: Videoaulas, transcrições, slides diagramados |  | 2026-10-16 | SIM | real
PRIME-D06 | PRiME III | Lançamento do Fundamentals (público do IFAD) |  | 2026-11-24 |  | real
PRIME-D07 | PRiME III | Entregar relatório de auditoria externa |  | 2027-06-01 |  | real
PRIME-D08 | PRiME III | Entregável: Storyboards de todos os slides - Fundamentals |  |  |  | real
PRIME-D09 | PRiME III | Lançamento do Fundamentals em FR, ES, PT, AR, RUS | Vamos querer lançar primeiro só para o IFAD? |  |  | real
PRIME-D10 | PRiME III | Lançamento de IE para o público do IFAD |  |  |  | real
PRIME-D11 | PRiME III | Lançamento de IE em FR, ES, PT |  |  |  | real
PRIME-D12 | PRiME III | Entregável: Edições em EN do Hands-on (presencial + online) |  |  |  | real
PRIME-D13 | PRiME III | Entregável: Edições em ES e FR do Hands-on (presencial) |  |  |  | real
PRIME-D14 | PRiME III | Publicar material de divulgação pós oficinas |  |  |  | real
PAINEL-D01 | Painel CLEAR | Decisão institucional: publicar no site? formato e hospedagem (migrar de conta pessoal p/ org/domínio institucional) |  | 2026-08-06 |  | real
PAINEL-D02 | Painel CLEAR | Aprovação final do Comitê Gestor para publicação |  | 2026-10-01 |  | real
PAINEL-D03 | Painel CLEAR | LANÇAMENTO PÚBLICO do Painel CLEAR (marco — meta: outubro, no máximo) |  | 2026-10-09 |  | real
PAINEL-D04 | Painel CLEAR | Monitorar publicação do Censo 2022 (habitação) no SIDRA e incluir o mapa quando disponível |  |  |  | real
REDECA-D01 | ReDeCA | Sessão plenária ReDeCA + envio da pós-plenária, guia de coleta documental e instrumento piloto | Largada da pré-fase com as 25 instituições restantes | 2026-05-14 |  | real
REDECA-D02 | ReDeCA | Encerramento das respostas à pós-plenária (25 instituições) | Data indicativa; insumo para personalizar o acompanhamento de cada IFD | 2026-05-27 |  | real
REDECA-D03 | ReDeCA | Encerramento da pré-fase: fim da coleta documental nas 25 instituições | Pós-plenária respondida + coleta documental finalizada + familiarização com o instrumento | 2026-06-22 |  | real
REDECA-D04 | ReDeCA | Café ReDeCA com a ONU Mulheres | Sessão sobre indicadores de gênero aplicados ao M&A | 2026-07-15 |  | real
REDECA-D05 | ReDeCA | Encontro Anual em Lima: apresentação dos 29 perfis institucionais e do roteiro da ReDeCA | Meta final da rede | 2026-10-15 |  | real
PARES-D01 | Rede PARES | Definição do evento âncora para o lançamento | Avaliar opções (seminário da RBMA como referência); definir formato compatível; alinhar com a organização do evento. |  |  | real
PARES-D02 | Rede PARES | Averiguar sobre lançamento público no seminário RBMA | Carol vai avaliar; preparar materiais e roteiro; realizar o lançamento no evento. |  |  | real
PARES-D03 | Rede PARES | Lançamento conceitual da rede | Finalizar nota conceitual para divulgação; apresentar visão, missão, componentes e governança. |  |  | real
PARES-D04 | Rede PARES | Lançamento progressivo do repositório | Estruturar o repositório por elemento da institucionalização; carregar primeiros recursos (modelos jurídicos, planos anuais, termos de referência, casos); publicar com acesso livre. |  |  | real
PARES-D05 | Rede PARES | Repositório de materiais (vitrine + entrega) | Definir vitrine (na página online) e entrega (links públicos simples que o servidor consiga abrir sem bloqueio da TI da secretaria). |  |  | real
PARES-D06 | Rede PARES | Pré-lançamento - circular o 'porquê' da rede | Antes do lançamento não há lista; circular o 'porquê' (por que a rede existe e por que fazer parte) via LinkedIn, parceiros e preparação do evento, para captar cadastros. |  |  | real
SICREDI-D01 | Sicredi | Ajustes e elaboração da versão final - Envio do produto | - | 2026-01-04 |  | real
SICREDI-D02 | Sicredi | Entregável: Relatório técnico com revisão da literatura e defi-nição preliminar da metodologia. | - | 2026-01-04 | SIM | real
SICREDI-D03 | Sicredi | Ajustes e elaboração da versão final | - | 2026-02-25 | SIM | real
SICREDI-D04 | Sicredi | Entregável: Relatório técnico com revisão da literatura e defi-nição preliminar da metodologia. | - | 2026-03-04 | SIM | real
SICREDI-D05 | Sicredi | Ajustes e elaboração da versão final | - | 2026-07-03 | SIM | real
SICREDI-D06 | Sicredi | Entregável: Relatório executivo contendo os resultados definiti-vos do índice de prosperidade. | - | 2026-07-04 |  | real
SICREDI-D07 | Sicredi | Entregável: Dados do índice em nível municipal e scripts em formatos acessíveis | - | 2026-07-04 |  | real
SICREDI-D08 | Sicredi | Ajustes e elaboração da versão final | - | 2026-10-02 | SIM | real
SICREDI-D09 | Sicredi | Entregável: Relatório executivo, contendo a metodologia e os resultados da avaliação do impacto. | - | 2026-10-04 |  | real
COM-D09 | Comunicação | [PLACEHOLDER] Divulgação do lançamento do Fundamentals (PRiME III) | a formalizar no cronograma da Comunicação |  |  | placeholder
COM-D10 | Comunicação | [PLACEHOLDER] Divulgação do Encontro Anual ReDeCA (Lima) | a formalizar no cronograma da Comunicação |  |  | placeholder
COM-D11 | Comunicação | [PLACEHOLDER] Divulgação do EVALAC 2026 | a formalizar no cronograma da Comunicação |  |  | placeholder

## Arestas
origem_id | destino_id | tipo | forca | status | nota
BENS-D08 | COM-D04 | insumo | dura | confirmada | guias finalizados destravam publicação no site
BENS-D11 | COM-D04 | insumo | dura | confirmada | 3 guias finalizados destravam publicação no site
BENS-D10 | COM-D03 | insumo | dura | confirmada | lançamento dos 6 guias destrava post de blog
BENS-D13 | COM-D03 | insumo | dura | confirmada | lançamento dos 3 guias destrava post de blog
PAINEL-D01 | COM-D01 | insumo | dura | confirmada | decisão de publicar destrava início da comunicação
COM-D01 | COM-D02 | insumo | dura | confirmada | prep da comunicação antes do press release
PAINEL-D03 | COM-D02 | insumo | dura | confirmada | lançamento do Painel destrava press release final
COM-D01 | PAINEL-D03 | insumo | dura | confirmada | comunicação pronta destrava o lançamento
PRIME-D06 | COM-D09 | insumo | dura | confirmada | lançamento do Fundamentals destrava sua divulgação
REDECA-D05 | COM-D10 | insumo | dura | confirmada | Encontro Anual ReDeCA destrava sua divulgação
EVALAC-D01 | COM-D11 | insumo | dura | confirmada | evento EVALAC destrava sua divulgação

## Flags
item | tipo | o que resolver
COM-D02 | data | prazo 13/09 provavelmente errado: depende de PAINEL-D03 (09/10) → deveria ser >= 09/10
COM-D09/D10/D11 | placeholder | nós criados p/ divulgação PRiME/ReDeCA/EVALAC — formalizar no cronograma da Comunicação
ILUMA | gap de nó | COM-D05/COM-D06 (webinar+post ILUMA) esperam entregável da ILUMA (0 no registro)
IU / TCE / Subnacional / AfrEA | gap de nó | 0 entregáveis no registro — impossível ancorar aresta
Rede PARES | gap de data | 6 nós, todos sem prazo — invisíveis no eixo temporal